# 第一章  施工组织总体设想

我公司按照**大楼装饰工程的招标文件、图纸、答疑、投标文件等内容，公司组织以副总工程师为首的专家小组勘查工程施工现场，结合现场勘查情况，根据IS09001质量标准之程序文件，研究工程施工图纸等文件内容，了解设计构思、意图、业主的想法及要求，以“追求卓越”，“尽善尽美”，“唯诚、维信、优质、高效”的企业理念，从人力资源，材料供应，机械设备，时间、空间，安全生产、文明施工，施工的配合、协调等生产要求方向，进行科学、合理的部署防范风险，实现此项目工程的最终装饰结果，确保各项目标实现，圆满完成本工程施工任务。

# 1.1工期目标

必须严格按招标的工期要求：拟计划开工时间2006年1月8日，完工时间2006年3月23日，(具体按监理工程师指令为准)，本工程施工工期目标为75日历天，如期完成、绝不拖延。充分发挥我公司现有的制度化管理优势，依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术，保证按工期完工。我公司承诺保证在75日历天内完成本工程范围内所有项目施工并交付使用。

# 1.2质量目标

以工程质量为重点，工程量目标确保一次验收通过，合格率达100%，确保“扬子杯”，争创“鲁班奖”，以优良的品质、良好的信誉，建一个工程，留一片信誉，创一块名牌。

# 1.3安全生产目标

安全生产：安全生产目标达到安全优良施工工地，杜绝任何重大伤亡事故，严格按规范及工地防火管理等有关制度落实措施、规范施工。

# 1.4文明施工目标

文明施工：文明施工目标达到文明优良工地，严格按照无锡市现场文明施工的要求和无锡市工商行政管理局综合业务大楼工程文明施工管理规定执行，争创文明施工现场。

文明施工管理是全面体现企业的管理水平，精神状态，也是杜绝安全事故发生的治本途径。为确保施工现场达到文明优良工地，本工程实行施工现场标准化管理，充分发扬我公司文明施工方面的良好传统；文明工地清洁、场地整齐，体现工地的企业文化建设，反映企业的管理水平。

# 1.5材料及设备采购目标

本工程使用的材料和设备按规定附有出厂合格证明、试验报告，并提供具有法律效力的检测部门的检验报告等资料。如一方对材料、设备有异议，进行二次检验，如检验合格，检验费用及所迟误工期和其他费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。

工程使用的主要材料须提供样板给发包人确认，符合工程质量要求，方可定货使用。如发现货不对样，发包人有权拒绝使用，并由承包人承担由此造成的损失。

# 1.6工程概述：

本工程建设地点在无锡市永和路一运河东路，是无锡工商行政管理局的指挥中心。本项目工程为II标段：综合业务大楼裙房部分，规模约3800m2，，地上三层，工期75日历天。质量标准：一次验收通过，合格率100%，确保“扬子杯”，争创“鲁班奖”。

施工范围：市民大厅、男女卫生间、残疾人卫生间、办公室、会议室、楼梯间等。

本项目的主要工艺：轻钢龙骨基层细木工板铝板造型吊顶，轻钢T型烤漆龙骨矿棉板吊顶，轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，轻钢隔墙龙骨纸面石膏板，吸音棉，多层基层胡桃木切片板饰面，钢化玻璃隔墙，钢结构干挂石材，挂贴石材窗台板，不锈钢饰面板，不锈钢栏杆，木制门制作和线条制作安装，无框玻璃门安装，橱柜制作与安装，墙、地面石材铺贴，乳胶漆，硝基清漆，成品隔断安装，铝板包墙柱面，墙、地面防水，五金安装等。

本项目的主要材料：轻钢龙骨石膏板，石材，墙地砖，木饰面板，装饰玻璃，不锈钢制品，钢材，矿棉板，铝板，乳胶漆，硝基漆，防火卷帘门，细木工板及多层夹板，水泥，黄砂，成品卫生间隔断，防水材料，木材，墙地砖。

# 1.7施工准备

# 1.7.1施工准备概述

在工程管理、资料等诸多方面都必须符合业主、建筑装饰规范和要求。故在入场后，首要的工作之一便是接受业主在管理、技术及资料等方面的交底，按业主的要求建立一套与之相应的管理机制和资料控制系统，以保证今后的工作更为顺畅，和业主及其它施工单位之间的关系更为协调。由于我公司在施工管理，资料信息制作管理己按IS09001标准建立了自己的质量体系文件，并习惯于按自已的管理模式运作，因此，为适应业主要求，必须对有关人员进行适当的培训。通常接受培训的有设计组、质检组、计划统计组、材料组、施工组等有关人员。培训方式是参加业主召开的有关会议，对已形成文件化的管理模式进行操作指导，并请业主有关人员进行考核。对不适应业主管理模式的管理技术人员坚决撤换。另外，应事先与业主明确其提供服务之具体安排。

# 1.7.2图纸技术交底确认及现场测量放线

会合甲方、有关设计师、监理工程师对图纸进行会审并做详细图纸会审记录，在此基础上，对有关施工员作图纸技术交底，施工员对施工班组进行技术交底，务必使每位施工人员对其施工的施工顺序、工艺、施工方法及规范要清楚明了。并按公司质量体系文件要求，形成图纸技术交底、质量记录文件。

在对相关技术文件了解、熟悉以后，对施工现场进行测量，并弹出基准线。测量的主要内容包括：

a各楼层的标高，楼梯尺寸的复测；

b构筑物、柱梁、中心线复测，并计算出偏移尺寸；

c空调风管及其它天花上走管标高位置是否影响天花造型施工；

d地面平整度如何，是否需设找平层；

e砼墙、柱面垂直度如何，是否影响墙饰面施工等等。

测量时使用水平测量仪、经纬仪等光学测量工具。复测时须对照房间位置逐一测量，并形成测量记录报告，弹出各类基准线。测量记录报告按业主规定的程序审批后，发至各有关部门。特别是设计组，将以此作为设计输入之一，成为设计施工详图的重要依据。测量设备必须校检，以保证数据准确性。测量工作拟计划2天完工，为此，测量人员在入场前就必须对图纸非常熟悉。测量工及有关施工员将在测量前五天熟悉施工图纸，以便入场工作更为顺利。

# 1.7.3详细施工进度计划及其它计划资料的编制

按业主的要求在规定的时间内提交下列计划及资料：

a与业主工程进度协调之后的施工进度计划表；

b材料采购及样品送审送检计划；

c资料管理方案；

d特殊分项工程施工工序及施工方法；

e具体施工方案及其他各类计划资料。

与业主商定后的施工计划，按照招标文件及业主的其它具体要求，采用先进的工程管理软件，在工程量计算基础上组织编制，在编制该计划时同时考虑到机电施工的协调配合，形成“施工配合计划表”；材料组根据“项目质量计划”工程物资需用计划编制材料设备采购计划，按业主要求的格式编制。资料员按照公司体系文件及业主的要求编写本次工程的资料管理档案，以确保其成为业主资料系统的有机组成部分；施工组织设计对特殊分项工程进行研究、试验，形成文件化的施工工艺及施工方法，同时根据施工进度计划要求制定出详细的具体施工方案。

# 1.7.4材料、设备采购及确认

材料组根据业主审批的材料采购及样品送检计划，在业主规定时间内组织有关的材料及设备样品(或资料)交业主及设计单位确认。材料样品之规格及标准将按照业主的要求制作，一式两份。审批确认后的材料样品(或资料)一份封存，另一份由我公司作采购样板。

# 1.8施工组织协调

通过业主、设计、监理、装修、供应商等多家合作完成工程施工过程，协调组织各方的工作和管理，实现工期、质量、安全、降低成本等目标。因此，为了保证这些目标的实现，制定以下制度，确保将各方的工作组织协调好。

# 1.8.1制定图纸会审、图纸交底制度

在正式施工之前，项目经理部、工程部、技术协调和机电安装施工作业组的人员核对图纸，参加由业主组织的图纸会审、图纸交底会，会中确定的内容形成第一份施工文件。确保顺利开始。

# 1.8.2建立周例会制度

在每周的固定时间召开由监理主持，业主、设计、各施工单位参与的周例会，会中商讨一周的工程施工和配合情况，解决问题。由于设计参加，可以将一周内的问题在召开例会时，统一商讨解决。

# 1.8.3制定专题讨论会制度

遇到较大问题时，业主、设计、监理、装修方聚到一起，商讨解决。此专题讨论会不定时召开。

# 1.8.4制定考察制度

我公司是IS09001体系认证企业，根据IS09001体系管理要求，制定考察制度，组织业主、监理共同对分部分项工程进行考察。

# 1.9施工部署原则

本工程的工程量不是太大，但造型复杂，装修标准高，工期紧张，为了保证装修、安装均尽可能有充裕的时间施工，保质如期完成施工任务，应该考虑到各方面的影响因素，充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。

# 1.9.1在空间上的部署原则一交叉立体施工的考虑

为了贯彻空间占满时间连续，均衡协调有节奏，力所能及留有余地的原则，保证工程按总体施工进度计划完成，需要采用装修和安装各工种的立体交叉施工。为了使隐蔽工程正在施工的饰面施工插入施工，需要将隐蔽工程分几次验收。

# 1.9.2总体施工顺序上的部署原则

在安排施工顺序时，将吊顶工程分解为吊筋、龙骨和面层，将墙地面施工分为基层和面层，将内门安装分解为立门套和门扇等，以便计划工作与现场的实际情况相符。

按照顶、墙、地划分空间，要先做湿作业，后做面层装饰，室内隔墙安装要在水电配合安装和地面做完找平以后，本工程的基本顺序为：水电安装配合→做墙→做顶→做地，有湿作业的房间先做的总施工顺序进行部署。

# 1.9.3执行工程标准和验收规范

建筑装饰装修工程质量验收规定                       (GB50210-2001)

木结构工程施工质量验收规范                         (GB50206-2002)

玻璃幕墙工程质量检验标注                           (JGJ/T139-2001)

室内装璜材料人造板及其制品中甲醛释放限量           (GB18580-2001)

室内装璜材料溶剂型木器涂料有害物质限量             (GB18581-2001)

室内装璜材料内墙涂料中有害物质限量                 (GB18582-2000)

室内装璜材料胶粘剂中有害物质限量                   (GB18583-2001)

室内装璜材料木家具中有害物质质量限量               (GB18584-2001)

混凝土外加剂中释放氨的限量                         (GB18588-2001)

建筑材料放射性核素限量                              (GB6566-2001)

建筑工程施工质量验收统一标准                       (GB50300-2001)

等现行国家、省市各种施工及验收规范。

# 第二章  针对方案的施工组织设置

2.1针对方案的施工组织管理机构(附图)

项目经理

现场经理            项目总工程师            合同经理

生产管理      材料设备      质量安全      工程技术      财务      劳资      行政保卫

2.2各管理人员岗位职责

本工程实行项目经理全权负责制，为按期、优质、安全、文明地完成本工程的各项生产任务，我公司将按照项目法进行管理组织施工，成立项目经理部，建立以项目经理为核心的总承包班子开展目标管理，由项目经理代表企业法人对工程安全、质量、进度、文明施工、科学管理、经济效益等各方面负责。

项目经理部下设施工科、物资科、安全科、技术科、质量科、财务科等职能部石］，各部门由各类专业人员组成施工管理层，实行层层负责制，部门对项目经理负责，项目经理及部门负责人由公司选派业务素质高，协调能力强，有施工经验，能够胜任本工程施〔特点的专业技术人才担任。

本工程施工管理机构及职能图见表。

现场主要施工管理人员岗位职责：

(一)项目经理

1、主要职责：组织并协调各方实现工程项目的总目标，节约投资，保证工期、质量，公平维护各方利益。

2、负责制定施工组织设计和前期工作实施计划。

3、主持项目实施中的重要会议，组织并主持每周初各工种工作例会和周末总结评定会填写施工日记，做出周报表和月报表上报公司和甲方备案。

4、对项目进度、工期、成本费用支出、质量进行有效控制，并与计划预算对比力析，发现问题，及时处理解决。

5、对设计方、甲方提出的设计变更、工程项目增减和合同变动按时上报，及时对工作范围做相应调整，并对各方面工作范围作相应的安排。

6、制定文件管理制度，以保存完整的工作档案、会议纪要和洽商函、通知单及各类重要文件。审查批准与工程有关的采购和现场行政支出。

7、向甲方提出阶段检查验收及完工通知，取得对方认可的正式接受文件。

8、严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。

(二)总工程师岗位职责：

1、作为项目的技术质量工作总负责人，贯彻执行公司质量方针，组织编制并落实项目质量计划。

2、组织编制分部项目工程施工方案特殊施工过程作业指导书，主持对专业工长、施工员、质监员进行技术交流。

3、领导项目质量保证体系运行，通过加强施工全过程的质量管理，保证总体质量项目目标的实现。

4、监督贯彻各项技术规范、规程、标准以及各类技术管理规定和制度，负责就技术、质量问题与总包方联络。

5、组织项目技术与质量(含检验、试验)系统工作及质量改进工作。

6、协助现场经理审查供应商利率封质量。

7、负责特殊图纸及施工工艺图的设计工作。

(三)现场项目经理的主要职责：

在施工现场作为项目经理的代表，负责监督协调现场的施工、设计、供应、财务控制等各方面工作，与业主、厂商和分包单位联系协商工程有关问题，监督执行检查规程。

1、认真领会和贯彻公司及项目经理对本工程制订的整体方案和技术措施，对工程成本、进度、质量和施工工艺严格把关。

2、对本工程的工程质量全面负责，领导工人按图纸、施工规范进行施工，并经常进行检查。认真推行全面质量，对职工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，开展创优质工程活动。

3、严格按施工程序组织施工，及时收集质量原始记录，随时掌握工程质量情况，组织和落实周例会和月例会。

4、认真执行总公司的质量规范及各种技术措施，组织自检、互检，主持质量的检查验评、督促工程验收手续的评定工作。

5、严格执行奖惩制度，做到奖惩分明，支持质检员工作，对违反操作规程造成质量不合格的要及时返工，发生质量事故要及时上报。

6、认真组织贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程安全生产工作直接负责。

7、对施工现场电气及设备等方面配置安全防护装置，并对装置检验合格后方可使用。

8、认真组织贯彻落实安全操作规程，教育工作严禁违章作业，经常进行安全检查，发现隐患及时整改。

9、发生安全事故积极采取有效措施，及时上报，并参加事故调查处理。

10、项目经理不在的情况下，由项目经理授权全面负责项目经理部日常工作，对公司负责。

# (四)项目技术负责人岗位职责：

1、负责项目技术管理工作。

2、参与项目计划的编制，并负责实施项目质量计划。

3、深入施工现场参加处理施工中的技术问题。

4、加项目特殊工序作业计划及作业指导书编制，负责指导实施。

5、负责项目技术档案工作，做好技术信息传送工作；撰写施工总结及项目经理交办的其他职责。

# 〔五〕设置质量管理岗位职责

1、质量管理员负责执行质量标准，协助工程负责人做好施工过程中的质量控制，发现质量问题及时解决，消除不合格因素。检定工程质量，并负责核定分部、分项工程的质量等级。负责过程检查验评工作，签署预检单、隐检记录，对分项、分部工程质量进行核定，填写工程分部分项测点表格，并对核定结果负责。

2、执行国家和上级颁发的规范、规程质量检验评定标准。负责向项目经理、技术负责人提出工程质量存在问题作改进建议，按系统反映工程质量状况。参与做好日常施工的自检、互检和交接检。参与进场材料的质量审核、把关。

# (六)材料管理岗位责任制

1、材料管理部及材钊员由项日经理直按负责指挥调度。

2、材料员必须按照公司材料管理制度，负责项目的材料采购、供应工作。非职责范围内的材料采购价格也可帮助查询，及时向公司提供最新信息。

3、购料按照公司核实后下达的材料计划备料单严格执行按计划购料。及时组织材料供应到施工现场，确保工程使用。

4、购料要认真核对名称、规格、型号、数量，注重质量，执行“三比”即：比质量、比价格、比运距和“四不买”即：没有计划不买、质量不好不买、价格不合理不买，买批发、不买零售。末如料购回应及时交库，及时结算票据。

# (七)安全管理岗位责任制

1、安全管理员负责做好安全施工方面的宣传教育和管理工作，组织与编制安全施工计划和安全操作规程。搞好安全生产，对违反操作规程的有权制止，有权处罚，进行整改，并及时报告领导，努力使事故消灭在萌芽状态之中。

2、经常对基层工人进行安全知识教育，对违反者轻则进行批评教育，重则进行罚款。

3、负责现场安全防护及各种设备的检查验收，发现隐患，及时解决，做好检查记录。

4、负责现场安全警示牌、宣传标语、灭火器的布置与回收工作。

# (八)计划管理岗位责任制

1、根据施工现场的实际情况编制施工进度计划，发生变化及时调整并监督执行。

2、根据施工进度计划表及时编制施工材米砼进场计划，并督促落实。

3、根据施工进度计划表编制劳动力进场计划、机械设备进场计划，依据实际情况作相应调整。

4、制己完工程的决算以及即将开工项目工程的预算，为编制及调整施工进度、材料进场、劳动力投入计划表做好准备工作。

# (九)资料管理岗位责任制

资料管理员应及时整理与本工程相关的施工资料，一式二份装订成册，在工程竣工时，一份交业主，一份留存。同时作好内部管理资料的整理，随时归档，为整个项目的施工管理提供依据。

# (十)行政后勤岗位职责

1、负责项目经理部的办公、后勤等支援保证和维护施工现场正常施工秩序。

2、主要管理膳食供应，职工后方生活基地环境卫生和水电供应工作。

3、负责现场职工防暑降温，防寒保暖用品的供应，保持现场厕所清洁卫生。

4、负责现场垃圾清运工作。

5、负责施工现场和后方治安。

2.3各种施工技术管理

1、针对本工程的特点，我公司除严格按照施工技术规范及质量验收规范施工，接受质量监督外，并接受业主、监理的全方位监督，根据业主或监理要求，及时准确地做出相应回复。

2、项目部成员立即在项目经理带领下认真学习施工图纸和有关图集及规范规程，做好图纸审阅和图纸会审工作。

3、根据图纸会审等及时完善施工组织设计的调整、编制工作。

4、结合本工程实际情况及施工特点，专人负责编制各分部分项工程施工方案和工艺并做好各级技术交底工作。

5、组织加工翻样小组，提出半成品加工、外加工制作计划。明确进场时间，统一管理订货事宜，执行加工订货复验制度。

6、成立QC小组，实施工程质量预控法，提高操作人员技术水平，把质量通病和质量事故在萌芽中消灭。

2.4施工质量管理

1、为贯彻实施国家《建筑装饰工程质量检验标准》控制影响工程质量的各种因素，不断提高工程质量，为业主提供优质满意的产品。建立和健全了由总工程师统一领导，项目经理负责，项目施工员、项目质量员具体实施，部门配合监督的质量保证体系。

2、加强现场管理，建立质量管理网络。

3、格按照质量验收标准，贯彻执行质量体系过程控制中各项制度。

4、加强自检、互检和交接检查及专业检查，填写“班组自检、互检记录”，对工序质量信息反馈中缺陷频数较多的项目，及时按其特点，制定符合质量体系规定的纠正预防措施。

5、加强现场检测、计量管理，所有检测、测量设备必须经计量局检测合格，在施工过程做好计量、抽检工作。

2.5施工材料管理

1、为保证工程质量，本工程采用材料均按国家建材规范验收和设计要求，合格后方可投入使用，不合格材料绝不使用在工程上。

2、建立以项目经理、现场项目经理为主，材料员为辅的材料采供部，严格按照工IS09000标准及质量体系文件，必须符合国家有关建筑装饰材料有害物质限定标准的规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。

3、贯彻质量体系文件采购控制程序，建立合格方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。

4、所有现场材料，半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放。

5、工序作业前，对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告)，若属不合格，立即禁止使用，搬离施工现场。

第三章  针对施工组织设计的施工段划分及工期阶段划分

3.1施工段划分：

综合业务大楼裙房是整个**大楼装饰工程的一部分，本标段面积不太大，范围广，楼层为三层。且标段：裙房装饰〔程划分为一个施工段。本施工段为：市民大厅、男女卫生间、残疾人卫生间、办公室、会议室、楼梯等。其中1~3层市民大厅是此施〔段的重点装饰部位，要求是最高的，因此工艺要求也是最好的，此部分为整个裙房装饰的关键部位，此部分所有材料以中高档为主，施工中除了吊顶有空调，消防、强、弱电等其它施工单位的施工内容需要配合施工外，其它单位交叉施工，此部分无法全封闭施工，公共部分不便于管理，对成品与半成品的保护难度大，脚手架的搭设和拆除应严格按进度计划执行，引起项目部重视。其它部分也是整个裙房的主要功能区域之一，要求也是很高的，此部分施工条件好，材料也是中高档为主，其它施工单位在施工时无影响，对成品与半成品的保护好管理，施工中存在的问题不多，便于施工管理。

3.2工期阶段划分：

在保证工程质量、安全文明施工和工期前提下，将整个工期划分为四个阶段：

第一阶段：施工准备工作阶段，计划在10天内完成，重点是图纸审阅、施工方案报审、施工前申报以及测量定位放线，布置施工场地，搭设施工临时设施，施工机械和材料部分进场等。

第二阶段：初装阶段，工期23天，主要包括配合其它兄弟施工单位的隐蔽工程，以及装饰工程的内部隐蔽结构的施工，包括地面抄平，卫生间等墙、地面防水，木制品，顶、墙面的造型基层及防火、防腐处理，吊顶龙骨安装，墙面干挂石材内部的钢结构，轻钢龙骨隔墙，乳胶漆基层处理，木橱柜框架制作安装等。

第三阶段：精装阶段，工期36天，主要包括顶面铝板、矿棉板、石膏板安装，墙面墙砖、地砖，各种装饰饰面板，乳胶漆，各种木饰面，玻璃制品安装及成品门安装，不锈钢扶栏，玻璃栏板安装，木作硝基漆等各种细部收口，同时配合空调、消防、强、弱电、卫生洁具等末端设备的安装调试。

第四阶段：为修补竣工验收阶段，工期约6天，主要进行全面的收尾清理工作，组织工程验收、交工撤场，确保验收一次通过。由于本工程质量要求高，工期紧，项目部有充分的思想准备和应急措施，施工层在分为若干个施工块同时穿插施工，每个施工块的进度相差三至五天，确保施工进度计划实施，在业主方规定的时间内完成装饰任务，争取提前竣工。

# 第二部分：施工现场平面布置

# 一、封闭管理

本工程地处市区，施工用临时围墙与外界隔开，出入口设置大门，保证材料运输畅通，派专人看守24小时值班按门卫制度进行管理，施工现场实行封闭式管理。

# 二、垂直运输

因本标段工程量不大，但造型较复杂，装修标准高，楼层共三层，材料到达工地现场后，采用人工直接向上搬运的方法，放在材料指定的位置，可节约时间，保证材料的垂直运输。

# 三、施工总平面布置

施工作业为封闭式作业，进出口均设保安人员，凡施工有关人员必须佩带证件，否则，需凭业主有关证明方可入内：材料只入不出，如需要，经工地负责人同意并有书面意见，方可运出。封闭施工作业区间具体见施工现场平面位置。

本工程属装修工程，施工活动所涉及的范围仅在工作面内，交通不存在问题，楼层间运输或人行均按照业主、监理单位指定的途径安排交通道路；作业平面以市民大厅入口为进入施工面交通道路，施工面内，各施工功能区分分隔过程中留出交通道路。

# 四、临时设施

现场办公室在现场设置；管理施工人员的生活用房将在建筑物外租用民房进行设置。

| 编号 | 准备工作 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 会审图纸 | 开工前 | 技术负责人及技术员 |
| B | 编制施工组织设计 | 开工前 | 技术负责人 |
| C | 材料采购进场计划 | 开工前 | 计划统计员 |
| D | 机具进场计划 | 开工前 | 计划统计员 |
| E | 技术交底 | 开工前 | 技术负责人及施工员 |
| F | 现场清理 | 开工前 | 施工负责人及施工员 |
| G | 测量定线 | 开工前 | 测量人员 |
| H | 组织人员进场 | 开工前3天 | 项目经理 |
| I | 水电施工准备 | 开工前 | 水电班 |
| J | 临时设施 | 开工前 | 项目经理及施工负责任 |
| K | “五通” | 开工前 | 项目经理及业主 |
| M | 后勤保障 | 开工前 | 办公室 |
| N | 施工报批手续等 | 开工前 | 办公室 |
| O | 与业主接洽 | 开工前 | 项目经理 |
| P | 质量安全三级教育 | 开工前 | 公司、技术负责人及施工员 |
| Q | 保安措施 | 开工前 | 保安员 |

# 五、施工临时供水系统

本工程施工用水由建设单位指定的水源接口接出，设置出水口，水口下方设专用接水容器，容积在2m2，便于接水，防止外溢。根据本工程的规模、水源要满足施工及消防用水，施工进水管采用DN25管，配备DN25水表。

3、水源选择及临时给水系统

(1)水源利用由甲方提供的在现场平面的卫生间自来水管给水。

(2)配水管网的布置：采用枝状布置，给水管采用镀锌钢管明敷，穿越通道处加套管，在主要施工点设置给水点。

# 六、施工临时用电系统

l、临时施工用电工程实施依据

(1)现场电源现况查探结果

(2)《建筑施工临时用电安全技术规范》JGJ46-88

(3)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

2、临时施工用电组织实施网络

施工用电组织流程：

3、临时施工用电系统

(1)用电器具特征：

1)动力负荷电以Ⅱ类手持式及移动式小型电动工具为主。

2)照明：以白炽灯作为临时施工现场的照明光源。

(2)临时施工配电原则

采用总配电箱(PX)和分配电箱(FPX)二级配电。配电系统为TN-S制。专用PE保护接地线。

动力配电采用一机一闸，并加配自动脱扣漏电保护开关。照明由专用回路供电。

4、安全技术措施

(1)分配电箱至开关箱线段采用双重聚氯乙烯绝缘型(BVV)铜芯导线穿PVC保护管架空敷设。对地高度不小于2.5M。

(2)总箱PX外壳及零线应重复接地(与现有的接地干线网可靠连接)。接地电阻应不大于10欧姆。

(3)配电箱底边距地1.5M。周边不得堆放足以妨碍操作、维修的杂物。

(4)进出箱体的电气线路口必须设在箱体的下底面。

(5)手持式或移动式电动工具电线采用YZ—1000V橡胶软电缆。

# 七、现场平面管理

1、由项目部副经理负责施工现场平面使用管理，所有参加施工的作业班组必须按施工现场平面的使用进行协调与调整。

2、各施工班组，必须按施工现场平面布置图的要求进驻，不得随意改变。安全部门负责组织不定期的检查监督，确保平面管理计划的落实。

# 八、施工现场平面布置和临时用地表(附表8.5)

(4)临时用地表

| 用途 | 面积(平方米) | 位置 | 需用时间(天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄砂堆场 | 40 | 一层建筑物外 | 55 |
| 袋装垃圾转运堆场 | 40 | 一层建筑物外 | 75 |
| 项目经理部 | 25 | 甲方基建三层 | 75 |
| 钢结构存放处及加工场 | 60 | 一至二层 | 36 |
| 木制品加工场 | 20 | 一层 | 51 |
| 轻钢龙骨、纸面石膏板、吸音棉存放处 | 70 | 一至三层 | 46 |
| 木制品存放处 | 40 | 二、三层 | 50 |
| T型龙骨矿棉板存放处 | 20 | 二层 | 21 |
| 金属制品存放处 | 70 | 一至三层 | 40 |
| 墙、地砖存放处 | 35 | 一至三层 | 38 |
| 石材存放处 | 40 | 一层 | 40 |
| 水泥存放处 | 18 | 一至三层 | 55 |
| 临时卫生间 | 25 | 一至三层 | 68 |
| 危险品库 | 20 | 二层 | 56 |
| 成品半成品库 | 35 | 三层 | 50 |
| 值班保卫室 | 30 | 一至三层 | 75 |
| 电动工具存放处 | 10 | 二层 | 70 |
| 五金、贵重物品库 | 10 | 二层 | 40 |
| 合计 | 608 |  |  |

# 第三部分  施工进度计划和各阶段进度的保证措施

第一节、总工期及进度计划安排

1.1总工期及进度计划安排

施工项目进度控制是指在既定的工期内，编制出最优的施工进度计划。施工进度计划是表示项目中各单位工程或分项工程施工顺序、开竣工时间以及相互衔接关系的计划。

1、开工后，首先组织施工现场实地测量(包括地面水平、轴线位置，结构层高等项内容)机械进场及材料进场等三项工作。

2、测量工作完成后，请业主和监理签署测量报告，同时完成机械进场及第一期工程材料进场(此后材料将根据施工进度情况逐步进场)工作。

3、进行各楼层墙体定位放线，由业主和监理签署定位复核审定文件后，杂工作业组分成小队先后在楼层同时展开施工，每个施工段层由1个施工队伍施工。在短时间内完成清理，保证施工进度。吊顶工开天花轻钢龙骨安装，同时消防、电气、空调等隐蔽工程同步进行，特别注意喷淋、灯具安装高度位置，泥水工进行墙面及地面基层处理，木工、钢架工进行木制品基层制作安装，钢架工制作安装墙、柱面钢结构干挂石材的隐蔽工程，各施工队组交叉施工。每期材料进场紧跟工程进度提前安排进场。

4、天花轻钢龙骨安装完成并验收后，同时要求消防、智能化工程各业管线配装工程同时完成并会同各方签署隐蔽工程验收。部分人员留在各自楼层进行天花饰面安装，泥水工队组完成各层地面基层处理及粗抹灰后，部分人员留在各自楼层进行防水工程，各施工队组流水施工。同时第二批施工人员石材作业组、油漆队组进场，石材工开始墙面挂贴饰面，油漆工开始刮腻子找平墙面，木工队组分成施工小组开始进金属制品饰面、各种木饰面门窗等的制作。

5、需外加工的项目同时加紧进行。要求泥水队组同时完成各层墙面抹灰、地面基层处理并做好防水，签署防水验收报告后，集中完成各层卫生间剩余项目。第三批施工人员分别进入各楼层全面作业面，开始天花封面、墙面饰面工程等项工程，此阶段木工队组以自然间为施工区域流水交叉作业，异型天花工程分队组专项作业。泥水工与石材工施工队组开始墙面石材镶贴，以每个自然间为施工区域划分，交叉作业，分别完成各楼层墙面。

6、各楼层吊顶完成后，油漆工队组开始天花刮腻子。油漆工队组分为若干组在各楼层同时展开施工，依次进行墙面油漆等工程。油漆工施工以每个自然间为施工区域划分，进行流水交叉作业。木工组开始最后的饰面层安装工程。石材工队组开始地面石材铺贴。在此期间，采取多工种交叉施工。同时，各施工阶级根据施工进度开始逐步撤出施工现场。

7、油漆工程中后期开始进行地面花岗石保护层工程，同时配合机电安装设备等项目。

8、最后进行局部油漆修补、现场清理、准备竣工文件等工作。

9、随后各段施工进度严格按此进度施工。待本工程全部工作内容完成后，汇同业主、监理单位及其他施工单位进行统一验收，签署验收报告。

1.2施工进度计划横道图(附图表8.3)

1.3施工进度保证措施

(一)施工进度计划的实施

实施施工进度计划，要做好以下三项工作：

1、编制月(旬)作业计划和施工任务书

施工组织设计中编制的施工进度计划，是按照整个项目编制的，虽然也带有定的控制性，但远远不能满足施工作业的要求。实际作业应参照更为细化的月(旬)作业计划和施工任务书执行，才能真正达到指导施工的目的。其巾月(旬)作业计划是以贯彻施工进度计划，明确当期任务及满足作业要求为前提：施工任务书则是把作业下达到班组进行责任承包，并将计划执行与技术处理，质量管理，成木核算，原始记录，资源管理等融为一体，是计划与重要的联系纽带。

2、做好记录，掌握现场施工实际情况

在施工中，应如实记载每项施工的开始、完工日期，为计划的检查、分析、调整、总结提供原始资料。并要求跟踪记录，如实填写，借助图表形成记录文件。

3、做好调度工作

调度工作包括检查作业计划执行中的问题，查找原因，采取措施；督促供应单位按进度要求供应资源：控制施工现场临时设施的使用；按计划进行作业条件准备；传达决策人员意图；发布调度令等。调度对进度控制起到协调作用，排除施工中的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态平衡。要求调度工作及时、灵活、准确、果断。

# (二)施工进度的检查

施工进度的检查与进度计划的执行是融汇在一起的。计划检查是计划执行信息的主要来源，是施工进度调整和分析的依据，是进度控制的关键。

施工进度的检查多用图上对比，将计划与实际相比，从而发现偏差，以便修改或调整计划。

1、横道图计划检查

在施工进度表上，以单线表示计划进度，双线表示实际进度，通过线段长短的比较，可以非常直观的表示出实际与计划各自的完成状况。当然，单、双线只是一种表示方法，换做其他两种不同线形或色彩的线段表示，一样可以达到效果。

# (三)总进度的保证措施

1、本工程各施工单位工程量都较大，工期紧，场地紧张，连续分班作业，这就要求我们在施工同一施工段时各楼层应同时展开施工，赢得施工时间。

2、材料组织：按图纸要求，提前提供要采购的材料样板供甲方和监理认可，提前进行大批量的材料组织，所有的板材等都要求提前一点时间到货，精挑细选，确保材料质量、供应时间完全达到本工程的要求。

材料及半成品的加工，从选购、加工、包装到运输层层把关，争取不费周折到工地、经工地质检员验收入库。

采购员应工地之急，以最快的速度组织工地急需的各种材料及半成品的加工件。

3、交叉作业施工：本工程工序多、包括装饰、消防、空调、水电、综合布线系统等工程，在现场施工为保证各专业工种都有顺利进行，在指挥部的统一协调下，本公司内部各工种有条不紊，在互不影响的情况下进行穿插施工，交叉作业。

4、制定完善合理的施工进度计划：严格按照制定好的进度计划安排，全方位展开施工。在施工过程中如发现施工进度与形象进度有出入时，马上找原因，并及时进行加班确保每道工序，每个分项工程都在计划工期之内，整个工程要加强计划工期控制，每周要制定周进度计划表，每月要制定月进度计划表，对各种原因造成拖延工期之项目，通过加班加点，增加人工把工期抢回来，努力按期完成本工程的施工。

5、劳动力配置及灵活安排：当工地因各种原因使工地出现延误而影响工期。在有条件的时候，工地指挥部将全力以赴对重要的部位采取集中优势兵力把损失的时间抢回来。对工作面较大的地方增加人员，全方位施工的方法赢得进度。对工作面小要求又高的作业面，应由专业技术工人精工细作加班加点，既保证工期又保证质量。

6、深化设计：在施工过程中遇到实际现场与图纸不符合或存在不完善的地方，需要解决具体细部的深化设计，工地指挥部将组织设计师配合现场情况，以最快的速度，最短的时间，把图纸完善，在设计的环节中绝不让图纸问题成为阻延或影响整个工期的因素。

7、参加本工程的各级领导与管理人员要有步骤地进行组织安排和安排提前为下道工序作好人力、物力、机械准备，保证一环扣一环顺利施工。

8、建立生产例会制度，每星期至少召开1次工程例会，检查上一例会的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求工作内容找原因，并及时争取有效措施保证计划完成。

9、要做到以下三个密切配合，防止因为勾通不灵、协作不好造成返工、误工、影响施工进度：

1)项目经理部主管、设计师、工程师、材料供应、现场调度施工班组应密切配合，严格按施工图纸和施工方案施工，合理安排材料、机械设备、劳务，确保施工按计划进行。

2)密切与甲方工程管理人员和消防安装公司的配合。

3)密切与监理公司配合，虚心接受监理人员的指导和监督。

# (四)材料及资金供应计划

本工程施工场地较小，为了合理地利用材料堆放场地和使用工程资金，且保证工期顺利完成，原材料要有计划地采购，材料组织进场要分阶段进行。

1、主要装修材料的进场验收计划

材料(含构配件)是工程施工的物质条件，没有材料就无法施工；材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以，加强材料验收进场计划，是提高工程质量的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。

(1)对于本工程业主和设计指定的材料品牌一定要严格按照设计图纸和招标书中的要求。

(2)本工程所需的主要材料，严格按设计要求挑选一级品的材料样板，经设计师及甲方认可签字后一式三份，一份工地自留，一份送甲方，一份交公司总工室备案，作为日后对样板验收依据。

(3)材料采购采取优质、优价、货比三家的原则。在材料质量上，严格把好材料质量第一关，统一颜色、统一纹理、统一规格、统一质量，货到工地验收检查，质量不合格品坚决退货。主要的材料要有质量合格证或商品检测报告。

(4)低值易耗品及现场急需零星材料由工地自行组织。

(5)材料部必须仔细分析图纸，施工进场前三天将本工程所需材料用量准确的计算并整理成册、计划进场时间应根据本工程施工进度计划来安排。

2、装修材料的质量保证

(1)掌握材料信息，优选供货厂家。本工程材料档次高，装饰要求强，拟负责该项目的项目副经理将专门赶赴加工本工程石材厂家考察石板，比较石材的稳定性、色差、加工能力及供货期等，为日后的材料组织打好基础。

(2)合理组织材料供应，确保施工正常进行。合理的、科学的组织材料的采购、加工、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、按期的满足建设需要。

(3)合理组织材料使用，减少材料的损失。

(4)加强材料检查验收，严把材料质量关。

1)对于主要材料进场必须具备正式的出厂合格证的材质化验单。

2)所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。

3)材料质量抽样和检验的方法，要能反映该批材料的质量性能。

4)对于进口材料、设备应会同商检局、质检站等进行检验。

5)对于主要装饰材料，如本次装修所用的石材、地砖、木饰面、玻璃等都应在定货前要求厂家提供样品或看样定货。

6)新材料或较少使用的材料，应该经过试用再决定采用。

3、材料的保管

(1)材料仓库：在施工现场预留材料堆放区，其面积不得少于50m2，每个分项工程在材料堆放区自设仓库；选择四周有砖墙的房子作为储存油漆的专用仓库，面积10 m2；库房门口放置一定数量的灭火器及沙箱，油漆仓库内不能放置其它易燃材料。另外，建立一个易燃物品专用仓库，其面积不得少于10 m2。

(2)仓库安全：严禁在施工现场尤其是仓库附近吸烟、生火。安全总管对仓库区灭火器材定期重点检查，及时更换空瓶。

(3)入库领料制度：所有入库材料均应严格纪录并定期清理在册；工班领料建立领料制度，由各工种工长负责定量定点领料，由施工员、材料员等定期定点复核。

4.资金供应计划

(l)施工过程中垫付工程款

根据本工程招标文件精神，为了保证工程的进度和施工质量，公司财务会调集一切资金，来保证工程所需的资金，满足工程需要。

(2)合理收取工程款

严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理单位、业主审核，在审核的基础上结算价款。

(3)合理使用工程款

l)保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资金使用上坚决做到专款专用。

2)在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础。

(4)合理调度工程款

若业主方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行。

第二章  工期保证措施

为了保证能按时完成**大楼装饰工程的施工任务，并保证工程质量和工期，我司特别制定出以下几点措施。

2.1提前准备

我公司根据以往较成功的经验，采取先期介入的方法。在这个阶段对施工员进行技术交底，此项工作将为今后的工作带来极大的便利，与业主更快更好的沟通，缩短了以后的准备时间；对工程材料施工工序、方法也采取类似的提前准备的方法；对拟参加本工程的施工员、质检员通过研讨研读设计图纸，对其进行培训，使之了解本工程的特殊性，明确业主对其今后工作的要求。

2.2仔细计算，精心编制可行性施工工期计划

所有的计划指标都是在图纸和现场中取得的数据。经过仔细计算，结合实际用料定额获得的，并在此基础上，精心编制控制性网络进度计划。按日进度计划控制工期。然后，通过计算机对施工进度计划优化处理，以使计划能在最短时间内合理地完成各分项工程。

2.3按计算要求控制施工工期

进度计划施工员制定三天期限工程，将每天的施工进度情况对照施工计划要求进行检查。对未按期完成进度的滞后工程项目，采取特殊的方法，突击赶上，以保证工期不受影响。

2.4委托专业厂家加工

对工程量较大的某些材料或半成品委托合格分包商加工，不放在现场制作，如石材铝板加工厂等。

2.5加强材料计划控制

做好详细的材料供应计划，须定加工的材料必须提前数天，根据厂家每天的生产能力确定，在保证材料加工的质量上，保证材料的供应，不影响正常的施工。

2.6加强施工队伍的力量

挑选高素质、技术精的一流队伍，避免返工，并采取有效的奖励措施，达到发挥施工队伍最大的积极性。

1、公司安排曾施工过大型装饰工程的国家壹级项目经理，并配备具有丰富经验的原班施工队伍，保证工程质量，保证施工工期。

2、规定节假日期间坚持施工，不放假，高峰期间实行三班制交替连续施工，保证工期，确保按时完成。

3、增加劳动力，提高劳动效率，同时抓前期技术准备，让每一区域的施工员明确该区域整个施工流程，消除工人不明确任务而带来的“窝工”现场，保证整个施工有条不紊地进行，确保工期按时完成。

4、在施工中减少不必要的延续工序，压缩重合可并列工序，从密切有关方配合中求效率，确保工期如期完成。

5、控制关键节点，施工期间，项目部将进一步深化进度计划，重点排出关键节点，排出影响落实关键节点的因素，提出针对性措施，并规定最终落实的上下期限，每周排周计划。总之，运用计划，检查手段，循环递进，确保关键节点的落实，从而保证整个工期的落实。

第三章  保证施工进度计划的协调措施

由于建筑的内装修工程实际上是一个系统工程，涉及到的方面与领域很多，且本建筑是一栋窗口公共设施，相当复杂，因此，各个环节、各个系统的设计、工程都必须相互配合，以避免造成材料的浪费、工期延迟、质量不合格率增大，甚至多种事故的发生。作为装饰工程的施工队，就必须在建设单位的协调、安排及统一部署下，与机电、消防、综合防线、监控等系统、白蚁防治的工程相互了解、相互配合、相互迁就，以保证各项工程顺利、按时、按质完成。

1、开工前，组织管理技术人员、施工人员认真熟悉施工图纸，充分理解设计意图，并认真研读建筑图纸，明确了各个系统的施工。

2、在监理单位或总包单位驻工地代表的组织下，与空调、机电、消防、综合布线、监控、白蚁防治等工程技术人员进行讨论，了解各工种的工序和其它专业时间安排，交会同各单位共同编制各工种、工序配合施工的综合施工进度计划，然后再进行施工安排。

3、在施工过程中，按照“综合进度计划”，必须贯彻“局部服从整体”原则：计划一经形成，各方面都要遵循计划安排施工。

4、与有关交义施工单位交流施工图、施工方案、技术变更资料，了解彼此的相互关系和施工方法。

3.1与建设单位(业主)的配合措施

1、本工程是室内装饰工程，无论是装饰施工、材料进场、人员出入都必须与建设单位管理部门的配合。严格遵守建设单位发出的装修指南、装修施工须知、室内装修承诺书及装修程序中规定的所有文件。

2、我们将委派一人胜任工程负责人驻守工地，负责监督施工、管理工人及与建设单位或其代表合作，确保地盘管理适当及工人行为良好。

3、我们施工人员进入施工现场都必须佩带由公司发出的临时工作证或临时出入证，无证者不得进入施工现场；我公司的员工在施工现场内发生的一切行为均由我公司负责。

3.2与总包单位配合措施

1、在总包单位驻工地代表的组织下，与空调、机电、消防、综合布线、监控等工程技术人员进行讨论，了解工种的工序和其它专业时间安排，交会同各单位共同编制各T种、工序配合施工的综合施工进度计划，然后再进行施工安排。

2、在施工过程中，按照“综合进度计划”，必贯彻“局部服从整体”原则：计划一经形成，各方面都要遵循计划安排施工。

3、如果出现系统工程的施工队发生矛盾，不能意气用事，要以大局为重，主动请建设单位出现协调。

4、设置与总包单位及各工种设计和施工单位的专职联系人，代表本单位就各类技术问题与相关单位取得联系。

5、定期或不定期地组织多方会议，就重大问题或施工题进行讨论。

6、地面防水层施工配合

地面防水层的施工程序是在结构面层上抹找平层，在找平层上面做防水层，经闭水试验合格后，防水层上面做压毡层，压毡层上面是地面做法层。

抹找平层之前，各安装专业需要做以下几方面的工作：

(1)敷设找平层中的电气管路；

(2)安装各种卫生洁具的下水口、地漏及拖把池的下水口；

(3)将所有穿防水层的各中立管的楼板套管安装好；

(4)把穿楼板防水层的电缆线槽做好楼板套管或砌好砖台。

以上几项工作完成后，总包单位开始抹找平层，在做防水层之前，总包单位的技术人员组织有关的专业工长，进行检查，检查内容包括，管路是否畅通、下水口的位置是否准确、穿楼板套管的管径位置是否符合图纸和规范要求，检查无误后，各专业的技术负责人要在验收单是签字，总包单位办完签字手续以后，才能进行防水层施工。

3.3与设计单位的配合措施

1、设专人协调、设计、现场施工翻样，力争融为一体，缩短流程，减少边设计边施工的不利因素。

2、施行“样板引路”制度，做好样板后，由设计单位就材质、质量、色彩等提出意见和建议。

3、在施工中如遇到设计图纸与施工现场有冲突，不得擅自变更原设计，提前2天以书面的形式向甲方、监理单位提出合理化建议，与设计单位协商如何变更。

3.4与监理单位的配合措施

1、在施工中认真接受监理单位的监督、管理和检查，严格按照设计施工图纸及甲方及监理单位确认的施工技术方案。

2、在监理单位的协调下与其他承包单位协调好施工中交叉作业的时间，并积极配合监理单位的工作。

3.5与消防施工单位的配合措施

1、在隐蔽工程施工期间，注意管路是否有遗漏，专业管路交叉部位是否有高出或鼓出面层，影响装修质量。

2、在安装天花面层时，要实测实量，要把面层上的烟感探头，广播喇叭等综合考虑，给提供准确的标高。

3、进行墙面精装修时，要预先留出安装消火栓箱的安装位置，配合消防施工安装消火栓箱安装门框、门轴。

4、在其管路的内壁上要刷各种颜色的油漆加以区别(如探测器、紧急广播、消火栓按钮以及其他控制线路)，防止接管张冠李戴。

5、在施工进，要在施工图纸上划清楚管线的具体位置，在装修施工过程中，要提示专业的施工人员，打胀管骡栓或打射钉时，要尽量躲开这一部位，防止把电线管、导线和消防水管打断。

6、在天花封板时要分格图定位。要及时找专业人员协商，找出最佳的解决办法。并配合消防专业开好吊顶上的设备安装孔。

3.6与综合布线施工单位之间的配合措施

1、开工前，组织管理技术人员、施工人员认真熟悉施工图纸，充分理解设计意图，并认真研读建筑图纸、空调系统、风机风管及风机盘管的平面系统图、电气系统及电气平面图、综合布线系统及相应节点图等等。明确了各个系统的施工。

2、加强对本单位施工人员的思想教育工作，树立全局观念和高尚的职业道德，克服本位主义，主动搞好施工协作配合，尊重他人劳动。

3、在项目经理部的组织下，与空调、消防等工程技术人员进行讨论，了解各工种的工序和其它专业时间安排，交会同各单位共同编制各工种、工序配合施工的综合施工进度计划，然后再进行施工安排。

4、在施工过程中，按照“综合进度计划”，必须贯彻“局部服从整体”原则：计划一经形成，各方面都要遵循计划安排施工。

5、与有关交叉施工单位交流施工图、施工方案、技术变更资料，了解彼此的相互关系和施工方法。

3.7与白蚁防治的配合措施

1、白蚁防治工程施工前，应与白蚁防治单位配合编制现场的实际施工方案，包括：工段划分，施工程序，技术、安全措施，药物种类、剂型、剂量、浓度、处理方法，质量标准等。

2、对盛装药物的容器，使用前后必须进行质量和安全检查。

3、结合本工程的装修特点，结构形式和施工现场的条件等提出相应的技术措施。

4、派专人协调白蚁防治单位的施工安排，避免施工过程不衔接而影响白蚁防治预防工程质量。

5、按白蚁防治单位通知的部分和范围，在技术交底后，及时安排该范围的施工工作。

3.8配合上报与协调方式

1、按总进度计划制定的控制节点，组织协调工作会议，检查节点实施情况，制订、修正、调整下一个节点的实施要求；

2、由项目管理部经理负责主持施工协调会，一般情况下，以周围单位进行协助；

3、项目部将会同建设单位代表或不定期地组织对工程节点，工程质量，现场标准化，安全生产，计量状况，工程技术资料，原材料及电器具等的检查，并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，直到中断合同；

4、本项目管理部门以周为单位，提出工程简报，向业主和各方介绍工程的进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系以确保工程进展。

5、向兄弟单位提供项目部进度计划及需要兄弟单位配合的计划要求。

6、根据反馈的信息、不断调整项目部的进度计划。

7、在其它兄弟单位未能按进度要求配合完工的情况，及时调整工艺和工期，但最终需确保整个工期的圆满完成。

3.9与政府各部门的关系协调措施

我们将根据工程的实际情况，明确专人及时与政府部门取得联系，以及时得到可获得政府部门的指导、支持和谅解，为工程施工的顺利进行打下良好的基础。要进行协调的政府部门主要有：建设、市政、公安、消防、卫生、劳动、环保等。

主要措施如下：

1、在工程开工前，与各部门取得联系，并办理政府各部门规定的手续，如临建审批、夜间施工、污水排放等；

2、建立定期沟通制度，及时向有关部门汇报施工管理情况，遇到的困难及解决的措施等，以期获得有力的支持；

3、协助交通部门维持现场周围的交通，缓解施工带来的交通压力；

4、建立综合治理小组，对涉及施工现场的治安、环卫、环保、消防等问题按有关规定进行管理；确保不因上述方面的问题影响工程的顺利进行。

3.10不良气候施工措施

(一)冬、雨季施工措施

1、冬、雨季施工技术措施：

加强与气象部门联系，及时电话查询气候情况。做好防雨、防水、防漏工作。低温季节，做好半成品养护，防止曝冻。

防雷措施：为防止感应雷击，把所有建筑物内所有导电体可靠接地。

2、冬、雨季期施工的准备工作：

对低温、高空人员进行体检，对不适合低温、高空作业者，要调换工作。合理安排作业时间，避开最低温度时作业。

3、冬、雨季期施工各项措施：

防冻措施：避开最低温度作业，采取采暖措施。

油漆工程：确保油漆时保持润滑状态，严禁暴冻。

石材工程：尽量避免天气暴冻、遇雨水，以防作业时影响工作。

4、冬、雨季期施工措施：

(1)雨季施工受到影响的分项工程有木工工程、油漆工程。

(2)雨季施工前的准备：每位职工配套雨衣、雨鞋及抽水机具。

(3)雨季施工时的各项措施：

1)木工工程：防止板材遭受雨淋，以保证板材的正常施工。

2)油漆工程：对室内已油漆好的饰面及时用塑料布覆盖，若有大雨来临时，暂停作业。

# (二)夜间施工措施

本工程工期较紧，必要时要夜间施工，夜间施工我们采用以下措施：

1)我们采用三班倒工作制，每班工人只能工作8小时，禁止工作时间过长导致工人疲劳作业，以免发生施工质量和安全事故。

2)夜间施工的作业内容不能为发出噪音太大的施工项月，只能做张贴饰面板，刷乳胶漆等工作，避免发出噪音。

3)做好后勤工作，施工场地照明亮度一定要明亮，特别要注意安全生产。

第四章  成品、半成品保护措施

4.1原材料保护

1、所有原材料经验收合格后，由仓库负责入库，做好入库手续，并按规定进行标识，严禁混合堆放。

2、所有材料储存时均应有保护措施，存放底部应使用水平木材垫平，每层之间须以薄木条隔离，且材料堆放最高不宜超过10层。

3、工厂材料搬运中所需运输均应有防护措施，禁止铁件、硬件等直接接触，以免损坏材料。

4、材料加工平台须按规定铺垫地毯，并注意不得有杂物，严禁在平台上拖动材料，所有材料移动须垂直抬放。

5、加工完成的材料或成品，须将表面内腔杂屑全部清除，并进行清洁及加贴保护膜，每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上，经自检合格后方可转入下道工序，并接受质管人员的随时抽检。

6、当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验，并检查流程卡填写情况，在流程卡签名确认。

7、只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡上的合同号分类存放，并进行清楚标识。

8、材料库及成品均须按规范进行管理，做好防尘、防霉、防火等工作，所有材料均须进行覆盖，且登记造册。

4.2包装及运输过程中保护

1、型材表面除加保护膜外，另应使用专用包装纸捆扎。

2、板块等除在装饰表面按规定加贴保护膜外，在准备发运装车时应在板块中间加隔离板，并用紧线机捆扎结实，严防运输过程中造成摩擦损坏。

3、所有材料及成品在包装时应注意规格，不同尺寸、品种的料应避免包扎在一起。

4、材料表面的挂号信纸不得任意撕毁，以免材料的装饰表面被硬物划破或被水泥砂浆污染。保护纸除去留下的多余胶料用清洁剂清洗干净。

5、提供书面材料，证明拟采用的清洁剂可用以工程的清洁工作。

4.3完工前的清理

1、我公司负责对装饰工程完成品进行保护处理，直至工程正式竣工，验收合格交付给业主。在竣工当日，公司应按施工合同将完成的工程清洁完整地交付给业主，我公司对此应采取有效措施以达到上述要求。

2、各安装班需在完工前全面清洁外露各部分，并除去不需地标贴及保护材料。

3、在除去标贴及保护材料后，如发现有材料严重损坏划破或污染，经清洗并和适当技术处理后仍未能达到业主及建筑设计部门要求，我公司应负责把上述地部分更换以求达到业主及建筑装饰设计要求。

4、施工现场进行环境整理，清楚一切杂物。建筑垃圾按规定堆入和处理，不能随意丢弃，以免造成污染。

5、零配件等细小材料应按一定数量用牛皮纸包装后集中装箱。

6、每批发送的材料包装上均贴有物品标签，注明所标示包装中含有的材料名称、对应合同号、规格、数量、发运地等内容。

7、运输车辆应状况良好，车厢板上铺垫橡胶板，以减少运输震动可能造成的损失。

8、应尽量避免在阴雨天气运输材料，如必须运输则应用油毡严密遮盖。

9、押车员应随时注意检查材料包装及捆扎状况，发现问题应立即停车整顿。

10、材料运输至工地后，工程材料员和技术员应按清单核对数量、规格、质量等并填写回单，对无合格证明及有质量问题的材料一律予以退回。

11、验收合格的材料应立即存放在工地仓库，并注意按照公司规范进行保护，做好防霉、防盗、防腐等工作。

4.4施工过程中的保护

1、材料员须按当天施工任务准备好材料，并办好材料出库手续同时检查材料质量，装饰面受损伤或腐蚀的材料严禁用于工程施工。

2、搬运吊装过程中采取必要的保护措施，用木垫板、木框等对材料进行隔离防护，以防损坏。

3、避免在工程中出现金属的直接接触，假如无可避免的话，上述金属的接触面应涂上沥青涂漆，保护胶条或以其它认可的方法取得分隔。

4、避免在工程中出现材料与混凝土、砂浆、抹灰或类似的材料接触的情况，假如无可避免的话，应在材料接触面上涂上一层沥青涂漆或以经认可的保护胶条进行分隔。

5、不同金属的接触面能滑动，需考虑以润滑剂、涂胶或密封垫分隔金属的接触面。

4.5成品保护措施

制定详细的成品保护方案，包括成品和半成品两类。其中包括半成品的加工、运输、装卸、保管等，成品的保护方案，根据成品所在的部位、材质、色别等不同而采用不同的保护措施。

1、制定成品保护等级，易碎、易污染、易损坏的成品为重点保护等级，贵重成品的保护采取隔离保护措施。

2、编制成品保护标牌，保护标牌根据保护等级及材种不同制定分类，标牌的规格、字体、色别应清晰鲜明，标牌用语应简洁明确。

3、成品保护由专人巡回检查，发现问题要最追究当事人的责任，并及时召开成品保护现场会，对施工人员进行产品保护教育。

4、对工人进行产品保护技术交底，并定期召开产品保护专题会，组织工人学习产品保护知识，认识到产品保护的重要性。

5、限制成品区人员的进出，非相关人员严禁进入，并建立成品区人员登记措施。

6、成品保护可分固定式成品和移动式成品保护两种，固定式成品采用隔离式保护，移动式成品采用集中式包装保护。

7、严格按照工序施工，避免成品因工序错乱而造成的污损。

8、加强工程调度阶段的成品保护，避免不同工种施工而产生的成品损坏。

9、地面成品保护

(1)施工结束后，对进入人员进行有效控制，进入现场需换用拖鞋。

(2)其它续工种进行作业时，应对所使用的工具进行保护，防止物品划伤。

10、墙面成品的保护

(1)本工程墙面阴阳角部分的全部采用夹板进行封闭保护，清理验收时进行拆除。

(2)施工延续阶段，其它部位施工人员进入己完成墙面区域，需填写施工许可表，方可进入现场，重点部位设保护栏和保护标志。

(3)施工全部结束后，进行人员控制的同时，还应对重点保护部位采取封闭式保护。

(4)不锈钢需待工程全部完工后方可去其保护层。

(5)对成品区实施严格的安全管理制度，安全管理措施保护与总体工程的配合和联系体系。

第四部分  各分部分项工程的施工方案及质量保护措施

第一节、主要分部分项工程的施工工艺及质量验收

# 一、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程及验收规定

吊顶施工中采取整体施工、局部避让的办法，层层施工，待其它工种结束一部分，补其一部分，做到灵活穿插。

施工工艺：施工准备→放线→吊筋→龙骨安装→面板安装。

施工方法与技术措施：

根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线，在顶棚上划出吊杆位置，弹线时既要保证螺钉的间距保持在800-1200mm之间，又要使其不要与灯具发生冲突。

安装主龙骨，划出次龙骨位置，将次龙骨用卡连于主龙骨；主龙骨与主挂件，次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1mm。安装横撑龙骨，水平调正固定后，进行中间质量验收检查，待设备及电气配管的安装，

全部该做的隐蔽工程完成后进行二次校平，并由甲方验收后方可封板。轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般控制在800-1200mm之间，特殊情况不得大于1200mm，吊顶副龙骨间距为300mm，横撑龙骨的间距为600mm，吊杆直径为8mm，吊杆应垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁丝必须刷二度防锈漆，墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300mm，排列最后距离超过300mm应增加一根。

吊杆与结构连接应牢固，凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固，龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共用。

石膏板封顶，石膏板与龙骨用4×25mm镀锌自攻螺丝固定，纸面石膏板的长边沿向主龙骨铺设，即先将板材就位，用电钻将板与龙骨钻通，再上自攻螺丝拧紧，自攻螺丝中距应在150-170mm之间；螺钉嵌入板内深度应在0。5-0。7mm之间，螺钉应与板面垂直且略埋入板面，并不使纸面破损，钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹铺为原则。如顶棚需要开孔，先在开孔的部分划出开孔的位置，将龙骨加固好，再用钢锯切断龙骨和石膏板，保持稳固牢靠。

纸面石膏板一般用螺钉固定在龙骨上，施工纸面石膏板应注意以下事项：

纸面石膏板在无应力状态下进行固定，防止出现弯棱、凸鼓现象。

纸面石膏板和长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。

自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封板边10-15m为宜；切割板边15-20mm为宜。

本工程固定石膏板的次龙骨间距为300mm，横撑龙骨的间距在600mm。

钉距以150-170mm为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去，并在相隔50mm的部位另钉螺钉。

安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一龙骨上接缝。

石膏板的对接缝应按产品要求说明进行板缝处理。

纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中部向板的四边固定，不允许多点同时作业，以免产生内应力，铺设不平。

钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入板面，并不使纸面破坏为宜，钉眼应除锈，并用石膏腻子抹平。

制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。

在安装铺设纸面石膏板过程中，应使用专门的材料与机具，以免影响工程质量。

在吊顶施工中各工种之间配合十分重要，避免返工拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的灯具、烟感探头、喷淋洒头的吊顶板就位后安装，也可以留出周围吊顶板，待上述设备安装后再行安装。

验收规定：

(l)罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致粘贴的罩面板不得有脱层，胶合板不得有刨透之处。

(2)搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。

(3)吊顶罩面板工程质量允许偏差(纸面石膏板面层)

| 项次 | 项目 | 允许偏差(MM) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝平直 | 3 | 5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低 | 1 | 用钢直尺、楔形塞尺检查 |

# 二、T型龙骨矿棉板吊顶及验收规定

工艺流程：

定标高(位置)弹线(及房间十字线)→边龙骨安装→划龙骨分档线→预埋安装吊筋→安装大龙骨→安装次龙骨→矿棉板面层

施工工艺：

1、根据吊顶的设计标高，在四周墙上弹线，弹线应清楚，位置正确，其水平允许偏差±5mm。

2、安装边龙骨：在墙体四周弹线处的上方打眼，在打眼处塞上木塞，木塞须防腐处理，然后把边龙骨用钢钉固定在墙体四周木塞处。边龙骨固定应牢固。

3、安装吊杆和吊钩：吊杆下端螺丝杆与吊钩连接，在吊钩连接孔的上下各用一只螺帽拧牢，待龙骨的标高和平整度校正正确后，将该螺帽拧紧，并使吊杆下端螺丝杆伸出吊钩连接孔20mm左右，以防平顶在使用过程中受振动时下螺帽脱落。

4、固定吊杆：吊杆的直径，间距和固定方法按设计图纸规定施工。

5、安装大龙骨：将大龙骨压入吊钩内，背面和开口面要间隔与吊钩内侧面相贴紧。大龙骨之间连接靠专用接插件，相邻大龙骨的接头要错开500mm以上，大龙骨间距按设计图纸规定。注意：平顶中间的要按房间跨度的1/200起拱。

校正大龙骨：根据设计在墙上的平顶标高控制墨线，在整个平顶范围由拉统长细钢丝，细钢丝要垂直于大龙骨，每隔3-5m一根，用它来检查大龙骨的标高和起拱度。然后通过吊钩高度来确保平顶大龙骨标高，起拱度和平整度的正确性。并用拉统长麻线的方法来检查和高速每根大龙骨的顺直程序，要做到每根大龙骨都顺直。

6、安装次龙骨：按照次龙骨布置图，从中央向两边依次分别用次龙骨挂件，将次龙骨吊挂在大龙骨上，最后用拉统长麻线方法检查和调整每根次龙骨，使每根次龙骨都顺直。边安装次龙骨边安装板块。

7、安装矿棉板：安装矿棉板从中间向四周延伸，中间矿棉板为整块，如遇小块，必须放在墙边或比较隐蔽的部位，安装矿棉板必须带白净手套，以防矿棉板污染。

检查平顶的轻钢龙骨T型龙骨矿棉装饰吸音板安装质量：沿次龙骨垂直方向和房间对角线方向拉统长细钢丝，检查轻钢龙骨的标高，起拱度和平整度是否正确，发现不合格处，要有调整吊钩高度的方法加以纠正，做一轻钢龙骨架底面平整、标高和起拱正确。并用目测方法检查各种龙骨是否顺直，吊钩和挂件是否固定牢固，发现不符合标准处，要认真纠正。T型龙骨矿棉装饰吸音板安装完毕后，要全面目测检查一次。做到T型龙骨矿棉装饰吸音板表面平整、洁净、拼缝紧密，沿四周墙、柱的镶边块对称美观。

质量标准：

轻钢龙骨和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。轻钢龙骨骨架安装，吊杆、主、次龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动。罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞，掉角等缺陷。安装必须牢固。

轻钢骨架整面应顺直、无弯曲、无变形，吊挂件连接件应符合产品组合的要求。罩面板表面平整、洁净，颜色一致，无污染、反锈等缺陷。罩面板接缝形式应符合设计要求。接缝和压条宽窄一致、平直、整齐、接缝严密。

允许偏差项日——应符合规范规定。

验收规定：

1、T型龙骨矿棉装饰板的品种、规格、颜色必须符合设计要求。

2、T型在骨矿棉装饰板安装必须牢固，无歪斜和裂缝等缺陷。

3、T型龙骨矿棉装饰板表面平整、洁净，我泽协调，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。

4、T型龙骨矿棉装饰板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确，非整板使用部位适宜。

5、凸出物周围的板用整板套割吻合、边缘整齐，凸出墙面的厚度一致。

保证项目：

1、T型龙骨矿棉板和各种安装辅料的品种、规格、质量、颜色和线条图案必须符合设计要求。

2、T型在骨矿棉板安装必须牢固，接缝严密、平直、宽窄一致，不得有漏缝。

基本项目：

1、T型龙骨矿棉板表面质量应符合以下规定：表面平整、洁净、色泽协调一致，无划痕、麻点、凹坑、翘曲；褶皱、无波形折光，收口条割角整齐，搭接严密无缝。

2、T型龙骨矿棉板接头接缝应符合以下规定：接头接缝填嵌密实、严密无缝隙和错台错位。接缝平直、宽窄一致，板与收口条搭接严明，阴阳角处的板压向正确，非整板使用部位适宜。

3、突出物周围的板、柱面、外墙面套割质量应符合以下规定：套割缝隙不超过5mm；剪裁尺寸准确，边角、线角、套口等凸出件，接缝平直整齐，嵌缝胶密实、光滑美观，宽窄一致，直线内无接头，上口平顺。

允许偏差项目：

T型龙骨矿棉板工程的允许偏差和检验方法应符合下表的规定：

T型龙骨矿棉板工程的允许偏差检验方法：

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 1。5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 接缝平直 | <1。5 | 拉5m线检查，不足5m拉通线检查 |
| 3 | 分格线平直 | 1 | 拉5m线检查，不足5m拉通线检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 0。3 | 用直尺，塞尺检查 |
| 5 | 压条间距 | 2 | 用尺量检查 |
| 6 | 收口线标高差 | 2 | 用水准仪或尺量检查 |

# 三、轻钢龙骨铝板吊顶及验收规定

施工工艺流程：

施工准备→弹线定位→吊筋安装→主龙骨安装、调平→次龙骨安装固定→隐蔽验收→铝板安装→验收。

施工方法：

铝板天棚，与普通龙骨的安装有许多相同之处，应特别注意以下几点：

放线要根据设计图纸进行。由于龙骨都是与成品装饰板配合使用的，所以在设计时应先确定龙骨的标准尺寸，然后再根据吊顶面积对分格位置进行布置。

由于龙骨与轻质饰面板配套使用，吊顶本身的材料的重力荷载较小，吊杆布置的要点是考虑吊顶平整度的需要，吊杆的间距不宜过大，应控制在0。8-1。2m。吊杆的上部都不固定在设备管道上，以免管道变形或局部维修使棚面变形，影响吊顶的平整美观。

龙骨间距必须相等，龙骨下面必须平整，否则龙骨卡口不在同一条直线上，如果误差太大，将造成条形板嵌装困难。

骨龙弯曲变形者不得使用，特别是特制嵌龙骨嵌口弹性不好、弯曲变形时不得使用。

龙骨安装后，应以一个房间顶棚为单位，拉通线检查各龙骨每道卡口是否处在同一直线上。

吊顶施工时，应先安装好墙角装饰条。当吊杆与顶棚固定好以后，将吊杆下端的挂钩插入龙骨上面的长孔内，然后旋转90度，挂钢就可钩住龙骨。龙骨的接长可用连接件进行连接。连接时，将龙骨上的连接耳插入连接件上的孔内，然后弯折90度即可。

龙骨调平后，按设计要求将面板依次安装到龙骨上。安装前，应检查条形板刚度是否足够，有的因龙骨间距过大而产生条形板下翘现象，检查条形板接头处是否密合，有无明显接搓弊病；扣板间的连接自攻螺钉是否牢固，板与板是否扣压紧密。

安装时，应注意以几点：

第一，吊杆与顶棚要连接牢固，边角条要固定在坚实的基件上；第二，龙骨要调平，对于这种空间很大的吊顶，龙骨间要加固牵挂件，以增加吊顶的强度；第三，龙骨与墙间距离不能超过300mm，吊挂件距主龙骨端部距离不能超过300mm，龙骨间距不宜超过1500mm。

吊顶系统：可使用吊杆或吊槽等做吊挂材料，由于吊顶面积大，杆应作加密处理。

吊顶安装完毕后不得随意剔凿，如果需要安装设备，应用电动开孔设备进行开孔。安装灯具不得污染和损坏吊顶；吊顶安装完后，后继工作应采取保护措施以防污染。

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 塑料板、玻璃板 |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 接缝直线度 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 2 | 1 |

# 四、墙柱面钢结构制作与安装及验收规定

(一)材料质量要求

1、合格证或复试报告：

1)钢结构焊接工程中所用的焊条、焊丝、焊剂、电渣焊溶嘴、焊钉、焊接和施焊用的保护气体等必须有出厂质量合格证(质量证明书)等质量证明，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

2)重要钢结构采用的焊接应按国家现行有关标准进行见证抽样检验，重复试报告。

2、材料选用：

1)钢结构所用的钢材必须符合设计要求，提供出厂合格证(质量证明书)并到检测机构做材料复试报告，经自检报监理工程师确认后方可使用钢结构焊接工程中所选用的焊条、焊丝、焊剂和电渣溶嘴等焊接材料要与母材相匹配，优先选用己列入国家标准的焊接材料，符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

2)首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应实行焊接工艺评定，并根据符合要求的评定报告确定焊接工艺后方可采用；对其采用的焊条和钢材焊接应进行焊接工艺评定，其结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；钢结构焊接工程中，一般采用按焊缝金属与母材等强度的原则选用焊条、焊丝、焊剂等焊接材料。

3、焊接烘焙：

焊条、焊剂、药芯焊丝、电渣焊渣嘴和焊钉用的瓷环等在使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺文件的规定进行烘焙。如说明书无特殊规定时，对酸性焊条，根据受潮情况，在温度75-150℃中烘焙1-2小时。

碱性低氢性焊条应在温度350--400℃中烘焙1-2小时，并放在保温箱内，随用随取。

4、焊条药皮与焊剂的防潮：

焊条受潮后易造成焊芯锈蚀及药皮酥松脱药，焊剂易受潮结块，为此焊条、焊丝和焊剂必须有防潮措施。

5、焊丝的表面质量：

焊丝的直径、表面硬度均匀性、油污、锈蚀等表面质量，会直接影响焊缝质量，因此对表面质量要严格控制。

6、焊剂防污染：

焊剂被锈垢、氧化铁皮和油脂等污染，会影响焊缝，应采取措施防止焊剂的污染。

7、保护气体的纯度：

焊接用的保护气体CO2应有较高的纯度，其中C O20≥99。5%；O2<0。1%；H O2<1。22g/m2。

(二)作业条件：

1、办理好结构验收和隐蔽检查手续，少数工种(水电、通讯、设备安装等)已完工，并准备好电源、脚手架，脚手架搭设应符合要求。

(三)操作工艺：

1、测量放线

1)弹好水平标高线及中心线

2)根据给定的基准线按设计要求进行分格，弹出竖横(主次)龙骨位置。

3)墙面部分依据每面墙的面积大小、凹凸情况，分别在墙的上、下两侧及中间设置测量控制点，根据设计图纸要求。用M12×130脚长螺栓及配套挂件(T、L型)六角头螺栓主龙骨用8号槽钢、次龙骨L50×5或L40×4角钢，角码L80×50×5角钢。

4)用10#铁丝拉挂水平垂直控制线，并做好相邻墙面阴阳角转折兜方控制。

5)用线锤从上至下将石材墙面、柱面找出垂直，按图纸弹出石材外廊尺寸线，此线为第一层石材安装的基准线。

6)如顶面安装钢结构，根据每间的顶面面积大小，分别在顶楼层板下口设置测量控制点，根据设计要求得出主吊筋线和横钢横线。

2、角码安装：

1)根据已弹出的主龙骨(或主吊筋)位置线，画出角码位置并标准角码洞孔位置。

2)根据角码洞孔位置，用电锤(或冲击钻)钻洞，如为预埋件，可将角码直接焊在预埋件上。

3)纵向可由下往上施工，也可由上往下施工，横向可成排施工。

4)用M12X130膨胀罗栓套住用铁锤将膨胀罗丝打入洞内，如轻质填充墙必须用镀锌串墙螺栓固定受力点，防止轻质填充墙移位，造成外饰面板开裂、受损，再用扳手拧紧，(顶面可用Ф8×80膨胀罗栓)。

5)角码必须错开安装主龙骨两侧(或主吊筋两侧)。

6)角码排距(纵向)不大于2m，每根主龙骨上不少于四个角码，主龙骨上每排(横向)不少于二个。

3、主龙骨安装

1)主龙骨用[8号槽钢，主龙骨间距根据设计排列而定。

2)先将主龙骨点焊在角码上，但要确认牢固后，用挂线板检查垂直，拉通线检查平整度，校正后进行焊接，且焊接面不小于75mm。(当预埋件钢板倾斜时要补加垫板焊接)

3)所有主龙骨(或主吊筋)安装后要进行检查，达到要求后再进行除渣，刷防锈漆二遍(刷红丹防锈漆和锌防锈漆各一遍)

4、次龙骨安装：

1)次龙骨一般L50X5，L40X4角钢，其间距根据设计要求确定。

2)将墙面上次龙骨线引到主龙骨上，在安装次龙骨之前，根据施工图，定出不锈钢挂件连接位置，并用台钻开洞，再将次龙骨点焊在主龙骨上，检查(按主龙骨检查的方法)校正后，进行焊接，顶面的次龙骨(横撑龙骨)可直接点焊到主吊筋上，检查校正后，进行焊接。焊接的焊缝搭接长度和焊缝的焊接高度必须满足结构承重要求，要鱼鳞焊，焊接饱满、密实。

3)所有次龙骨(顶面横龙骨)安装后进行检查，互检和专检工程合格后，报监理公司工程师及时办理隐蔽工程验收，再进行除渣刷防锈漆二遍，

5、防腐处理：

施工要点：

1)防锈漆一定要选择国家优质产品，(提供产品合格证和检测报告)，保证防锈漆的质量；

2)防锈漆一定要满刷到位，不得有漏刷，流挂等现象，漆膜要达到一定的厚度，满足防腐要求。

3)在涂刷防锈漆前一定把焊渣清理干净，对所有钢结构进行除锈处理。

4)防锈漆必须最少刷二遍。

5)防腐处理完后，必须报监理工程师进行隐蔽工程验收。

6.饰面板挂贴安装

根据设计要求，再进行饰面板的挂贴。

# (四)施工过程中质量控制

1、焊工的操作技术水平和熟练程度对钢结构焊接质量影响很大，为此规定焊工应经考试合格并取得合格证书后方可上岗担任相应合格项目的施焊。焊工停滞不前工时间超过1个月，应重新考试。

2、组装质量和焊缝区复查；施焊前焊工应复查钢结构的组装质量和焊缝区的处理情况，如不符合要求，应修整合格后方能施焊。

3、焊前预热和焊后热处理：对于需要进行焊前预热工焊后热处理的焊缝，其预热温度或热温度应符合国家现行有关标准的规定或通过下艺试验确定，预热区在焊道两侧，每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5倍以上。且不应小于l00mm；后热处理应在焊后立即进行，保温时间根据板厚，按每25mm板厚1小时确定。

4、多层焊接：多层焊接应连续施焊，其中每一层焊道焊完后应及时清理，如发现有影响焊接质量的缺陷，必须清除后再焊。

5、焊缝裂纹：焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，应申报焊接技术负责人查清原因，提出修补措施后，方可处理。低合金钢结构在同一处的返修不应超过二次。

6、焊接引弧：严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧。在坡口内起弧的局部面积应熔焊一次，不得留下弧坑；

7、无损检测间隔时间：碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金钢应在完成焊接24小时后进行焊缝无损检测检验。

8、焊工钢印：焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。

# (五)墙面干挂石材工程及验收规定

同一品种的天然石材，会因为成矿原因不同、成矿年代不同、同一矿脉所处矿口不同，同一矿口所处位置不同等诸多原因而存在色差，所以，高档天然石材必须从荒料开采起进行质量控制。

确定材料等级、档次→选矿→荒料编号、开采→荒料运输→荒料编号人库→毛板加工、精选、编号→石材毛板红外线桥式切割机切割→规格板→磨边、倒角加工成品板→防护处理→现场安装

石材防污固化处理工艺：雅克美(德国)石材防污固化剂，能渗透到石材内部，形成结晶形的保护层，石材透气性好，固化保护时间可达到30年之久。

固化工艺流程：石材板材清洁→烘干石材表面→降温砼浸润→喷涂防护剂→干燥→二次浸润喷涂→风干静置→棉砂或毛由擦去残液→成品

干挂工艺：试拼、精选、编号→开槽→不锈钢连接件安装→调整、注胶→板缝处理→成品保护→试拼成品花岗岩板材，防止色差，编号安装。

下料：按加工图尺寸下料，下料时型材要靠紧定位面，夹紧装置把型材夹正、夹紧，型材长度过长时须增加支撑防止因重力产生的变形。切割时注意保护装饰面，在明显处贴标识，填写对应上程名称、工序号、图纸号、检查员检验结果，切割后的半成品应堆放整齐，以便下一道工序的使用。柱面、墙面阴阳角应按施工图要求进行倒角磨边，并按板材编号进行板材试拼，剔除有色差、破损的板材。

开槽：开槽前接上电源开关让设备空转无异常后，开始安装开槽模具。开槽后切口必须平整、光滑，按加工图进行加工，注意保护装饰面。检验：核对各工序有无漏加工，检验员有无漏检，标识上有无漏项。按加工图检验，不合格品返修，返修仍达不到图纸要求的报废。入库：成品入库前，应把标识上的型号及数量、规格等做好记录，以备查寻。成品入库后，要按规格、型号摆放整齐。

板材安装：板材安装前用水准仪和激光垂直仪将墙面阳角和阴角线引上，并用固定在钢支架上的钢丝线作标志控制线。使用水平仪和标准钢卷尺等引出各层标高线。确定好每个立面的中线，测量时应控制分配误差，不能使误差积累。

用皮风夹清理板材槽内的粉尘，注入进口固接胶后用不锈钢挂件安装好底层第一层石材。石材安装好后，利用可调节角码调节石材水平位移。安装时宜先完成洞口四周的石材，以免安装发生困难。由下至上安装，要注意调整垂直误差。在搬运石材时要有安全防护措施，摆放时下面要垫木方。施工完毕后，用清水和清洁剂将石材表面擦洗干净，并进行成品保护或刷保护剂，阳角处用木材制作长度不小于2.5m的护角板进行保护。

施工要点：严格控制材料质量，材质和加工尺寸都必须合格。要仔细检查每块石材有没有裂纹，防止石材在运输和施工时发生断裂。测量放线要十分精确，各专业施工要组织统一放线、统一测量，避免各专业施工因测量和放线误差发生施工矛盾。根据现场放线数据绘制施工放样图，落实实际施工和加工尺寸。在安装和调整石材位置时，可适当调整不锈钢角码位置，最后用花岗岩线角做好干挂板材收口处理。窗套下端线角应做出滴水槽。

验收规范：

(1)饰面板安装(镶贴)必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

(2)饰面工程质量允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然石 | 饰面砖 |  |
| 1 | 表面平整 | 1 | 4 | 2m靠尺、楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平整 | 2 | 3 | 拉5m尺不足5m拉道线和尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 1.5 | 2m靠尺、楔形塞尺检查 |
| 4 | 板块间隙宽度 | 1 | 2 | 钢尺 |

# (六)墙面石材挂贴工程及验收规定

施工方法与技术措施：

基层清理：挂贴前先将基层表面的灰砂、油垢和油渍等清除干净，并对预埋件、锚固件、电器箱、盒位置进行检查，对遗漏和移位的立即进行调整。

弹线：将墙面、柱面的长、宽、高尺寸核对准确。圆柱、长方形和方柱应对其断面尺寸进行修整，以防止安装时发生错误。考虑板材的实际厚度及灌注砂浆的空隙(空隙2cm左右为宜，不大于5cm)，在地面上弹出板块外围尺寸线，此线为第一层的基准线，然后弹好水平线和垂直线。

材料拆包整理：对拆包的石材进行整理检查，凡是破碎、变色、污染的应挑出，另行堆放，对能用的按规格、品种、颜色摆在底上选色，连接之间花纹大致对上，尽量做到相似雅致，根据安装配置图的先后顺序编号，写在板的背面，安装时对号入座。同时核对实贴墙面与石材的实际规格尺寸，通过实测实量，最后定出石材的块数。其中需要切割处理的，要预先调整安排好，力求做到符合设计和规范的要求。

切割、钻孔、剔槽：按照实测实量在施工现场将石材进行裁切成品板，并钻孔、剔槽倒角、磨边等工作。挂贴的石材成品板应在每块板上下两个各打2或3个眼，孔径4-5mm，深度为12mmo孔眼打在板宽两端1/4处，钻孔中心与板背面的距离以8mm为宜。钻孔后，用扁凿朝石材背面壁轻轻剔一道槽，深5mm左右，连同孔眼形成鼻眼状，以备埋卧铜丝用。

穿铜丝：石材连接使用18号铜丝作连接，不可用铁丝或铁件连接石材。因铁易生锈，时间长了铁锈黄水浸透饰面板表面，影响装饰效果。用铜丝连接固定，然后顺槽弯曲卧入槽内，不得突出板的端面，以便相邻接缝严密。

安装饰面板：按照事先弹好的水平线和垂直线，先在最下一行(一排)的两头找平找正，拉上横线。固定边角和中间一块(当长度较大时)，按饰面板预排编号对号入座，用铜丝固定(用托线板靠直靠平，用水平尺加以校正，阴阳角用方尺找方)。板与板的交接处，四角保持方正平整。

安装程序从边角开始，然后再向两侧。饰面板安装要求横平竖直，接缝大小均匀。在安装一排后将饰面板两侧的缝隙用石膏封严(或者在竖缝材料内填塞15-20mm深的麻丝以防漏浆，待砂浆硬化后，将填塞材料填除)用石膏作临时固定措施时，垫好托板，以防石膏掉进板块与墙面的缝隙内。

灌浆：饰面板固定就位后，用1：2：3水泥砂分层灌注，每层灌注高度150-200mm，边灌注边用橡皮锤轻轻敲击板面，使灌入砂浆排除，待其初凝后再灌注上层砂浆。施工缝应留在饰面板的水平缝下50-100处，再灌浆时，防止砂浆飞溅或流出，站污饰面板。必要时将下层的板材采取措施保护，流出的少量砂浆随时抹去。灌注时下层的还应注意下口，防止崩开，饰面板外移错动，应拆除重安。第一排灌浆完成后，将上口临时固定石膏剔掉，清理干净，再进行安排第二排，依次逐排往上安装。

擦缝：全部饰面板安装完毕后，清除所有石膏和余浆痕迹，用湿布擦洗干净，并按石板颜色调制色浆嵌缝，边嵌缝边擦干净，使之缝隙密实、干净、颜色一致，擦缝时要注意防止色浆污染板面。

修整保护：擦缝完成后，表面及时清理干净，进行打蜡保护。

验收规定：

| 项次 | 项目 | 允许偏差mm |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光面 | 麻面 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 用2m垂直尺检查 |
| 3 | 相邻板材错位 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |
| 4 | 阴角方正 | 2 | 4 | 用直角尺检查 |
| 5 | 接缝直线度 | 2 | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 |  | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 用钢直尺检查 |

# (七)墙面墙砖工程及验收规定

施工工艺流程：基层处理→弹线→墙面砖粘贴→擦缝→修理保护。

施工方法：

基层处理：为加强面砖与基体粘结，应将墙面的松散混凝土、砂浆杂物等清理干净，明显凸出部分应凿去。底层砂浆要绝对平整，阴阳角要绝对方正。面墙如有油污，可用清洁液清洗干净。面砖铺贴前，基层表面应洒水湿润，然后涂抹1：3水泥砂浆找平层。

弹线：按照图纸设计要求，根据门窗洞口、横竖装饰线条的布置，首先明确墙角、墙垛、线条、分格(或界格)、窗台等节点的细部处理方案，弹出控制尺寸，以保证墙面完整和粘贴各部位操作顺利。

面砖粘贴：根据设计标高弹出若干条水平线和垂直线，再按设计要求与面砖的规格确定分格缝高度，并准备好分格条，以便按面砖的图案特征，顺序分别粘贴。面砖宜采用水泥浆铺贴，一般自下而上进行，整间或独立部位宜一次完成。

在抹粘结层之前应在湿润的底层刷水泥浆一遍，同时将面砖铺在木垫板上(底面朝上)，缝中灌1:2干水泥砂，并用软毛刷子刷净底面厚砂，涂上薄薄一层水泥灰浆，然后进行粘贴，一般一个单元的面砖铺完后约20-30分钟(砂浆初凝前)稳固拍，用清水喷湿护面纸以清除，在水泥浆初凝前同时用金属拨板调整弯扭的缝隙，使之间距均匀，如有移动小块面砖应垫上木板轻拍压实敲平，待全部角贴完粘结层终凝后，用白水泥稠浆将缝嵌平，并用力推擦，使缝隙饱满密实，随即拭净面层。

验收规定：

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙面砖 | 内墙面砖 |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 3 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 |
| 4 | 接缝直线度 | 3 | 2 |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 0.5 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 1 |

# (八)木龙骨基层板木饰面板工程及验收规定

施工准备：

检查墙体构成情况，不同的墙体用不同的固定墙体木基层结构。砖混及混凝土结构用Φ12~16mm的冲击钻头，在墙面上按弹线位置钻孔，其钻孔深度不小于40mm,在钻孔位置打入直径大于孔径的木楔，易受潮的墙面，木楔用水柏油浸泡，待干后用打入墙体。并将木楔表面与墙体削平。木龙骨固定在墙之前，与墙相接合的部位那一面及墙面基层，应根据设计要求刷防潮油一度。

验收主体墙面是否符合设计要求。

防潮处理。在比较潮湿的房间或容易吸潮的墙，安装木龙骨之前用环保防水涂布或油纸铺设平整，搭接平密，不得有皱折、裂缝、透孔等弊病。

木装饰施工材料进入现场，应按规格要求加工定板，并刷防火漆。

施工方法：

弹线→制作木龙骨架(制作钢架)→基层防潮、防火、防腐处理→固定木龙骨架(安装钢骨架)→安装木饰面基层板→安装木饰面板→收口线条的处理。

弹线：

标高线的作法：依据楼层轴线、标高控制，用水准仪精确测出标高线，并弹线定出楼地面的基准线，以定好的地平基准线为起点，在墙上量出护墙板的装修标高，在该点画出高度线，安排两个工人用一根透明塑料软管灌满水后，将软管的另一端水平面对准墙面上的高度线，再将软管的另一端头水平面，在同侧墙找同另一点，当软管水平面静止时，画下该点的水平位置。

墙面造型线的作法：墙面造型线的确定，首先用曲尺测出需作装饰的墙面中心点，并用激光仪测出中心线，然后在中心线上确定装饰图案的上线和下线、左边线和右边线。曲面造型则需在确定的上下、左右边线中间，预先用模板附在上面确定，也可通过逐步划点法，在墙面上确定位置。

制作木龙骨架：木制护墙板的龙骨架，通常在安装前先在地面拼试。

方法如下：

先把墙面上需分片或可以分片的尺寸位置定出，根据分片尺寸进行拼接前安排。

通常作法是先拼装大片的木龙骨架，再拼接小片的木龙骨架。为了便于安装，木龙骨架最大组合片不大于10平方米。

固定木骨架：固定木骨架时，应将骨架立起后靠在建筑墙面上用垂线法检查骨架的平整度，然后把校正好的木骨架按墙面弹线位置要求进行固定，固定前先看木骨架与建筑墙面是否有缝隙，如有缝隙，先用木片或木块将缝隙垫实，再用圆钉在木龙骨与墙顶埋木块或木楔，作几点初步固定，然后拉线，并用水平仪校正木龙骨在墙体上的水平度，经调整符合要求后，再按木龙骨钉实、钉牢固。在轻钢龙骨石膏板墙固定木龙骨时，木龙骨必须与石膏板墙中的主副龙骨连接。连接时，可先用电钻钻孔，再拧入自攻螺钉固定，自攻螺钉钉帽一定要全部拧入到木龙骨中，不让钉帽突出。

两个墙面阴阳角处固定木龙骨，增加竖向木龙骨。木龙骨与墙面固定间距不应大于500mm,木方终端距离不大于120mm,以便安装并防止开裂。

安装饰面基层板：按图示要求制作钢架，并进行防锈处理后，用直径8-12毫米化学膨胀螺栓安装固定钢架在木龙骨架面上贴九夹板(表面必须平整)。

安装饰面板：饰面板粘贴前需在板的结合层面刷一层专用胶粘剂，再进行粘贴固定。

留缝工艺的面板装饰，要求板面尺寸精确，缝间距一致，纹路协调，整齐顺直。板边裁切后用砂纸砂磨，无毛刺。

收口线条的处理：

收口工艺施工前应准备好收口线条，保证色泽一致，厚薄均匀，表面光滑无坑。

检查收口对缝处的基层固定是否牢固，对缝处是否有凹凸不平现象，查明原因，进行加固和修正。

对接方式有直接和角接两种，对角拼接时，应把线条放在45度角加胶拼口，拼口要求光滑顺直，不得有离位离缝现象。

验收规定

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 |  |  | 瓷板 | 木材 | 塑料 | 金属 |
|  |  | 光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 |  |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | / | 1.5 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 3 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 | 3 | / | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# (九)墙柱面金属板安装工程及验收规定

施工准备：

施工准备一弹线分格一安装金属板一固定金属板一表面清理。施工方法与技术措施：金属装饰板的尺寸规格、形状、材质等，必须符合设计图纸的要求装饰板的固定配件、螺栓螺丝等，设计无要求时，应采用不锈钢制品。

根据金属板的材质、尺寸规格，在安装面积较大的饰面时，必须考虑留设由于温度变化而发生伸缩的变形缝。为不影响质量，美观和装饰效果，应设能伸缩的接缝，以免翘曲起拱。

安装时，按施工墨线拉水平通线及挂垂线进行安装。安装一般应按从左到右、从下向上的顺序进行。无特殊要求的时，安装立面上不得使用小于1/2的小块装饰板，且立面的两侧及上下(设计无要求时)必须对称。阴阳角拼接棱角应顺直；装饰板拼接图案、颜色应协调自然，接缝宽窄一致。

装饰板安装必须牢固。采用螺丝安装时，不得使用滑牙螺丝。装饰板安装平整度有误差时，应用金属薄势片进行调整。为保证饰板牢固，固定饰板的螺丝应拧紧，螺丝拧入基层的长度不得少于9牙。

护角等处的金属板、图纸有要求时，应按图示要求用金属板专用钢龙骨咬结金属板材。

金属饰品安装完成后，将需嵌密封胶的缝隙等部位，在清理干净后实施嵌胶作业。密封胶的材质、品种须符合设计要求及有关标准规定。嵌胶时，表面必须干燥并根据缝隙大小、深浅，调整油膏枪嘴大小，嵌好密封胶。

金属饰品安装结束后，对饰品进行清洁整修等工作。

验收规定：

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 |  |  | 瓷板 | 木材 | 塑料 | 金属 |
|  |  | 光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 |  |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | / | 1.5 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 3 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 | 3 | / | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# (十)PVC成品门安装、橱柜制作安装及验收规定

施工工艺流程：

安装前准备一准备安装所需工具砼检查门洞砼固定主框砼安装辅框和连接材一安装合灾砼安装门扇砼铣、装锁槽

实德斯柏丽PVC成品门安装施上方法：

(一)安装前准备：

1、准备安装所需工具

电动手切锯、电钻、胶皮锤、橡胶锤、壁纸刀、螺丝刀(一字型、十字型)、直钢板尺、凿子、卷尺、线坠、曲线锯、手动钢锯、卷尺、直角尺、铅笔、刨刃或雕刻刀、卡士万能胶、风枪。

(二)检查门洞是否经过表面整平处理，如没有处理，需对门洞墙体表面进行找平(门洞口横平竖直)后方可进行安装。

(三)固定主框：

BR120,BR100的固定

(1)膨胀螺钉固定法

1)先用木楔或其他材料将门框垫衬到门洞的正确位置上并保证门框横平竖直。

2)依据所使用的膨胀螺钉大小，选择合适的钻头，用冲击电钻钻透主框往墙体中打眼，打眼的数量和位置做如下规定：

3)打眼数量：一般情况下，一根竖主框上需打5-6个眼，单扇门横主框上不少于1个，双扇门横主框上不少于2个。

4)打眼位置：竖主框在两端100处各打一个眼，其余各眼均布；横主框在中间位置打眼。

5)将膨胀管打入眼中，然后把螺钉拧入膨胀管中，固定主框。

6)最后将门挡安装到主框上。

2、木楔固定法

1)用冲击电钻在墙体上打眼，打眼的孔径不少于30m,.深度不少于60mm。

2)眼的数量和位置做如下规定：一般情况下，竖向需打5-6个眼，单扇门横向最少打1个眼，双扇门横向最少打2个眼，打眼位置：与膨胀螺钉固定法中打眼位置对应。

3)将准备好的木楔打入墙体中，木楔端头与墙体表面基本保持在一个平面内，木楔的长度与眼的深度相当，木楔的直径比眼的孔径大2-3，。

4)使用木质垫块将门框垫衬到门洞的正确位置上。注意，木质垫块要垫在木楔表面处并保证门框横平竖直。

5)使用电钻将直径5*90自攻钉穿过主框拧入木楔中。

6)最后将门挡安装在主框上。

3、直接固定法

当墙体为木质或轻钢龙骨墙体时，可直接采用自攻钉进行固定，具体安装过程如下：

1)用木楔将主框垫衬到门洞的正确位置上，保证门框横平竖直。

2)使用电钻将自攻钉(直径5*90)穿过主框拧入墙体中；对于轻钢墙，可先钻一引孔，在拧上自攻钉。打钉的数量和位置做如下规定：打钉数量：一般情况下，一根竖主框土需打5-6个钉，单扇门横主框上不少于1个，双扇门横主框上不少于2个。

BR60的安装：

1、固定片固定法

1)将固定片直接固定在门框的背面上，其位置和数量做如上规定：

数量：一般情况下，一根竖主框需固定5-6个固定片，单扇门横主框上不少于1个，双扇门横主框仁不少于2个。位置：竖主框在两端100处各有一固定片，其余固定片均布；横主框在中间位置安装固定片。

2)用板材或片材将门框垫衬到门洞的正确位置，保证门框的横平竖直。

3)用水泥钉把固定片两端固定在墙体上。

4)在门框与墙体的缝隙中均匀填充发泡剂，待其固化后涂抹水泥水浆，以挡住缝隙和固定片。

2、木楔固定法

1)用冲击电钻在墙体上打眼，打眼的孔径不少于30mm，深度不少于60mm。

2)眼的数量和位置做如下规定：一般情况下，竖向需打5-6个眼，单扇门横向打1个眼，双扇门横向打2个眼。打眼位置：竖主框在两端100mm处各打一个眼，其余各眼均布；横主框在中间位置打眼。

3)将准备好的木楔打入墙体中，木楔端头与墙体表面基本保持在一个平面内，木楔的长度与眼的深度相当，木楔的直径比眼的孔径大2-3mm。

4)使用木质垫块将门框垫衬到门洞的正确位置上，注意，木质垫块要垫在木楔表面处并保证门框的横平竖直。

5)用特制钻头在主框表面需拧螺钉的位置钻孔。孔的位置与墙体中木楔的位置对应。

6)将自攻打(直径5*90)穿过主框拧入木楔中。

7)用塑料盖帽将主框表面的孔洞盖住。

3、膨胀螺钉固定法

1)用木楔或其他材料将门框垫衬到门洞的正确位置上并保证门框的横平竖直。

2)依据所使用的膨胀螺钉大小，选择合适的钻头，用冲击电钻钻透主框往墙体中打眼，打眼的数量和位置做规定如下：打眼数量：一般情况下，一根竖主框上需打5-6个眼，单扇门横主框上不少于1个，双扇门横主框上不少于2个。打眼位置：竖主框在两端100处各打一个眼，其余各眼均布；横主框在中间位置打眼。

3)将膨胀管打入眼中，然后把螺钉拧入膨胀管中，固定主框。

4)最后使用塑料盖帽将主框表面的孔洞盖住。

4、直接固定法

当墙体为木质或轻钢龙骨时，Pr直接采用自攻钉进行固定，具体安装过程如下：

1)用木楔将门框垫衬到门洞的正确位置上，保证门框横平竖直。

2)使用特制钻头在门框表面拧螺钉的位置钻孔。孔的位置与墙体中木楔的位置对应。

3)使用电钻将自攻钉(直径5*90)穿过门框拧入墙体中。

4)最后使用塑料盖帽将门框表面的孔洞盖住。

(四)安装铺框和连接材

正常情况下，将辅框或连接材插入辅框槽中，如连接材与主框配合，需根据墙体厚度在门洞上画出限制连接材位置的定位线，用橡胶锤将连接材轻轻打入主框内，使连接材外侧边与定位线平齐，注意：竖连接材与横连接材为直角搭接。然后在连接材的螺钉槽内打入小膨胀螺钉或水泥气钉，以保证和墙面固定良好。一般一根两米高的竖连接材使用5个螺钉，距上下两端100处各打一个，其余各钉均布，横连接材使用3个螺钉，距左右两端100二处各打一个，剩下一个打在中间。然后在挂胶槽处抹胶，如果还需要连接材，就粘上连接材，用同样方式固定；连接最后一根连接材时，在每个打螺钉位置用射钉枪打入2-3枚射钉，间距约为50mm，确认连接材固定牢固后，抹胶粘上辅框，为保证辅框固定结实，最后在辅框内面打入适量发泡胶。

另外，当墙体厚度大于300mm时，一般不使用连接材包洞口，而是用10mm厚密度板衬底，表面粘接转印好的2mm厚PVC板，最后将辅框粘接在PVC板上。但此时应用FK63/SX30或CTX63/SX30替代FK25。

对非标准高度和宽度的门，根据实际情况调整打入螺钉的数量，保证连接牢固。

(五)安装合页：使用专用自攻螺钉(直径4*37)将专用合页安装在主框相应上，螺钉不能松动，达到严密为止。

(六)安装门扇：将门扇放到主框内，用木楔或其它材料把门扇垫到与主框相对应的位置。使用手动或电动螺丝刀把上、下合页固定。

(七)铣、装锁槽：安装上门扇以后，根据门锁位置在需铣锁槽的另一门扇上画出锁槽位置，使用电钻铣出锁槽，再用凿子清角，安装上锁槽档片，一定要保证锁舌能顺利进出锁槽，门锁紧后不晃动。

(八)将安装好的门清理干净

验收规定：

| 项 次 | 项目 |  | 留缝限值(MM) |  | 允许偏差 (MM) |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通 | 高级 |  |  |  |
| 1 | 门槽口对角线长度差 |  | / | / | 3 | 2 | 钢尺检查 |
| 2 | 门框的正、侧面垂直度 |  | / | / | 2 | 1 | IM垂直检测尺检查 |
| 3 | 框与扇，扇与扇接缝高低差 |  | / | / | 2 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 门窗扇对口缝 |  | 1-2.5 | 1.5-2 | / | / | 用塞尺检查 |
| 5 | 双扇大门对口缝 |  | 2-5 | / | / | / |  |
| 6 | 门扇与上框间留缝 |  | 1-2 | 1-1.5 | / | / |  |
| 7 | 门扇与侧框间留缝 |  | 1-2.5 | 1-1.5 | / | / |  |
| 8 | 门扇与下框间留缝 |  | 3-5 | 3-4 | / | / |  |
| 9 | 双层门内外框间距 |  | / | / | 4 | 3 | 用钢尺检查 |
| 10 | 无下框时门扇与地面间留缝 | 外门 | 4-7 | 5-6 | / | / | 用塞尺检查 |
|  |  | 内门 | 5-8 | 6-7 | / | / |  |
|  |  | 卫生间门 | 8-12 | 8-10 | / | / |  |
|  |  | 厂房大门 | 10-20 | / | / | / |  |

橱、柜制作安装工艺

工艺流程：找线定位、安装壁柜隔板、支固定点、安装柜扇、五金安装

施工方法：

(1)找线定位：利用室内统一标高线，按设计施工图要求的橱、柜标高及上下口高度，确定相应的位置。

(2)橱、柜的框、架安装

A、橱、柜的框和架安装在正确位置后，两侧框固定点应用两个钉子与墙体木砖钉牢，钉帽不得外露。若隔墙为轻质材料，按设计要求固定方法固定牢固。如设计无要求，可预钻深70-100MM的小孔，埋入木楔，将与孔相应大的木楔粘801胶水泥浆，打入孔内粘结牢固，用以钉固框。

B、采用钢框时，在安装洞口固定框的位置处预埋铁件，用来进行框件的焊固。

C、在框架固定前先校正、套方、吊直，核对标高、尺寸，位置准确无误后进行固定。

(3)橱、柜隔板支固点安装

A、按施工图隔板标高位置及支固点的构造要求，安设隔板的木固条、架、件。

B、木隔板的支固点一般是将支固木条钉在墙体木砖上，混凝土隔板一般是「型铁件或设置角钢支架。

(4)橱、柜扇安装

A,按扇的规格尺寸，确定五金的型号和规格，对开扇的裁口方向，一般应以开启方向的右扇为盖口扇。

B、检查框口尺寸。框口高度应量上口两端；框口宽度，应量两侧框之间上、中、下三点，并在扇的相应部位定点划线。

C、框扇修刨：根据划线对框扇进行第一次修刨，使框扇间留缝合适，试装并划第二次修刨线，同时划出框、扇合页槽的位置，注意划线时避开上、下冒头。

D、铲、剔合面槽进行合页安装：根据划定的合页位置，用扁铲凿出合页边线，即可剔合页槽。

(5)安装扇

A、安装时应将合页压入扇的合页槽内，找正后拧好固定螺丝，进行试装，调好框扇间缝隙，修框上的合页槽，固定时框上每支合页先拧一个螺丝，然后关闭、检查框一与扇的平整，无缺陷符合要求后，将全部螺丝装上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3，拧入2/3。

B、安装对开门：先将框扇尺寸量好，先确定中间对口缝、栽口深度，划线后进行刨槽，试装合适时，先装左扇，后装盖扇。

(6)五金安装

A、五金的品种、规格、数量按设计要求选用，安装时注意位置的选择，无具体尺寸一时，操作应按技术交底进行。

B、一般应先安装样板，经确认后再大面积安装。

验收规范：

| 序号 | 项目 | 允许偏差(MM) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸 | 3 | 用钢尺检查 |
| 2 | 立面垂直度 | 2 | 用IM垂直尺检查 |
| 3 | 门与框架的平行度 | 2 | 用钢尺检查 |

# (十一)玻璃隔断工程及验收规定

a材料质量要求：

玻璃厚度及花式等，应按图纸设计的厚度及质量要求进行采购。

所有运往工地的玻璃片，不能有裂痕，斑点或波纹者，玻璃片必须完整无缺。

凡发现在侧视时呈现出彩色的玻璃均不得装配使用。

b施工工艺：

安装玻璃工作，除油漆外，全部门窗装好后，例如安装木门窗应先完成油漆工作。

须切实测量，复核各有关尺寸，割切玻璃时应预留伸缩位。

木门窗安装玻璃应以木压条固定。

金属门窗或金属柜，安装玻璃：应以PVC软胶押条固定，如有需要，可用玻璃粘合剂替代。

大玻璃安装：两边应用玻璃泵将玻璃吸稳，慢慢移放至上下缝和适当位置处，用玻璃胶固定，至干透后好稳固。玻璃之间的夹缝，同样用玻璃胶粘固。

钢化玻璃安装：钢化玻璃应按样图制造，其编号标志应在隐藏部位，钢化玻璃制成后，切不可截割、打磨，对接处之边角必须平直方正。

固定玻璃安装：玻璃应安装在框架之间，用木或金属压条固定，以金属螺丝收紧。

凡门窗玻璃规定使用填缝剂者，其安装方式及安装材料应依照图样规定施工，其防水橡皮条应使用合成橡胶制品。满缝填塞条应使用高密度泡棉。大块玻璃用的衬垫，须使用纯净塑胶制成的衬垫，填缝剂应不含有溶剂。

凡破碎不全或安置不妥的玻璃，损破的压条均须更换。在工程验收前不论玻璃由任何人或任何原因损毁，均应修复。

施工须洗去和清除玻璃上的污渍、油漆、粉刷或其他有碍观瞻的粘附物。

粘合剂：玻璃与玻璃之间的粘合，应用进口无色透明玻璃胶。接口缝的阔度视玻璃面积的大小而定。

贴玻璃光镜时，镜底不得使用超能胶粘贴，应用玻璃纸垫妥全部镜底，以保护水银层面，然后用进口双而胶纸粘贴至稳固为妥。

保护表面：在使用粘合剂施工前，应将玻璃的施工面(内外面)用胶纸贴封，以防粘合剂益出，污染玻璃面。施工后，待粘合剂干透，然后小心地净胶纸撕去。如玻璃面仍留有粘合剂或污渍时，应立即用干布揩擦。

# (十二)无框玻璃门

工艺流程：

(1)固定部分安装

裁割玻璃     →    固定底托       →    安装玻璃板       →      注胶封口

(2)活动玻璃门扇安装

划线 →  确定门窗高度   →  固定门窗上下横档   →    门窗固定     →   安装拉手

操作工艺：

(1)固定部分安装

1)裁割玻璃；厚玻璃的安装尺寸，应从安装位置的底部、中部和顶部进行测量，选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致，其下班板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致，其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小3-5二。玻璃板裁割后，应将其四周作倒角处理，倒角宽度为2二，如若在现场自行倒角，应手握细砂轮块作缓慢细磨操作，防止崩边崩角。

2)固定底托：不锈钢饰面的木底托，可用木楔加钉的方法固定于地面，然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管，可用铝角将其固定方管，可用铝角将其固定在框柱上，或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。

3)安装玻璃板：用玻璃吸盘将玻璃板吸紧，然后进行玻璃就位。先把玻璃板上边插入门框地部的限位槽内，然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。

4)注胶封口：玻璃门固定部分的玻璃板就位以后，即在顶部限位槽处和底部的底托固定处，以及玻璃板与框柱的对缝处等各缝隙处，均注胶密封。首先将胶开封后装入打胶枪内，即用胶枪的后压杆端头板顶住玻璃胶罐的底部；然后一只手托住胶枪身，另一只手握着注胶压柄不断松压循环地操作压柄，将玻璃胶注于需要封口的缝隙端。由需要注胶的缝隙端开始，顺缝隙匀速移动，使玻璃胶在缝隙处形成一条均匀的直线。最后用塑料片刮去多余的玻璃胶，用刀片刮净胶料。

门上固定部分的玻璃板需要对接时，其对接缝应有3-5的宽度，玻璃板边都要进行倒角处理。当玻璃块留缝定位并安装稳固后，即将玻璃胶注入其对接的缝隙，用塑料片在玻璃板对缝的两面把胶刮平，用刀片刮净胶料残迹。

(2)活动玻璃门扇安装

全玻璃活动门扇的结构没有门扇框，门扇的启闭由地弹簧实现，地弹簧与门扇的上下金属横档进行铰接。

1)划线

在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品安装说明。

2)确定门扇高度

玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右，以便于安装时进行定位调节。把上、下横档(多采用不锈钢成型材料)分别装在厚玻璃门扇上下两端，并进行门扇区高度的测量。如果门扇高度不足，即其上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值，可在上下横档内加垫胶合板条进行调节。如果门扇高度超过安装尺寸，只能由专业玻璃工将门扇多余部分裁去。也有直接用上下小门夹和枪夹进行安装。

3)固定上一下横档

门扇高度确定后，即可固定上下横档，在玻璃板与横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条，轻敲稳实，然后在小木条、门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。

4)门扇固定

进行门扇定位安装。先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面1-2ffm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。然后反门扇转动900使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内15m左右(调动定位销上的调节螺钉)。

5)安装拉手

全玻璃门扇上的拉手孔洞一般是事先订购时就加工好的拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶；如若插入过松，可在插入部分裹L软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃贴紧后再拧紧固定螺钉。

质量标准：

1、主控项目

(1)特种门的质量和各项性能应符合设计要求。

(2) 特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐

处理应符合设计要求。

(3)特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

(4)特种门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

2、一般项目

(1)特种门的表面装饰应符合设计要求。

(2)特种门的表面应洁净，无划痕、碰伤。

# 十三、乳胶漆工程及验收规定

石膏板面和抹灰面的基层处理：先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除，然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后，用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用铲刀将多余腻子铲平，再用1号砂纸打磨平整。石膏板面拼缝一般用纸面胶带贴缝。钉头面刷防锈漆，有特殊要求的缝隙、接缝按设计指定的方法处理。

工艺流程：

石膏板面和抹灰面涂料工序：清扫一填补缝隙、局部刮腻子一磨平一第一遍满刮腻子一磨平一第二遍满刮腻子一磨平一打底漆一第一道涂层一复补腻子一磨平一第二道涂层一局部再找平磨平一第三道涂层(面层)。

施工方法与技术措施：

第一遍满刮腻子及打磨：当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶漆腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄厚度1-2mm，不得漏刮，接头不得留搓，注意不要站污门窗及其它物面。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高度不平处打磨平整。注意用力均匀，保护棱角，磨后用棕扫帚清扫干净。

第二遍满刮腻子及打磨：第二遍满刮腻子方法向头遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即沿着墙面坚刮，将墙面进一步刮满及打磨平整流畅、光滑为止。

第一遍涂料：第一遍涂刷前必须将基层清扫干净，擦净浮灰。涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从丘到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面后大面。阴角处不得有残漆，阴角处不得裹棱。如墙一次涂刷不能从上到底时，应多层次上下同时作业，互相配合协作，避免接搓、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批涂料，并一次完成。

复补腻子：第一遍乳胶漆千透后，应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补腻子一遍，并用牛角刮抹，以免损伤漆膜。

磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸将漆面打磨平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

第二遍涂刷及其磨光方法与第一遍相同。

第三遍料涂刷采用喷涂，喷枪采用1号喷枪，喷枪压力调节0.3-0.5牛顿／平方毫米，喷嘴与饰面成90度角，距离为40-50cm为宜，喷涂时应喷点均匀，移动、距离全部适中。喷涂时一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序移动，至不显眼处收刷为止，不得出现接搓。结束后整个表面光洁一致，圆滑细腻，无流坠泛色现象。

喷涂时，将墙面所有其它的饰面全部用报纸遮盖严实，以免出现污染。

验收规定：

(1)不允许掉粉、起皮；漏刷、透底；反碱、咬色；流坠、疙瘩。

(2)颜色一致，无砂眼、无刷纹。

(3)装饰线、分色线平直，偏差不大于1MM。

(4)门窗、灯具等洁净。

# （十四)硝基漆及验收规定

1、高级木家具刷硝基清漆的施工

(1)主要施工工具：油刷、牛角板、刮板、砂纸与砂布、180目细筛网及其他工具等。

(2)材料：硝基木器清漆、漆片、酚醛清漆、香蕉水、酒精、汽油、大白粉、颜料等。

(3)施工操作步骤

1)基层处理：先将家具表面上的胶迹、油污等污染物和色斑彻底清除干净。方法见前述。而后先用1号木砂纸包平木块顺木纹反复打磨至木面平整光滑，扫净木末后，再用0号细砂纸包木块顺木纹用力打磨至木面非常平整光滑。对于次要的涂装部位，也可用1号木砂纸包木块磨光。边沿棱角处应直接用1号木砂纸磨去锐角，以免在以后打磨下序中边棱出现露白。每件家具打磨完毕，应用干毛刷扫除浮灰，再用擦布蘸温水(拧去多余的水分)将家具全面揩擦一遍。待彻底晾干后再进行检查。如有挡手的毛刺时，应重新用0号木砂纸包平木块顺木纹打磨，直到满足涂刷施工的平滑度要求为止。

2)刷第一道虫胶漆白木家具经过打磨处理后，先涂刷一道稀虫胶漆(漆片与酒精的比例为1：5一6)，以封闭木面，使其不再因受潮而表面粗糙。

3)刮虫胶腻子：虫胶漆刷完并干燥1H后，再用虫胶大白粉带色(与所配色种一致)腻子将缺陷仔细刮平。虫胶腻子的配法为：先用漆片1份、酒精3一4份混合溶解成虫胶清漆，加大白粉混合调配成糊状，再根据涂色要求加W5%调色颜料(如铁黄、铁红、哈巴粉等)充分搅匀后即可使用。虫胶腻子一般刮3飞遍。每刮一遍腻子后干燥1H，并用。号木砂纸或120砂布，顺木纹磨光、扫净。最后一遍腻子要顺光线仔细刮平，干后细心磨光、扫净。

4)擦油粉：油粉一般可用酚醛清漆、大白粉、汽油与适量的着色颜料(如铁红、铁黄、哈巴粉、铁黑等)进行配制，其颜色应与腻子颜色相近。配合比(质量比)为：大白粉100份、酚醛清漆35~40份、汽油55~60份、颜料3~10份。油漆配好后，用120目筛网滤去杂质，而后用毛刷先满刷于家具装饰面，再用棉纱或软刨花，顺木纹往返多次揩擦，直至木棕眼擦满油粉、颜色均匀一致、木纹清晰、表面光洁为止。

5)磨光：油粉做好后，干燥12~24H,用旧的120号砂布顺木纹轻轻磨平、磨光滑，再用潮软布仔细抹净。

6)刷酒色：酒色的配比为：漆片1份、酒精6~8份、颜料适量(如黄钠粉、黑钠粉、块黄等)。酒色配好后，用180目细筛网，滤净杂质。用羊毛刷或排笔，顺木纹连续涂刷2~3道，直到颜色均匀。

7)磨光：酒色涂刷均匀后，干燥1~2H，用180号细砂布，轻轻顺木纹打磨光滑，而后用软布进行二次抹净。

8)用Q22-1或Q22-2硝基清漆与天那水按比例混合调配，并用180目细筛网过滤。用羊毛刷或排笔，顺木纹连续刷6-8道。前道刷完后干燥3~10min，再刷下一道。

9)磨光末道涂料刷完后干燥8~12H,用280-320号水砂纸，蘸温水(可加少许肥皂，以加快打磨速度)顺木纹反复水磨至漆膜平整光滑，必要时先将水砂纸放入热水中浸软，再包10mm厚橡胶块进行水磨，这样更易磨平刷痕。漆膜水磨至平滑度无挡手感时，用清水冲洗净污物，而后用净软布抹去水分并彻底晾干。

10)刷硝基漆：用硝基木器清漆与天那水，按质量比1：1.2~1.5混合调稀。刷漆前先用白软布将被涂物面进行二次抹净后，然后连续刷3~4道硝基清漆。前道刷后干燥6~8min,末道刷后干燥24H,以使涂膜中的溶剂充分挥发出来。

11)磨光：当涂膜充分干燥后，用400-500号水砂纸，蘸温肥皂水，反复将漆膜水磨至非常平整光滑(无砂痕、无挡手感)为止。

12)抛光：磨光后，用清水冲洗净污物，抹净并彻底晾干水分后，用砂蜡和光蜡将主要面抛光。对于次要面，则只需均匀刷1-2道硝基清漆即可。

(4)施工注意事项

1)在填平家具表面的缺陷时，如果缺陷的尝试大于lmm时，应用油性腻子填平，以增强腻子的附着力。

2)刷硝基清漆时应先将漆刷用香蕉水清洗洁净，新羊毛刷或排笔应预先放入溶剂中浸泡一段时间后取出，在280-320号水砂纸上来回刷数次，使脱毛掉出，以免沾污涂膜。

3)硝基漆易受潮泛白，故不宜在潮湿的天气施工，若巫待施工时，可在调稀时按香蕉水的质量加入15%-25%F-I硝基防潮剂，以防止漆膜泛白。

4)硝基漆虽然干燥很快，但漆膜中的溶剂一般须4-5D天才能完全正确挥发出来，故对于要求抛光的漆膜，最好待末道清漆干燥4-5D后再抛光，以免抛光后漆膜变粗。

5)在擦涂硝基清漆时，不能固定在一个地方反复多次涂擦，以防漆中的溶剂重新溶解底层漆膜，造成颜色不均或漆膜不平。

6)在水磨边棱时，应特别注意动作要轻而细致，以免磨掉颜色，出现白棱。

7)在批量家具上做油粉时，最好由两人配合操作，即一人刷涂，另一人擦涂，以免因汽油挥发过快而使油粉干燥，造成颜色不均。

1、清漆的涂饰质量和检验方法应符合下表的规定：

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜 色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | 光泽均匀 一致光滑 | 观察、手模检查 |
| 3 | 刷 纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 4 | 裹棱、流坠、邹皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 装饰线、分色线直 线允许偏差(mm) | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通 线，用钢直尺检查 |

2、漆的涂饰质量和检验方法应符合下表的规定：

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜 色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木 纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手模检查 |
| 4 | 刷 纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、邹皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |

# （十五）墙、地面防水工程及验收规定

工法选择：

针对不同的防水工程，相应选择M4、M5、Q5三种工法的一种或两种组合进行施工。

A、M4工法(四涂)：适用于厕浴间，内外墙及砼日楼维修用。

施工顺序：打底层砼下层砼中层砼面层

每层用量：0.3kg/m2  0.8kg/m2  0.8kg/m2  0.8kg/m2

总用料量：2.7kg/m2(不包括水)

厚度约：1.2-1.4MM

B、M5工法(五涂)：适用于屋面防水及厕浴间要求等级较高的防水工程。

施工顺序：打底层→砼下层→砼中层→面层

每层用量：0.3kg/m  20.8kg/m2  0.8kg/m2  0.8kg/m2

总用料量：3.5kg/m2(不包括水)

厚度约：1.6-1.8MM

C、Q5工法(四涂一布)：适用于屋面、厕浴间等防水工程(管根、墙根、雨水口、阴阳角等)。

施工顺序：打底层→下层→布层→中层→面层；

每层用量：0.3kg/m2  0.8kg/m2  0.8kg/m2  0.8kg/m2；

总用料量：2.7kg/m2(不包括水)；

厚度约：1.2-1.4MM；

JS-2型产品一般用M4工法，可在面层直接做保护层(贴瓷砖、马赛克)

基面处理：基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，凹凸不平及裂缝处须找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角。

配料：如果需要加水，先在液料中加水后，用搅拌器搅拌徐徐加入粉料，之后充分搅拌均匀直至料中不含粉团(搅拌时间约5min左右，用手提电钻搅拌)。

JS-1型打底层涂料的生量配比为液料：粉料：水=1:1或1.2:0.5；下层、中层和上层涂料的重量配比为液料：粉料：水=1:1或1.2：0—0.2；面层涂料可加颜料以形成彩色层，彩色层涂料的重量配比为液料：粉料：水=1：1或1.2：0.05—0.1：0—0.2。JS—2型打底层配料为液料：粉料：水=1：1.6：1；中层和上层涂料的重量配比为液料：粉料：水＝1：1.6：0—0.3；在规定的加水范围内，斜面、顶面或立面施工应不加或少加些水，平面施工应多加些水。

涂履：用滚子或刮板涂履，根据选定的工法，按顺序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准(在温度为20度的露天条件下，不上人施工约需3H，上人施工约需5H)。现场温度低、湿度大、通风差，干固时间长些，反之短些。对于Q5工法，其下层、无纹布和中层须连续施工，不能间隔。涂履时应注意以下事项：

①若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀。

②涂履要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次，使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。

③每层涂履必须按规定用量取料，不能过厚或过薄，若最后防水层厚度不够，可加涂一层或数层。

清洗：在施工间隙或施工结束时，应尽快用水清洗所有沾有涂料的工具和工作服。否则，等涂料干固后很难洗净。

保护层与装饰层施工：JSJ—1型保护层或装饰层施工须在防水层完工2天后进行，粘贴块材(如地砖、瓷砖、马赛克等)时，将防水涂料液料：粉料=1：1.5—2调成腻子状，即可用作胶粘剂；JS—2可在面层施工同时贴保护层。

质量要求与工程检验：

防水层施工完毕后，应认真检验整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题，及时修复，涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。

涂层平均厚度不得低于设计厚度，测点中的70％应大于或等于设计厚度，允许有30％的测点厚度不低于设计厚度的80％。施工面积每100M2抽查1处，但每一工程不少于3处，现场上割取30MM＊30MM实样，用测厚仪测定。

蓄水试验须等涂层完全干固后方可进行，一般情况下需48H以上，在特别潮湿又不通风的环境中需更长时间。厕浴间防水做完后，蓄水24H不渗漏为合格。屋面防水做完后，应检查排水入统是否畅通、有无渗漏(可在雨后或持续淋水2H以后进行，有条件蓄水的屋面可用24H蓄水检查。)

# （十六）地面石材铺贴及验收规定

铺贴工艺流程：清理基层—弹线—试铺—铺贴—补缝—养护。

对色编号：石材地面铺设前，应对材料进行试拼，指对色、拼花、编号，以便对号入座，试拼后，要保证地面石材前后左右的花纹、颜色基本一致，纹理通顺，接缝严密吻合，角度垂直，线条垂直。

基层修补：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补，并将基层清扫干挣。

铺设顺序：弹线后先铺若干条干线为基准，一般先由厅中线往两侧采取退步法铺贴。

铺设中，随时用水平尺检查铺好的地面，使其表面平整度符合要求，同时用直尺和楔形塞尺检查板块间的接缝高低差，发现问题及时处理，以满足质量要求。

将石材地面及缝隙清理干净，用美纹纸带将每一条缝粘贴起来，以防缝隙污染发黑。

补缝：地面养护期过后，撕掉美纹纸将板缝清理干净，然后有同种颜色的物质讲行补缝，要求缝隙饱满、基本无色差。

打蜡：采用进口蜡由专业保洁公司进行地面打蜡保护。

验收规范：

(1)饰面板安装(镶贴)必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

(2)饰面工程质量允许偏差：

| 项次 | 项目 | 允许偏差(MM) |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然石 | 饰面砖 |  |
| 1 | 表面平整 | 2 | 1.5 | 2M靠尺、楔形塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 2 | 2 | 拉5M尺不足5M拉通线和尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 0.5 | 2M靠尺、楔形塞尺检查 |
| 4 | 板块间隙宽度 | 1 | 1 | 钢直尺 |

# （十七）不锈钢栏杆、钢化玻璃栏板工程及验收规定

施工工艺：施工准备→测量放线→检查预埋件→安装栏杆→扶手安装→焊接与螺接固定→表面抛光→安装成品钢化夹胶玻璃→清理验收

施工要点：

现场实测放线：根据现场放线的资料，根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对楼梯栏杆的拐点位置和弧开栏杆的立柱定位尺寸要格外用注意，只有经过现场放线核实后放样详图，才能作为栏杆和扶手构配件的加工图。

检查预埋件是否齐全、牢固。如果原土建结构上为设置合适的预埋件，则应按照设计需要补做，钢板的尺寸和厚度以及选用的锚栓都应经过计算。如采用尼龙膨管锚钉固定立柱底板时，装饰面层下的水泥砂浆结合层应饱满和有足够的强度。

选择合格的原材料：立柱厚度不宜小于10—15MM。扶手的弯头配件应选取用正规工程的产品。如果扶手的管壁太薄，会使扶手和方柱的刚度削弱，使用时会有颤动感。另外，壁厚太薄的管材在偎弯时容易发生变形和凹瘪，使弯头的圆度不圆，在与直管焊接时会发生凹陷，难以磨平抛光完美。

注意加工成型工序：采用工厂成品配件和杆件。对有造型曲线要求的栏杆扶手则应先制作好统一的样板构件，生产产品要逐件对照检查，才能确保成品构件的尺寸统一。

先安装再固定：现场氢弧焊接会破坏镀钦膜层，安装点焊位置应设置在不明显处，或采用其它联结方法。

现场焊接和安装：一般应先竖立直线段两端的立柱，检查就位正确和校正垂直度，然后用拉通线方法逐个安装中间立柱，顺序焊接其它杆件。施工时要注意管材间焊接要用满焊，不能仅点焊几点，以免磨平后露出管材间的缝隙。

安装玻璃：如不锈钢玻璃扶手边需安装玻璃时根据现场实测加工玻璃的尺寸，用玻璃吸盘放在U型槽或钢结构加工糟内用金属不锈钢螺栓和螺帽固定好，并用玻璃胶密封。

打磨和抛光：严格按照规范执行。

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护栏垂直度 | 3 |
| 2 | 栏杆间距 | 3 |
| 3 | 扶手直线度 | 4 |
| 4 | 扶手高度 | 3 |

# （十八）五金工程

五金的品种、规格、数量按设计要求选用，安装时注意位置的选择，无具体尺寸时，操作应按技术交底进行；一般应先安装样板，经确认后再大面积安装。

# 第二章  分部分项工程的质量目标及保证措施

# 一、质量目标

1、工程质量总目标：合格率100%，确保扬子杯、争创鲁班奖。

2、严格按照IS09001质量保证体系的要求，落实施工过程控制的责任，进行有效的全过程质量控制，创建施工的全过程精品。

3、本工程以项目经理为质量保证第一人，项目工程师把关，质检员、设计师、各工种的工长，亲临现场，责任分明，层层落实。

4、项目工程师根据施工技术方案、施工工艺、质量标准，明确质量管理重点，对班组长全体操作人员进行技术交底。

5、本工程实行样板作业法和首检制度。检验计划中确定的分项工程上岗操作前，由各段负责，首先做出样板，项目经理部，工程部、甲方和监理各方组织人员参加，进行质量首检签订后方可大面积施工。

# 二、工程质量保证体系(附图)

优良完美、精益求精作为我公司的质量方针，长期的施工经验积累，我公司己形成一套完整、严格、科学的质量控制体系。为确保本工程的施工质量，我们成立以工程师为组长的质量检查小组，对工程施工安全、质量进度的全过程进行总体控制。

# 三、工程质量控制措施

(一)施工前的质量控制技术措施

1、对所有合同文件和技术文件、报告进行详细审阅。如图纸是否完整、有无漏项、各文件之间有无矛盾、技术标准是否齐全、合同条件的细节等。尽早熟悉合同文件是十分重要的。应重点审核的技术文件除合同外，主要包括：

(1)审核有关技术资质证明文件；

(2)审核开工报告，并经现场核实；

(3)审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

(4)审核有关材料、半成品的质量检验报告；

(5)审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

(6)审核设计变、修改图纸和技术核定书；

(7)审核有关质量问题的处理报告；

(8)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书；

(9)审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；

(10)审核并签署现场有关技术签证、文件等。

2、配备检测试验手段、设备和仪器，审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。

3、审阅进度计划和施工方案。

4、对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和试验报告。

5、对材料、工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合合同的规定。对到场的材料和设备要及时检验。

6、为施工放线准备资料，如参考点、线等。

7、协助完善质量保证体系。

8、对工地各方面负责人和主要施工机械作进一步的审核。

9、认真听取设计人员所作设计交底，以明确工程的设计意图和各部位的质量要求。

10、准备好全部监理表格和质量管理表格，并对表格的作用和用法交底。

(二)施工过程中的质量控制技术措施

1、土序质量控制。包括工序活动条件和效果两个方面的质量控制。

(l)确定土程质量控制流程；

(2)主动控制工序活动条件，主要指影响工序质量的因素。诸如：操作工人、材料与构件、施工机具、设备、施工顺序和方法等；

(3)及时检验工序质量，并对实测数据进行分析判断，提出后续工作的要求与措施；

(4)设置工序质量控制点。

2、设置质量控制点。对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点，对操作人员、材料、设备、施工工艺参数和方法均可重点控制。针对质量通病或质量不稳定，易出不合格品的工序，事先提出控制措施。对新材料、新技术、新工艺、特殊结构，给予重点技术支持与控制。

3、工程质量的预控。

4、质量检查。包括操作者自检，班组内互检，各工序之间的交接检，施工员或质检员的巡视检查以及业主、监理、设计及政府质量监督部门的检查等。具体做法包括：

(1)装饰材料、半成品、构件和设备质量检查，并检验合格证、质量保证书及试验报告，对质量有怀疑时，应抽样复查；

(2)分项工程施工前预检。诸如：基础尺寸、构件或墙体轴线、各层50c二水平线等；

(3)施工操作质量检查，确认班组自或交接检查的质量；

(4)隐蔽工程检查验收；

(5)分项分部工程检查验收；

(6)成品保护质量检查。

5、成品保护

(1)合理安排施工顺序、防止后续工作损坏己完成产品：

(2)采用适当保护措施。例如封闭、覆盖、包裹等；

(3)加强成品保护的检查工作。

6、交工技术资料。

(1)材料和产品出厂合格证或检验证明、设备保修证明；

(2)施工记录；

(3)隐藏工程验收记录；

(4)设计变更、技术洽商、技术核定；

(5)水、暖、电、设备安装记录；

7、质量事故处理。

(1)一般质量事故。由总监理工程师组织有关单位进行事故分析，并责成事故单位提出事故报告、处理方案，经设计、监理人员同意后实施；

(2)重大质量事故。总监理工程师必须在事故发生后24小时内向建设单位、监理主管部门和有关方面报告，参加有关部门组织的事故处理全过程，并负责检查监督实施及检查验收。

(三)工程完成后的质量控制技术措施

1、按合同要求进行竣工、检验和检查验收；

2、检查未完成工作和缺陷，及时解决质量问题；

3、制作竣工资料和竣工图。

# 四、质量保证措施

建立操作岗位责任制，严格按“三过程管理”(即：一般过程、关键过程、特殊过程)并与“过程挂牌”制度相结合，做到检查上过程，保证本过程，服务下过程。严格执行“自检”、“交接检”，确保过程质量达到要求。

1、自检：

上岗工人严格按工序要求进行操作，每道工序完成后立即进行自检，自检中发现不合格项，班组立即改正，直到全部合格，班组长填写自检表并注明检查日期，各段副经理执行，项目经理监督。

2、交接检查：

过程间的交接检查，包括工程质量、过程完成后的清理和成品保护内容。由责任工程师主持上道过程合格才可交给下道过程，交接双方在记录上签字并注明日期。

3、隐蔽验收：

凡被下道过程所掩盖而无法进行质量检查的过程，分项工程由责任工程师及时组织隐检，责任工程师填写报告单交专检人员验收。需监理人员进行的隐蔽检查项目，责任工程师应及时向监理人员、甲方提供隐检报告，并督促其完成隐检工作，隐检记录由责任工程师及时反馈送交资料负责人处归档。

4、预检验收：

由责任工程师填写预检报告单，交专职检查人员检查验收，及时反馈送交技术资料负责人归档。

5、分项工程质量评定：

分项工程全部过程完成以后由项目经理根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查，责任工程师填写分项工程质量评定表交专职质检员签认核定质量评定等级。不合格按《不合格品控制程序》处理，并得到监理的认可，并将两份评定表定期交项目技术负责人处归档。

(1)特殊过程控制己在“项日质量计划”中予以规定，在实施中均作为质量管理点加强管理，按技术交底要求由工长对工艺和参数进行连续监控并记录。

(2)工作记录及过程资料均按国家现行文件的规定和本工程质量指导书中规定的条款进行跟踪管理和层层记录，由责任工程师、班组长和工长填写清楚，质量员签字，每天下午5点上报生产碰头会，交负责人进行存档。

6、成立以项目经理为组长的现场施工领导小组，领导小组成员由各专业技术人员、专职质检员、班组长组成，领导小组负责制订、贯彻、落实各项管理措施，严格按IS09001质量标准的管理程序执行，推广应用新工艺，新技术，每星期五召开一次现场工程质量专题会议，听取作业班长、质检员的汇报，解决工程质量存在的问题，并指导安排下步工作。

7、各班组成立质量管理小组，实行全面质量管理，每周召开一次总结会，找出问题，制定措施，并予落实。

8、各级管理人员、工程技术人员对工程要高标准，严格要求，一丝不苟地执行国家质量规范，严格按IS09001质量管理中的物资采购控制程序、工程进度计划管理程序、装饰工程施工过程程序、工程材料检验程序、施工工序检验程序、不合格品控制程序等有关程序运作。领导和工程技术人员对于工程施工的关键部位要跟班作业，严格把关，对于技术复杂标准高的项目，技术员要现场指导。

9、严格执行图像标准和操作规程，加强工程通病的预控工作，抓紧实现一次合格制度，坚持分项，分部的工程安装质量评定工作，及时填写各项工程验收报表、记录，在施工中加强资料收集和管理工作及时总结经验，一切原材料都要有材料质量保证书和抽检报告，设备材料进场后要作好保护工作，分类存放，保护材质，以免影响工程质量。

10、严格执行以下各项管理措施：

(1)各工程开始施工时，先做样板，经各方检查验收签字认可后，再按样板进行大面积的施工。

(2)材料采购要求严格，符合设计要求。不符合样板的坚决退货。

(3)材料进场要严格检查验收，并要有出厂合格证，无产品合格证的主要材料不得进入施工现场。

(4)设专人负责材料的质量监督，对不符合设计要求的材料、器具，班组不得施工。

(5)开工前组织图纸会审和技术交底。

(6)施工前组织班长以上人员工作技术交底(技术交底卡由技术人员填写)。

(7)实行三级检查制，即班组工长、队长、质检员逐级按顺序进行检查验收。

(8)严格按设计师要求的工程规范、国家施工规范施工，各工序严格进行检查，贯彻以自检为基础的自检、互检、专职检的“三检”制度，并认真填写“三检”的检查记录，上道工序合格时才准下一道工序的施工。

(9)认真做好隐蔽工作的质量验收工作，合格后才能进行下道工序的施工，并在《隐蔽工程验收记录》中进行记录。

# 五、创优质工程的措施

1、成立质量管理小组

成立质量管理小组：项目经理任组长，设计部工程师、质检员，安全员、施工员和水电班长为小组成员。该小组工作内容主要为：现场施工巡查；对各班组交接工序进行检查；对隐蔽工程进行检查；成品保护的检查。

2、建立工序交接制度

班组与班组，工种与工种，工序与工序之间需按时进行交接。执行交接制度，便于检查工序，服务下工序，保护工序成品，明确责任。

3、设置质量控制点，明确难点解决措施

对技术要求高，施工难度大的工序或环节，设置技术和监理的重点，对操作人员、材料、工具、施工工艺参数和方法均重点控制。针对质量通病或质量不稳定、易出不合格品的工序，事先提出控制措施，由技术部管理人员轮流值班全工序过程监制，不得有误。

4、建立“样板天制度”

在每一道工序开始时，第一天做样板，邀请监理公司、业主代表、本公司技术人员一起进行检查和评定，检查该项工作所有的材料、工艺是否满足要求，通过鉴定以样板为标准开展大面积施工。

5、建立样板模型做法制度

对特殊部位关键做法，先按1：1比例做模型，获得业主、设计师、监理工程师认可后再施工。

6、终检制度

由项目部组织，邀请监理工程师、业主代表对完成的分项、分部工程进行检查和验收。该结果作为分项工程奖罚依据。

7、实行挂牌施工，质量奖罚制度

采取班组操作区挂牌、质量与经济挂钩的制度。为确保创优质工程，对班组工人操作优秀者奖，不合格者罚，重则退场。这一措施必将有力地加强班组责任心，保障提高一次交验合格率，提高质量，保证工期。

# 六、质量检测设备表（见下页附表）

质量检测设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动水平仪 | ALL25A | 台 | 1 |
| 2 | 经纬仪 | 二级 | 台 | 1 |
| 3 | 小锤 | 25g | 把 | 3 |
| 4 | 水平尺 | BX2-S90 | 把 | 2 |
| 5 | 靠(直尺) | 长度2m、3m | 把 | 2 |
| 6 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 2 |
| 7 | 钢卷尺 | 3m、5m、7m | 把 | 各2 |
| 8 | 楔形塞尺 | 15＊15＊120mm | 把 | 4 |
| 9 | 直角钢尺 | JZC-8 | 把 | 2 |
| 10 | 弹簧秤 | 20kg | 台 | 2 |
| 11 | 数字万用表 | VC930F | 台 | 1 |
| 12 | 游标卡尺 | 精度1/10mm | 把 | 1 |
| 13 | 千分尺 | 0-25mm | 把 | 2 |
| 14 | 托线板 | 长2m、3m | 把 | 2 |
| 15 | 秒表 | 1/10 | 把 | 1 |
| 16 | 测电笔 |  | 台 | 3 |
| 17 | 线驼 | 0.5kg | 个 | 5 |
| 18 | 尼龙线 | 5m-30m | 根 | 各20 |

注：其它质量检测设备若干

# 第三章  质量通病及预防措施

# 一、吊顶工程的通病防治措施

通病l：主龙骨、次龙骨纵横方向线条不直。

防治措施：凡受拉折的龙骨一律不用。

一定要拉通线，逐条调整龙骨的高低位于置和线条平直。龙骨校正完成后将所有吊挂件、连接件拧夹紧。

四周墙面的水平线测量正确，中间按平线起拱度1／200—1／300。

通病2：吊顶造型不对称、罩面板布局不合理。

防治措施：按吊顶设计标高，在房间四周的水平线位于置拉十字中心线。

严格按设计要求布置主龙骨和次龙骨。

中间部分先铺整块罩面板，余量应平均分配在四周最外边一块，便于调整。

通病3：罩面板大面积不平整，挠度明显。

防治措施：按规定在楼板底面弹吊杆的位置线，按罩面板规格尺寸确定吊杆间距。

根据施工经验，龙骨与墙面之间的距离应小于I00MM。

自攻螺钉与板边或板端的距离不得小于10MM，也不宜大于16MM；板中间螺钉的间距不得大于200MM。

铺设大块板材时，应使板的边垂直于次龙骨方向，以利于螺钉排列。

# 二、铝板天花质量通病的防治措施

铝板在安装过程中万一局部有碰花、划伤的：

防治措施：可用原配油漆现场补漆，但油漆必须与原配油漆颜色相同(电脑调色)，油漆由铝板厂家配送。

铝板缝不直、大块板面中间出现下沉：

防治措施：一定要拉十字通长线，使每块拼装的铝板都形成直角；

大块铝板在四周已有龙骨固定，但中间必须用加强龙骨与四周龙骨相连接，保证整体每块板面在同一平面上。

铝板四个角不平整：

防治措施：用吊杆调节螺丝调平

铝板大面积不平整，挠度明显：

防治措施：按规定在楼板底面弹吊杆的位置线，按罩面板的规格尺寸确定吊筋间距，吊筋间距不宜超过1000m，吊筋宜用角钢，在楼板下口用钢骨形成网格，吊筋和钢结构安装要牢固，焊接时，不能有点焊，漏焊等现象，钢结构合格后，再进行除锈和防锈处理，然后用Φ8全牙吊筋和角码和螺丝来调节每块铝板四周的方管，使铝板平整。

在房间四周墙面上的水平线(必须在同一水平线上)位置拉通长十字中心线，确定中心任务点，以房间短边拱高1／200确定拱高高度的尺寸，再以拱高点向墙面四周拉若干条，同铝板相同宽度或长度的线，用Φ8全牙吊筋和角码来调节整个铝板顶的平整度。

铝板安装时表面出现手印：

防治措施：安装铝板时要带洁净的白手套，如有部分手印，可采用湿毛巾抹干净，不能用油性笔在铝板面上写划。

开铝板筒灯孔和各种风口等孔洞时，应用专用铝板开孔器进行开孔，以防铝板表面卷边形成侧光，致使铝板不平整。

铝板安装完后，如果铝板天花里的隐蔽工种要修理，千万不要人站在铝板上面或放一些超出铝板可承受的重量的东西，人应站在钢结构网格上，并用木材铺起来，使吊筋受力均匀。

送风量大的风口四周加固龙骨应与顶面铝板四周龙骨进行柔性连接，如直接固定在铝板四周龙骨上，风量很大会产生风压，使铝板产生微小的震动。

# 三、钢结构制作安装通病及防治措施

返锈现象：漆膜上针孔或刷纹等处露出锈迹，不及时处理会发展成锈斑，甚至造成漆膜的开裂和脱皮。

原因分析：基底处理不良；漏涂防锈底漆；防锈底漆质量差、放置时间过长或防锈膜太薄。

脱皮(起皮)现象：漆膜开裂，呈皮状或卷皮状脱落。

原因分析：基底处理不良；底层土的油污、灰尘、焊渣和杂质等没有清除干净。

皱皮现象：漆膜起皱。

原因分析：工作环境温度过高或在太阳下暴晒。底漆未干燥固化，面漆表层先于结成膜。催化剂加得过多或使用挥发性的溶剂。

流坠现象：完成后的油漆流淌下坠，表面不平。

原因分析：油漆中加稀释剂过多，使油漆粘度下降，造成附着力差而流淌下坠。漆膜太厚。在钢构件转角，棱角处涂刷不匀，厚薄不一致。喷嘴太大，喷涂距离不一致，喷枪气压小稳定。

起泡现象：漆膜内有气泡。

原因分析：基层结露。环境温度太高，底层未干透即涂上面漆。喷涂作业中未采用无气高压喷涂，压缩空气中水蒸气与涂料混在一起。

咬底与皂化现象：面层涂料和底漆起化学反应，底漆损坏。原因分析：底漆未干透，面层涂料涂刷过早；底漆与面层涂料不配套。

# 四、涂料通病及防治措施

详细了解掌握涂料性能，选择环保、质优产品。

饰面板厚度必须满足装饰要求，如果饰面板皮薄，油漆会透底的可能。

饰面板在安装前要先刷一遍油漆，防止污染，把原饰面板的木纹保护起来。

饰面板内部结构所用的胶，为环保型，无起皮，脱壳现象。

饰面板安装结束后，等饰面板与基层连接的胶粘剂的水份充分干燥后在进行油漆施工。

室内湿度比较大时，在油漆中适当加入化白水。

用手工或机器带纸砂纸打磨时要注意力度，不能把饰面板的饰面皮打穿，以防透底。

在重复油漆遍数时，等底部油漆充分干燥后才能刷(喷)下一道工序的油漆。

不同类型的油漆，不能放在一起混合使用，以防起反应。

饰面板要干燥，不能受潮和雨淋，如受潮和雨淋过的饰面板会起皮，发霉和有色斑等现象。

饰面板与基层连接时，粘贴必须牢固如，必须用不锈钢纹钉，防止蚊钉反锈。

# 五、地面石材、地砖通病及防治措施

花岗石饰面：

通病l：地面空鼓。

防治措施：

(l)基层必须清理干净，并充分浇水湿注，垫层砂浆应为干硬性砂浆；粘贴用的纯水泥浆应涂刷均匀。

(2)石板背面必须清理干净，并刷水事先湿注，待表面稍晾干后方可铺设。

(3)当基层较低或过凹时，宜先用细石混凝土找平，再垫l：3干硬性水泥砂浆，厚度在2.5一3CM为宜。铺放板材时，宜高出地面线3-4MM，若砂浆铺得过厚，放上板材后，砂浆底部不易砸实，也常常引起局部空鼓。

(4)做好初步试铺并用橡皮锤敲击，即要达到铺设高度，也要使垫层砂浆平整密实。根据狂击的空实声，搬起板材，或增或减砂浆，再浇一薄层素水泥浆后安铺板材，注意安铺时要四角平稳落地。锤击时，不要砸板的边角；若垫方木锤击，方木长度不得超过单块板的长度，更不要在另一块已铺设的板材上敲击，以免引起空鼓。

(5)板材铺设24小时后，应洒水养护l—2次，以补充水泥砂浆在硬化过程中所需水份，保证板材与砂浆粘结牢固。

(6)浇缝前应将地面扫净，并把板材上和拼缝内松散砂浆用开刀清除；灌缝应分几次进行，用长把刮板往缝内刮浆，务使水泥浆填满缝子和部分边角不实的空隙。灌缝24小时后再浇水养护，然后覆盖未等保护成品进行养护。养护期间禁止上人踩踏。

通病2：接缝不平、缝子不匀。

防治措施：

(1)应由专人负责从楼道统一往各房间内引进标高线，房间内应四边取中，在地面上弹出十字线(或在地面标高处拉好十字线)。铺贴时，应先安放好十字线交叉处最中间的一块板材作为标准；若以十字线为中缝时，也可在十字线交叉点对角处安设两块标准块。标准块为整个房间的水平标准及经纬标准，应用90度角尺及水平尺正仔细校正。

(2)从标准块向两侧和后退方向顺序铺贴，并注意随时用水平尺和直尺找准。缝子必须通过长拉线，不能有偏差；铺设前分段分块尺寸要事先排好定死，以免产生游缝、缝子不匀和最后一块铺不下或缝子过大的现象。

(3)板材应事先用套尺检查，对有翘曲、拱背、宽窄不方正等缺陷的板挑出不用，或在试铺时认真调整，用在适当部位。

通病3：墙、柱接缝不平，板面纹理不顺，色泽不匀

防治措施：

(l)镶贴前应先检查基层墙面垂直平整情况，偏差较大的应事先剔凿或修补，使基层面与花岗石表面的距离不得小于5CM。并将基层表面清扫干净，浇水湿透。

(2)镶贴前应在基层弹线，在墙面上弹出中心线，水平通线，在地面上弹出花岗石面线；柱子应先测量出中心线和柱与柱之间的水平通线，并弹出墙表线。

(3)事先将有缺边掉角、裂缝和局部污染变色的花岗石板材挑出，完好的再进行套方检查，规格尺寸若有偏差，还应磨边修正。

(4)做好镶贴前试拼，对好颜色，调整花纹，使板与板之间上下左右纹理通顺，颜色协调，并由上至下逐块编写镶贴顺序，然后对号入座。

(5)镶贴顺序是根据事先找好的中心线，水平通线和试拼编号，然后在最下一行两头用块材找平找直。拉上横线，再从中间或一端开始镶贴，随时用托线板靠直靠平，保证板与板交接处四角平整。

(6)灌浆用1：2．5水泥砂浆分层灌注，每层厚度不得超过2CM，否则容易使花岗石板向外挤出，影响饰面平整。

通病4：花岗石墙面开裂

防治措施：

(l)在墙、柱等承重结构面上镶贴花岗石时，应待结构沉降稳定后进行，在花岗石板顶部和底部应留有一定的缝隙，以防止结构压缩、饰面直接被压而开裂。

(2)镶贴花岗石板接缝处，缝隙应在0.5—1MM之间，嵌缝要严密，灌浆要饱满，板材不应有裂缝、缺棱掉角等缺陷，以防止腐蚀性气体和温空气浸入，锈蚀紧固件，或冬期结冰体积膨胀等，引起板面开裂。

(3)采用801胶白水泥浆掺色修补，色浆的颜色应尽量做到与修补的花岗石板面接近。

饰面砖

通病1：空鼓、脱落

防治措施：

(l)基层清理干净，表面修补平整，过凹的地方要分次填补，墙面洒水湿透。

(2)饰面砖使用前必须清洗干净，用洁净水浸泡到饰面砖不冒气泡为止，且不少于2小时，然后取出，待表面晾干后方可粘贴。

(3)粘贴饰面砖的砂浆厚度一般控制在7-10MM之间，过厚或过薄均易产生空鼓。必要时，可使用掺有水泥质量3％的801胶水泥砂浆，改善粘结砂浆的和易性和保水性，并有一定的缓凝作用，不但增加粘结力，而且可以减少粘结层的厚度，校正表面平整和拨缝时间可长些，便于操作，易于保证粘贴质量。

(4)采用棍合砂浆粘结层时，粘贴后的饰面砖可用灰匙木柄轻轻敲击；当采用801胶聚合物水泥砂浆粘结层时，可用手轻压，并用橡皮锤轻轻敲击，使其与底层粘结密实，凡遇粘结不密实时，应取下重贴，为得在砖口处塞灰。

(5)当饰面砖墙面有空鼓和脱落时，应取下饰面砖，铲去原有粘结砂浆，再用801胶聚合物水泥砂浆粘贴修补。

通病2：接缝不平直、缝宽不均匀

防治措施：

(l)对饰面砖的材质挑选，作为一道工序。将色泽不同的饰面砖分别堆放，并把翘曲、变形、裂纹、面层有杂质、缺棱掉角、几何尺寸超标等缺陷的饰面砖挑出。同一类尺寸饰面砖，应用在同一房间或一面墙上，保证接缝均匀。

〔2)粘贴前做好准备。用水平尺找平，校核墙面的方正，算好纵横皮数，定出水平标准。可先用废饰面砖贴灰饼，找出标准，灰饼间距应小于靠尺板长度为宜。阳角处要两面抹直。

(3)根据弹好的水平线，稳好平尺板，作为粘贴第一行饰面砖的依据，由下向上逐行粘贴。每贴好一行饰面砖，应及时用靠尺板横、竖向靠平靠直，高出处用灰匙木柄轻轻敲平；及时校正横、竖缝平直和均匀，严禁在粘贴砂浆收水后再进行纠偏移动饰面砖。

通病3：饰面砖裂缝

防治措施：

(l)应选用材质密实，吸水率小于18％的质量较好的饰面砖，以减少裂缝的产生。

(2)粘贴前饰面砖一定要用水浸泡透，将有隐伤者挑出，尽量使用和易性、保水性较好的砂浆粘贴。操作时不要用力敲击砖面，防止产生隐伤。

# 六、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙通病防治措施

通病1：墙板与结构连接不牢。

防治措施：边龙骨预粘木块时，应控制其厚度不得超过龙骨翼缘，安装边龙骨时，翼缘边部顶端应满涂801胶水泥砂浆，使之粘结严密。

通病2：门口上角墙面裂缝。

防治措施：注意板的分块，把面板接缝与门口立缝错开。

通病3：板缝开裂。

防治措施：根据施工经验采取以下三种做法：

(l)选用专用接缝材料：选用与石膏板相配套的接缝材料。

(2)合理节点构造的标准做法：清除缝内杂物，嵌缝腻子填至板倒角边，待腻子初凝时(约2-3天)再刮一层较稀的腻子(约厚IMM)，随即贴穿孔纸带，纸带贴好后放置一段时间，待水分蒸发后，在纸带上再刮一层腻子，将纸带压住，同时把接缝板面找平。

# 七、木饰面质量通病防治措施：

1、面层木纹错乱，色差过大：主要是轻视选料，应选择每个房间木纹和颜色相近的放在一起。注意加工品验收，应分类挑选匹配使用。

2、棱角不直，接缝接头不平：主要由于压条厚度不一，贴脸规格不一，面板安装边口不齐，龙骨不齐。细木操作从加工到安装，每一工序必须达到标准，保证整体的质量。

3、割角不严，割角划线不顺直，操作不规范：应认真用角尺划线割角，保证角度、长度准确。

# 第四章  关键工序、复杂环节的技术措施

# 一、关键工序、复杂环节的技术措施

(一)复杂环节分析与技术措施

1、对施工图纸设计意图的理解，施工图纸现场放样深化设计

2、材料采购质量控制

3、石材加防污工艺

4、铝板天棚、柱面整体装饰效果

5、干挂石材工艺

6、卫生间、开水间、防水

7、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙开裂

8、主要装饰材料的垂直运输

9、施工交接界面多，专业衔接复杂，质量隐患多，专业施工队伍多，安全盲点多。

(二)针对关键工序、复杂环节分析与技术措施

1、控制交接工序：

主动配合业主、工程监理进行工程施工前交接验收，编制《装饰工程施工交接验收报告书》并报业主及工程监理批准备案。

工序隐蔽必须经监理工程师验收合格后，方可进入下一道工序的施工，如不合格必须整改后，再通知监理工程师验收，直到符合验收标准，监工程师签字确认后，方可再进行下一道工序的安装，

2、施工图纸深化设计：

我公司将对最终的装饰结果负责，对原设计未完善的部分有义务提出合理、经济的方案，公司派员组成现场设计组对现场实际放样的尺寸进行再具体的施工图设计，深化施工图设计是本工程装饰施工内容之一。

3、控制材料质量：

工程主要材料进场前，工程主要材料必须送质量检测部门进行材料质量检测，检测合格后，书面报送业主、工程监理并获取批准，再安排落实材料进场。

对需要定加工成品、半成品的材料，中间派专人检查和验收。

本工程石材、铝板、不锈钢制品等，用量比较大，要事先进行调研，了解石材和铝板、性能、厂家生产能力、供货周期、货源是否充足，在短时间内能否提供保质保量的产品，都要做到心中有数。

要注意石材的备货量要大于现场使用量。并注意颜色的色差，特别要注意在切割荒料、加工过程中，相邻荒料板块的编号，和切割、加工成品的编号。用于每个墙面的颜色和每个房间的颜色要均匀一致，纹路自然过渡等。

对于铝板，要注意铝板中纯金属的杂物、有机物、无机物中的金属微量元素和非金属微量元素的含量及每天加工生产能力的数量和质量等。

4、确保材料加工机械设备先进性：

各种材料需要相应的设备来加工，才能生产出成品或半成品的产品，生产出来的产品(成品或半成品)是否达到国家验收标准，是产品质量的关键之一，生产设备的先进、精确度，对生产出来的产品质量很重要。因此在加工石材、铝板、不锈钢金属制品等饰面材料时，特别要考察生产厂家设备的先进性，以保证产品的质量，

5、协调、配合

本工程是无锡工商行政管理局业务大楼的指挥中心，装饰单位施工时不仅要保证装饰工程施工质量、效果，同时要积极、主动协调、配合强、弱电等专业施工单位施工，共同做好照明电气系统调试并网，共同保证高速数据畅通，满足生产指挥中心的使用功能。

第五部分  安全文明施工及环境保护措施

第一章  安全施工措施

# 一、施工消防、安全和质量一样需要作为本工程的重中之重来对待，我们对本工程的消防、安全保证措施如下：

(一)安全施工目标

安全施工目标达到无安全事故标准。

# (二)电焊安全保证措施

本工程有槽钢、角钢焊接工程。需要注意电焊方面的安全措施：

# 1、电焊机在电焊时要有可靠接地线，工人要按规定戴上电焊罩；

2、电焊工人操作时旁边要有专人监管，并随身携带手提式灭火器跟随。

3、在有木饰面或易燃材料的旁边电焊时，要用铁皮遮挡，避免电焊的火星引燃材料。

# (三)用电安全保证措施

1、施工现场所用电线应为铜芯电缆，按国家标准选用。

2、采用三相五线制，单相三线制。

3、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。

4、临时用电配电箱必须装设漏电保护开关，配电箱外壳必须良好接地。

5、保证零线的截面，应不小于工作截面，同时必须满足机械强度要求，

保护零线架立敷设的间距大于12m时，保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线。

6、电气设备相连的保护零线应用截面不小于2.5Mm2，BVV型绝缘多胶铜芯线。保护零线统一用绿／黄双色线。

7、分配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，进入箱体的电源线，严禁用插销连接。

8、潮湿和易触及带电体场所的照明采用低压安全灯。

# (四)机械使用安全保证措施

1、在施工现场必须戴好安全帽，机操工必须戴压发防护帽，扣好帽带并正确使用个人防护用品，必须遵守安全生产规章制度；

# 2、严禁在工作前或工作时间饮酒；

3、使用砂轮时，要先检查砂轮有无裂纹，是否完整；人应站在砂轮机侧面，操作用力均匀，不准在台式砂轮上磨笨重物体，使用砂轮切割机时，要将切件夹牢，切割时用力均匀，不得加压求快和冲击切割；

# 4、未经施工负责人批准，不准任意拆除架设的设施和安全装置；

5、施工机具领取时登记，专人负责看管，禁止不熟练的操作工操作。

# (五)安全作业规范及检查系统

本工程的安全目标：无重大事故发生，一般事故控制在0.12%以下，为达此目标，除严格执行国家现行安全规范的标准外，结合本工程实际情况，制订如下措施：

1、成立以工地项目经理为组长的安全领导小组，设立专职安全员1员，班组设兼职安全员，安全小组每星期活动一次，进行安全检查，及时处理好有关问题，专职和兼职安全员要有权有责，严格管理。

2、严格执行三级安全教育和安全技术交底制度，安排施工任务的同时必须进行安全交底，未经教育和交底的人员不准上岗作业。

3、全体工作人员均需挂牌上岗。

4、所有临时的设施要用防火材料。

5、临时设施的照明线必须由电工按规定架设。

6、加强施工现场的消防管理，按规格配备好灭火器材，安放位置符合消防要求，并定期检查、更换灭火机的药品，保持消防器材完好的备用状态。

7、电焊工作业时，要作铁皮档焊渣，易燃处作业时要有专人看管，防止起火。

8、未经工地负责人批准，不准私自生火、用电。

9、油漆仓库：必须设置专门的油漆仓库，备求安全防火，加锁由专人负责，配备灭火器材。油漆的调制必须在专门设置的房间内进行。用剩的油漆、天那水应及时入库，油渍场以及仓库严禁抽烟和明火，有天那水等挥发性易燃品处，严格开关电闸，以免引起火花而失火。

10、施工现场要讲文明、材料堆放整齐，通道口出入口畅通无阻、场地无垃圾、无积水，经常保持环境清洁，为保证施工过程中无事故发生。

# (六)防火安全保证措施

消防措施方案：

建筑施工中除了人身伤害外，另一大害就是火灾。在整个施工过程中，现场易燃物很多，而且用明火处也很多，并且分散。再加上管理不严，有些现场内的工人、干部不分场所到处吸烟，近几年发生了多起施工现场的重大火灾事故，损失是十分惊人的。

由于施工中的火灾危险性大，起火因素多，所以组织施工时，一定要落实安全用火的要求，认真实施防火措施。

1、必须严肃执行《中华人民共和国国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立义务消防组织，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。

2、现场应划分用火作业区，易燃易爆材料区、生活区，按规定保持防火间距。如果条件所限，防火间距达不到标准时，应采取相应的防火措施，适当减小防火距离，这种做法要征求当地消防部门意见。另外，还要注意防火间距中不准堆放易燃物。

3、现场应有车辆循环通道，通道宽度不小于3.5M。严禁占用场内通道堆放材料。

4、,现场应设专用消防用水管网，配备消火栓，较大工程要分区设消火栓，较高工程要设消防竖管，随施工进度接高，保证水枪射程遍及高大建筑物的各部位。

5、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备，对消防器材要有专人管理并定期检查。

6、安装使用电气设备应注意以下防火要求：

(1)各类电气设备、线路不准超负荷使用，线路接头要接实接牢，防止设备线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。

(2)存放易燃液体、可燃气瓶的库房内，照明线要穿管保护，库内要采用防爆灯具，开关设在库外。

(3)穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护，灯具与易燃物要保持安全距离。

(4)在高压线下不准搭设临时建筑，不准堆放可燃材料。

7、使用明火时应注意的问题：

(1)现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自用明火。使用明火时，要远离易燃物，并准备消防器材。

(2)现场的锅炉房要用非燃烧材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向，有易燃料场、易燃设施，应在烟囱上装防火帽。

(3)使用木料烧火，要随时有人看管，不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。

(4)现场应设吸烟室，场内严禁吸烟。

(5)现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育，持有操作合格证。在作业前要办理用火手续，并应配备适当的看火人员，看火人员随身应有灭火器具，在焊接过程中不准擅离岗位。

8、现场材料堆放的防火要求：

(1)木料堆放不宜过多，垛之间保持一定的防火间距。木材加工的废料要及时清理，以防自燃。

(2)易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处。

9、现场中用易燃材料搭设工棚在使用时应遵守以下规定：

(1)工棚设置处要有足够的灭火器材，设蓄水池或蓄水桶。

(2)工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护，灯具与易燃一般应保持30cm间距，使用大灯泡时要加大距离，工棚内不准使用碘钨灯照明。

10、在装饰施工时，易燃材料较多，对所用电气及电线要严加管理，预防短路打火。在吊顶内安装管道时，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业，禁止在顶棚内焊割作业。如果因为工程特殊需要，必须在易燃顶棚内从事电气焊时，应先与消防部门商定妥善的防火措施后，方可施工。冬季装饰施上时，凡采用明火或电热法的，要制定专门的防火措施和制度。在使用易燃油漆时，要注意通风，严禁明火，以防易燃气体燃烧、爆炸。

# (七)集体宿舍、值班室安全防火措施

1、必须在周围设置消防器材和工具，消防器材和工具不得挪作他用。

2、不得自行乱拉电灯和各种电器用具，严禁使用灯泡和明火取暖；严禁使用电炉，火油炉等烧煮食物。

3、睡在床上严禁吸烟、点燃蜡烛。火柴、烟头不得乱丢，打火机等因具应存放在不易燃烧的位置。

4、不得非法存放汽油、天那水等易燃、易挥发物品，也不得存放烟花瀑竹等易燃易爆物品。

5、不得在宿舍内焚烧纸屑、杂物，宿舍附近不准燃放鞭炮烟花。

6、不得在宿舍内加工各种木器和油漆等个人物品。

# (八)安全管理的保证体系

# 第二章  文明施工措施

文明施工管理是全面体现企业的管理水平，精神状态，也是杜绝安全施工发生的治本途径。为确保创建无锡市文明工地，本工程实行施工现场标准化管理，具体措施如下：

# 一、文明施工目标、标准

文明施工目标达到优良文明工地要求，争创市级文明施工现场；施工标准：进行无噪音、无废气、无灰尘的施工。

# 二、文明施工管理网络

三、文明施工组织机构

# 四、现场管理规范及检查体系

1、施工现场封闭施工

我们进场后，将进行封闭施工，用无锡上商行政管理局综合业务大楼现有的土建围墙与外界隔开，在入口处设专职保安员，避免施工人员和其他闲杂人员混在一起出入。在现场置挂五牌一图：工程概况牌、安全纪律牌、安全标语牌、安全记录牌、文明施工制度牌和施工平面图，施工垃圾当天清走，装运垃圾的车在离开时必需清理干净表面浮灰，施工时尽量减少施工噪音。

2、施工环境文明措施

(1)工地严禁随地大小便。

(2)文明施工，每天工地有专人清扫现场，及时清运垃圾。

(3)保持丁地各通道畅通无阻，加强材料堆放管理。

(4)临时用电的电线有专人管理，不得私拉乱接，对不符合用电要求的电源线给予拆除。

(5)严禁在封闭的地方存放油漆、作业，一定要通风透风，减少易燃气体积聚密度。油漆期间，禁止吸烟、生火。

3、施工人员文明措施

进入工地现场的管理千部及施工人员，一律要戴安全帽。上班的工作人员一定要佩带工作证上岗，工地安全员、保安员对现场没有配带工作卡上班的无关人员要清离现场。施工现场禁止吸烟，禁止穿拖鞋上班，每天班组长均要对工人进行文明施工教育。

4、文明施工检查

(1)各施工组每天下班前必须进行工作自我质量检查。

(2)项目部的安全员必须定期检查，发现隐患应及时指出更正。

(3)项目经理、工地主管不定期检查，随时发现问题、限期整改。

# 五、施工环保方案

1、IS014000环保方案标准

(1)《环境空气质量标准》GB3095-1996

(2)《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

2、施工环保方案

(1)环境目标—噪声排放达标

施工现场场界噪声：装修施工，昼间<65dB，夜间<55dB；对于有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全围帘的包裹；现场木工台在使用之前完成封闭，封闭率达到10%

(2)环境目标—现场无扬尘

现场日测无扬尘，现场施工道路洒水防止扬尘；水泥及腻子粉进行封闭于仓库。

(3)环境目标—施工现场夜间无光污染

夜间施工照明灯罩的使用率保证达到100%，以保证现场夜间照明灯光不射入周围大楼；统一施工现场照明灯具的规格，使用之前配备定向式可拆除灯罩，使夜间照明只射施工区而不影响周围大楼。

# 六、保证文明施工管理措施

1、开工前与有关单位制定有关文明施工管理责任协议，明确各自的权利和义务。

2、开工前，协助业主按规定办理质量安全报监手续，并提供报监所需资料，递交本公司名册和施工安全的书面保证措施。

3、施工现场项目部键全综合治理、工程质量、安全管理、环境卫生、卫生防疫、防火管理、宣传教育七大系列的内页资料以及现场施工管理日记。

4、制定和完善施工工地的环境卫生管理责任制度，明确生活、办公区域和施工现场具体管理责任人，同时要加强日常的检查和评定，确保工地环境处于良好状态。

5、项目中现场必须的生活设施基本齐全，环境整洁，项目经理能主动关心职工的现场生活，为职工办实事。

6、施工现场所有人员统一在工地规定的食堂就餐或回到生活区域统一就餐，不向无证摊贩购买饭菜。做到有条不紊，文明卫生。

7、在每施工楼层区域设置符合卫生标准的厕所(小便处)，并落实专人保洁，做到清洁卫生，并租用土建单位现有的厕所解决职工用厕。

8、开展文明施工、职工道德教育和安全生产宣传教育，坚持“三优”服务，改善劳动条件，注意劳逸结合，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故。

9、施工中加强成品的保护工作，订立责任措施；交叉施工阶段，上下道工序的交接双方要派人实施现场监护，确保上道工序的成品不受损坏；对易被撞击和磨损部位的成品，应采用包扎、铺垫等保护措施，避免损坏。

10、认真做好各种标化资料的记录、归档工作。工地配备照相机，专人负责拍摄各施工部位、各施工阶段、机械设备的安全管理状况和工作情况。

11、尊重业主，虚心接受、监理对文明施工的指导、检查，对存在问题及时整改，促进各项“标准化管理”工作。

12、公司定期对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生等检查。认真接受市安监站及有关单位的检查、验收、努力创建文明标化工地。

# 七、施工场容貌

1、实行挂牌施工，在施工范围的明显处明示施工单位名称、承包区域和内容、开竣工日期、项目经理、主要施工管理人员、监督电话等以便监督。

2、施工现场生产区、工作区、生活区做到整洁，施工中保持畅通。现场施工所排污水应入下水道，排出前应先集中经临时沉淀过滤后方可排至市政管道，防止堵塞下水道。严格控制排放水的质量指标。

3、施工现场张贴、悬挂醒目的宣传标语，安全、文明等宣传、警示效果。

4、施工现场管理人员和作业人员须佩戴证明其身份的胸卡，统一穿着工作服。

5、现场保持场容场貌整洁，物料堆放整齐，各种材料应严格按施工计划进场，进场后要按经业主审批过的仓库或临时存放点整齐堆放，保持现场整洁。

6、施工过程中教育工人认真做好落手清工作，做到工完、料尽、场地清，并对施工垃圾及时清理运走，不准在现场长期堆放。所有散落在场内施工道路的零星砂浆和垃圾，做到随落随清。了、工地有专人负责协调与有关单位、市政、交通等的横向关系，保证工程施工文明顺利进行。

# 八、生活和环境卫生

1、根据本工程不在施工现场设置生活区域的情况，职工的用餐和住宿在工地附近的临时施工用房的方法解决，并符合有关卫生、居住标准，不乱倒生活垃圾，生活垃圾集中纳入城市垃圾处理系统，落实专人负责，定期检查，保证职工生活卫生、整洁、安全。

2、按本施工组织设计中现场平面布置图的内容和位置设置办公、卫生等设施。建立和健全工地的各项卫生制度，做到有专(兼)职人员负责。

3、设置办公室及会议室，办公设施统一配备，摆放整齐、有序，室内卫生整洁，室内外张贴文明施上、安全生产宣传标语。

4、仓库按标准搭设，有仓库管理制度。材料有标识，进出有帐目。仓库保持清洁。

5、施工现场设置茶水亭，按标化要求设置，有消毒措施。用保暖茶水，茶水桶有盖。

# 九、文明建设措施

1、坚持两个文明一起抓，建立宣传教育制度。

2、坚持以人为本，加强管理人员和班组文明建设。教育职工遵纪守法，提高企业整体管理水平和文明素质。

3、做到主动与有关单位配合，积极开展共建文明活动，树立建筑行业的形象。

# 十、治安管理措施

1、现场建立治安保卫领导小组，有专人管理。

2、新入场的人员做到及时登记，并且有暂住证、身份证、劳务证、计划生育证明。对证件不全的人员严禁到现场工作。严禁使用童工。

3、施工现场严禁打架、斗殴的事件发生。

4、按照治安管理条例和施工现场的治安管理规定搞好各项管理工作。

5、加强值班管理，严禁无证人员和其他闲杂人员进入施工现场。建立门卫管理制度，进出大门应有记录。

第三章  减少扰民噪音、降低环境污染技术措施

为创造良好的施工环境，故施工噪音的管理尤为重要，施工时注意噪音的管理，带病工具一律不得使用，合理安排好作业时间，不允许噪音干扰周围群众的正常生活与休息。

尽可能将噪音较大的加工、现场加工的半成品，如型材的切割，石材切割安排在场外加工，尽可能封闭施工作业面，将噪音控制在50分贝以内。

夜间加班不安排有噪音的工序施工，高考期间严格控制加班时间。

项目部对降低环境污染技术的措施：

1、项目经理为降低的环境污染技术措施的第一个责任人，项目部的安全员和材料员为措施的实施人。

2、材料部在材料采购时，首先向材料供应商索要相关环保检测资料，并在供货合同中明确甲乙方的责任。

3、天然石材在厂家验收大板时就可先进行检测，检测合格后，再进行加工。墙地砖、人造板材和涂料、胶粘剂在进场前便进行抽样复检，不合格的材料不得进场。

第四节、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

# 一、管理措施

针对城市地下管道日益增多的情况，我公司对在工程施工时对楼板地下管线及其他地上地下设施的加固的管理相当重视，为此，本公司在施工过程中制定了一套严谨、科学的管理措施。

1、开工前，主动向业主和有关部门咨询工程所在地区的地下管网情况，并在施工现场分色做好各种设施的标志。

2、我公司派专人负责监护，专人负责，监督施工对地下管线及设施影响。施工操作前及时做出提醒，施工中发现未知地下管线，立即向业主和有关部门反映。

3、一旦发现其它影响施工的地下预埋设施立即通知项目部，项目部及时汇报给甲方。

对于新发现的地下管线，本公司将会同业主、监理和设计单位，对地下设施进行保护，采取架空、隔离等方式避让，以保证施工的顺利进行和城市地下管网的安全。

4、如发现无意破坏的情况，我公司将立即采取保护措施，并在最短时间内通知有关部门，及时进行修复。

# 二、防护加固措施

施工队伍进场后，项目部首先要认真勘察现场，对现场的高低压线路、室内外地上地下的上、下水、电及各老楼原有管道、线路要充分的了解，并做好以下防护和加固措施：

1、对原室内的小可移动的器材、重要设备等要做“箱式”保护，并对在重要器材、设备周围进行操作的施上人员做好宣传和教育上作，并派专人对器械、重要设备的保护层进行不断的检查，以确保这些设备的完好无损。

2、在现场的室内外开凿沟、槽时，要对重要器材、设备周围的地下、墙面的上下水、强弱电及空调管、保温等其它管、线路有一个充分的了解，以便做好保护措施，必要时请甲方出具现场的管道网络图，避免野蛮施工现象，造成不必要的经济损失。

3、对距离施工现场较近的高低压线路，要用毛竹搭好防护架，并悬挂“危险”标志，夜晚要有红色灯具警示。

4、地上明管路要做好围拦措施及明显的标志：若原有管路阻碍交通运输或施工的，则应请甲方并配合甲方做好改道及处理工作。

5、由于施工人员不注意或大意，在施工中常会将一结管线和设施损坏，这将会给施工带来很大的影响，同时也会带来安全隐患，因此需对一些管线及设施进行加固措施，对地面上的水管及电线管需用木方和钉在木板条两侧，将管线保护在木板下，对一些重要的管线除了地其加固保护外，还需派专人进行保护；对地上的管线应用绳子吊住或挂住，使之不被施工人员碰到；对一些设备应尽量放在不显眼外或挂上警视牌让施工人员注意，并同时对其进行保护措施。

第六部分  劳动力、机械设备和材料投入计划

第一章  劳动力投入计划

# 一、劳动力的选择

1、劳动力素质的优化，选用素质较高的，并有类似工程施工经验的劳动力，并通过培训不断提高劳动者的综合素质。

2、劳动力数量的优化，即根据工程规模和施工技术特性，按比例配备一定数量的劳动力，既避免窝工，以不出现缺人现象，使得劳动力得以充分利用。

3、劳动力组织形式的优化，即建立适应本项目施工特点、精干高效的劳动组织形式。

# 二、劳动力总体计划

根据工程特点和总体计划，本企业将投入泥水作业组、吊顶作业组、油漆作业组、木工作业组、石材作业组、玻璃工作业组、安装作业组。按项目的施工先后顺序进场施工，作业组实行动态管理。

# 三、劳动力准备

1、按照质量程序文件的要求，确定施工队伍。

2、审查考查特殊工种上岗人员是否持有上岗证，必要时提前进行培训。

3、根据总进度计划，确定分阶段进场队伍、人数、工种等，确保不影响施工和窝工。

# 四、劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前期 | 初装修期 | 精装修期 | 后期 |
|  | 10天 | 23天 | 30天 | 10天 |
| 测量工 | 4 | / | / | / |
| 瓦工（含石材工） | 2 | 20 | 40 | 2 |
| 油漆工 | / | 8 | 15 | 2 |
| 木工 | 6 | 35 | 40 | 2 |
| 电焊工 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 钢结构工 | 2 | 12 | 5 | / |
| 清洁工 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 搬运工 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 架子工 | 5 | 3 | 3 | / |
| 金属制品工 | / | 5 | 15 | 2 |
| 值班保卫 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 值班水电工 | 2 | 2 | 2 | 1 |

注：1、工期为75日历天，开工时间(暂定2005年1月8日，竣工时间2006年3月23日。

2、考虑到初装修期在春节期间，工人放假，因此工人人数为平均人数。

3、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

第二章  施工机械设备投入计划

# 一、主要施工机械设备及调配计划

机械设备供应计划是机械管理的重要环节，合理的供应计划是保证施工生产顺利进行的保障。其相应的设备、规格、数量便显得非常关键，为确保本工程按施工工期优质顺利完成，必须配备足够的施工机械设备。

# 二、保证机械设备供应措施

1、编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各种机械设备在各施工队(组)间和各施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用及工作效率。提高设备的经济效益。

2、根据供应计划作好供应准备工作，编制机械设备运输、进场方案，保证按时、安全地组织进场。

3、加强机械设备维修和保养，提高机械设备完好率，使计划供应数量满足施工要求。

4、合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。

# 三、设备操作、保养及维修

(一)设备操作

1、建立现场机械管理制度，安排专职机械操作手和管理人员。

2、建立各种机械的安全操作规程，管理人员向机械操作手进行安全技术交底。

3、发现故障由专职维修人员修理，机械操作手要定期保养和保护机械。每天班前检查机械状况并做好记录。

4、严格安全操作规程持证上岗，严禁非机械手操作机械作业。

(二)设备保养及维修

工程质量的好坏、进度的保证很大程度与施工机械的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

我公司在本装饰工程的施工中，配备机械设备时，将遵循以下原则：

1、贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小

型机械和手持动力机具。

2、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。

3、优先配备本工程施工中必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的配套的机械设备。

4、按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

5、另外，在配备机械设备时，我公司已综合考虑了以下因素：

(1)技术先进性。机械设备技术性能优越、生产率高。

(2)使用可靠性。机械设各在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

(3)便于维修性。机械设备要便于检查、维护和修理。

(4)运行安全性。机械设备在使用过程中对施工安全的保障性能。

(5)经济实惠性。机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

(6)适应性。机械设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。

(7)其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

# 四、机械设备的配置

(1)拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动圆锯 | 5600NB | 6 | 广东 | 2003.3 | 1.5 | 良好 | 木制作 | 进场1天 |
| 2 | 手提压刨机 | BY0BI | 4 | 日本 | 2002.12 | 0.4 | 良好 | 木制作 | 开工10天 |
| 3 | 木工修边机 | MX3040 | 6 | 日本 | 2003.1 | 0.2 | 良好 | 木制作 | 开工20天 |
| 4 | 轻型手电钻 | 60 | 20 | 日本 | 2003.5 | 0.25 | 良好 | 木制作 | 进场5天 |
| 5 | 砂轮切割机 | GMS-34 | 5 | 德国 | 2003.3 | 0.4 | 良好 | 吊顶龙骨和钢结构 | 开工5天 |
| 6 | 电锤 | GBH-25 | 12 | 德国 | 2003.4 | 0.4 | 良好 | 吊顶、墙面、地面 | 进场5天 |
| 7 | 角向磨光机 | SS0-85 | 5 | 上海 | 2002.12 | 0.75 | 良好 | 轻钢、钢龙骨、石材 | 进场5天 |
| 8 | 空压机 | 300-100 | 10 | 上海 | 2003.1 | 2.0 | 良好 | 木制作和喷漆 | 开工5天 |
| 9 | 汽动喷枪 |  | 12 | 日本 | 2003.8 |  | 良好 | 油漆 | 进场70天 |
| 10 | 自攻螺钉枪 | 7A-3060 | 18 | 上海 | 2003.6 | 0.25 | 良好 | 封石膏板 | 开工25天 |
| 11 | 手提电焊机 | 70-2000 | 5 | 上海 金鹿 | 2002.11 | 4 | 良好 | 钢结构焊接 | 开工10天 |
| 12 | 石材切割机 | 150三相 | 16 | 日本 | 2003.4 | 0.4 | 良好 | 石材、墙地砖 | 进场43天 |
| 13 | 汽动枪 | SMS-34 | 10 | 日本 | 2003.4 | 0.3 | 良好 | 木制品 | 进场6天 |
| 14 | 水平测试仪 | DSG200 | 1 | 天津 | 2005.6 |  | 良好 | 抄水平 | 进场1天 |
| 15 | 带锯机 | YHW-140A | 2 | 国产 | 2005.2 | 1.6 | 良好 | 木制作 | 进场4天 |
| 16 | 电刨 | 日立D1520 | 5 | 日本 | 2005.7 | 1.5 | 良好 | 木制作 | 进场4天 |
| 17 | 气割设备 |  | 1 | 上海 | 2005.1 |  | 良好 | 钢结构 | 进场10天 |
| 18 | 台式钻床 | 18# | 4 | 天津 | 2004.12 | 0.4 | 良好 | 钢结构打眼 | 进场4天 |
| 19 | 冲击电钻 | 牧田T26 | 8 | 日本 | 2005.3 | 0.9 | 良好 | 吊顶、墙面 | 进场5天 |
| 20 | 型材切割机 | 牧田X-10 | 6 | 日本 | 2004.12 | 1.0 | 良好 | 吊顶铝制品 | 进场25天 |
| 21 | 木工雕刻机 | 牧田 361213 | 1 | 日本 | 2005.7 | 0.96 | 良好 | 木制作 | 进场20天 |
| 22 | 曲线锯 | 牧田4306 | 8 | 日本 | 2005.9 | 0.35 | 良好 | 木制作 | 进场25天 |
| 23 | 漆膜水砂机 | SS418A | 10 | 上海 | 2005.8 | 1.2 | 良好 | 油漆 | 进场45天 |
| 24 | VIEP宽带 砂光机 | TAPGET | 10 | 西德 | 2005.3 | 0.6 | 良好 | 涂料 | 进场35天 |
| 25 | 直流氩弧焊机 | AX-320 | 3 | 上海 | 2005.10 | 3.2 | 良好 | 不锈钢制品 | 进场60天 |
| 26 | 风动磨腻子机 | N07 | 4 | 国产 | 2005.4 | 0.7 | 良好 | 涂料 | 进场35天 |
| 27 | 电剪刀 | J3G-300 | 3 | 日本 | 2004.12 | 0.9 | 良好 | 金属制品 | 进场5天 |
| 28 | 漆膜抛光机 | BG418A | 6 | 上海 | 2005.3 | 0.65 | 良好 | 油漆 | 进场65天 |

第三章  材料投入计划表

一、进场材料的自检、报验措施和质量控制措施

(一)装饰材料进场质量自检、报验措施：

1、提供材料样品确认

所有材料进场前，应提供所用材料的样品，材料必须符合设计要求，并注明材料的产地、品种、规格型号、品牌(附产品合格证、性能检测报告、环保报告等证明)。提供的材料样品，必须是正规厂家，最好是国家免检产品的厂家材料，以保证材料的质量，经业主方、设计师和监理工程师确认后，方可购买。

2、材料的自检

凡进场的材料应具有出厂合格证和性能检测报告，材料进场后，需进行自检，由质检部质检员、现场技术负责人、材料员对进场的材料进行自检，检测的材料是否与样品提供的产地、品种、规格型号、品牌相一致，如相同再根据材料规定进行检测。如测量木材／建筑材料的湿度、测量地砖等材料的含水率(用木材水份仪)。用钢直尺检查墙地砖的长度、宽度和对角线、用游标卡尺检查墙地砖的厚度等。如用游标卡尺测量铝板的厚度，用水平尺和塞尺检查板块的平整度等，检测时请监理工程师在现场监督。

3、材料的复检

根据国家关于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定：对进场的材料进行复检，复检的内容如下：

(1)对民用建筑工程所使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土，预制构件和新型墙体材料，石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等，进行放射性检测。

(2)对室内用人造板及饰面人造板、测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。

(3)对室内用水性涂料、测定总挥发有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量。

(4)对民用建筑工程室内用溶剂型涂料，按其规定的最大稀释的比例混合后，测定总挥发性有机化合物(TVOC)和苯的含量。

(5)对室内用水性胶粘剂，测定其总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量。

(6)室内用溶剂型胶粘剂，测定其总挥发性有机化合物质(TOWC)和苯的含量。

(7)室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂，测定总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量。

对于本施工中有以上的材料，都必须进行如上检测，检测前应现场取样，必须由监理工程师一起参加，然后送国家权威检测机构的检测中心进行检测。检测结果必须符合国家规定的范围内，方可使用，不合格绝不使用。

4、材料报验措施

以上两种检测(自检、复检)符合质量要求后，填写“进场材料报验单”，并注明材料的品种、产地、规格型号、数量报监理工程师审批，审批合格后，方可用于本工程的施工。

5、进场材料的成品保护

现场仓库保管员严格执行公司《材料进出库手续和仓库管理制度))，做好材料的检验和验收工作，填写《材料进场验收记录表》。进场材料经审批合格后，应对进场的材料分类别、规格、型号进行分别堆放，并加强材料的成品保护，以免受损。此举是对材料的进场进行全过程的质量控制，保证进场材料的质量，符合设计、施工和国家环保要求。

(二)进场装饰材料质量控制措施：

1、明确材料采购标准：

(1)按照GB50222—95《建筑内部装修设计防火规范》要求的防火等级选用装饰材料；

(2)材料以国家质量监督检验检疫总局于2001年12月10日发布的国家强制性标准(室内装饰装修材料有害物质限量)为采购、验收标准：

(3)工程所有材料品种、规格、性能和等级必须符合设计要求及国家

现行产品标准和工程技术有关规定。

(4)本工程所用的材料的质量应为优质产品。

2、主要装饰材料在采购前，其材料质量、规格、品牌必须经业主认可后方可采购。

3、对质量、技术要求高的特殊材料、关键材料由采购部门、技术管理部、施工管理部会同业主、设计共同进行评定确定。

4、所有采购计划、合同、订单应对订货产品、材料的资料描述清楚，并填写《材料采购计划表》，必要时要附带样板标本，甚至明确提供检验方法。

5、现场必须按照程序，依据己确定的检验和试验计划进行全数或抽样验收或复试，并且还须设置见证取样。经过自检及报验检查，确己满足相应的质量标准，才可发放使用。

二、室内装饰工程主要材料清单及进场时间计划表：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种钢材 | 综合 | T | 9.85 | 开工第8天 |
| 2 | 镀锌方钢管 | 40*40 | ㎡ | 653 | 开工第8天 |
| 3 | 木材 | 综合 | m3 | 5.4 | 开工第3天 |
| 4 | 水泥 | 32.5级 | T | 58.5 | 开工第13天 |
| 5 | 白水泥 | 综合 | Kg | 380 | 开工第45天 |
| 6 | 玻化砖 | 300*300 | 块 | 1200 | 开工第50天 |
| 7 | 浅米黄地砖 | 500*500 | 块 | 918 | 开工第70天 |
| 8 | 同质地砖 | 400*400 | 块 | 25 | 开工第50天 |
| 9 | 浅米色玻化地砖 | 600*600 | 块 | 1757 | 开工第60天 |
| 10 | 玻化地砖 | 1000*1000 | 块 | 1640 | 开工第60天 |
| 11 | 黄砂 | 综合 | T | 190 | 开工第13天 |
| 12 | 各种石材 | 综合 | ㎡ | 1201 | 开工第42天 |
| 13 | 墙砖 | 450*300 | 块 | 1540 | 开工第48天 |
| 14 | 地弹簧 | 365 | 只 | 2 | 开工第80天 |
| 15 | 钢化玻璃、镜面玻璃 | 综合 | ㎡ | 128 | 开工第48天 |
| 16 | 各种多层夹板 | 1220*2440 | 张 | 116 | 开工第10天 |
| 17 | 各种实木线条 | 综合 | m | 1742 | 开工第50天 |
| 18 | 拉丝不锈钢板 | 1.0厚 | ㎡ | 677.5 | 开工第55天 |
| 19 | 铝板 | 2.0厚 | ㎡ | 2657 | 开工第50天 |
| 20 | T型烤漆龙骨 | 综合 | ㎡ | 470 | 开工第62天 |
| 21 | 轻钢龙骨吊顶 | 综合 | m | 13736 | 开工第8天 |
| 22 | 轻钢隔墙龙骨 | 75系列 | m | 7683 | 开工第8天 |
| 23 | 纸面石膏板 | 9.5厚、12厚 | ㎡ | 1254 | 开工第42天 |
| 24 | 硝基清漆 | 综合 | Kg | 82.5 | 开工第40天 |
| 25 | 乳胶漆 | 综合 | Kg | 1346 | 开工第63天 |
| 26 | 防火漆 | X-60 | Kg | 187 | 开工第10天 |
| 27 | 装璜腻子 | 综合 | Kg | 1785 | 开工第45天 |
| 28 | 万能胶 | 综合 | Kg | 135 | 开工第40天 |
| 29 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 135 | 开工第50天 |
| 30 | 防火玻璃丝绵 | 综合 | ㎡ | 210 | 开工第36天 |
| 31 | 矿棉板、吸音板 | 600*600 | ㎡ | 360 | 开工第65天 |
| 32 | 西德板 | 1220*2440 | 张 | 45 | 开工第50天 |
| 33 | 细木工板 | 1220*2440*18 | 张 | 199 | 开工第10天 |
| 34 | 胡桃木饰面板 | 1220*2440*3 | 张 | 35 | 开工第40天 |

其它部分的材料在施工前进场，满足工程施工进度的要求。

第七部分  工程资料管理、工程验收、竣工后保修服务

第一章  工程资料管理

一、竣工资料编制的主要措施

1.项目部主任工程师组织有关员按的关文件规定和按公司《质量记录控制工作程序》进行竣工验收资料的收集，汇总组卷工作。

2、施工前认真学习和掌握国家有关工程竣工档案资料收集整理的规定的规范。

3、施工技术资料随施工进度及时汇集整理。

4、按施上技术文件、施上材料质量保证文件、施工管理文件、设计变更依据文件等四个方面，落实计划、编制情况登记表，明确责任人。

5、上级主管部门的有关文件，如施工证、开工证、各种报批报建所要办理的手续、文件等。

6、建设单位和施工单位签订的工程合同。

7、设计图纸会审记录，图纸变更记录及确认签证。

8、施工组织设计方案。

二、施工过程中档案资料收集

1、做好甲方、设计单位、监理公司有关文件的收到和发放登记工作，并保留原件一套存档。

2、根据工程进度和施工情况，联系有关部门收集下列有关原资料(原件)：

(1)与技术部联系，收集施工技术文件资料。

(2)与材料部联系，收集施工材料质量保证文件。

(3)与设计部联系，收集设计变更依据性文件。

3、所有资料必须符合要求，做到齐全。

4、根据建设单位需要，随时拍摄有关工程照片或录像。

三、施工过程中档案资料的收集整理

1、根据竣工资料收集整理办法，做好归档、整理工作。

2、施土中、施工后阶段穿插绘制上程竣工文件，如收集工程竣工报告、工程决算签证、编制全套竣工图，并根据建设单位需要，收集拍摄建筑物有关照片。

四、竣工资料

1、施工日志。

2、工程例会记录及工程整改意见联系单。

3、采购的工程材料的合格证、商检证及测验报告。

4、隐蔽工程验收报告。

5、自检报告。

6、竣工验收申请报告。

第二章  工程验收

一、工程的竣工与交工

1、工程的竣土

装饰工程项日的竣工是指装饰工程项目按照要求和甲、乙双力签订的合同所规定的装饰施工内容全部完成，经验收鉴定合格，达到交付使用的条件。

竣工日期：由业主或监理单位核试验为合格工程的签字日期。

2、工程的交工

装饰工程交工是指竣工办理手续，交付业主使用。

交工日期：指竣工工程办理手续，交付业主使用的签字日期。

3、交工验收的准备工作

(1)完成收尾丁作；

(2)收集整理竣工验收资料；

(3)交工工程的预验收。

4、装饰工程的收尾工作

装饰工程接近交工阶段，小可避免会存在一些零散、分散、量小、面广的未完成项目，这些项目的总和与竣工准备工作、善后下作共称为收尾工作。

收尾工作主要有：

(1)组织有关人员逐步、逐段、逐部位、逐房间地进行查项，检查施工中有无丢项、漏项。一旦发现丢项、漏项，必须立即确定专人定期解决，并在事后按期进行检查；

(2)保护成品和进行封闭。对己经全部完成的部位或查项后修补完成的部位，要立即组织清理，保护好成品，依可能需要，按房间或层段锁门封闭，严禁无关人员进入，防止损坏成品或丢失零件，每一个房间的装修和设备安装一旦完毕，就要立即加以封闭，甚至派专人按层段加以看管；

(3)有计划地拆除施工现场的各种临时设施和暂设工程，拆除各种临时管线，清扫施工现场，组织清运垃圾和杂物；

(4)有步骤地组织材料、工具以及各种物资的回收、退库或向其它施工现场转移和进行处理工作；

(5)做好电气线路和各种管线的交工前检查，进行电气工程的全负荷试验；

(6)修补工作。装饰工程在频繁交叉施工的过程中，必然会造成一些成品损坏或污染；在不同工程施工中，它们各自工作之间的“结合部“也会出现一些不完善的缝隙。在工程收尾时，必须进行修补；

(7)清理工作。装饰工程的目的之一，就是给业主以美的感观，清洁、整齐就是美感的要素，因此清理工作也是装饰工程项目收尾工作的重要内容之一。

5、收尾工作的组织

收尾工程量小、面广，易被忽视，结果交工日期一再拖延。为了保证按时交工，在组织收尾工程时应注意：

(1)强计划的预见性，提前安排“结合部“工作；

(2)接近竣工时，提前对照设计图纸和预算项目核对己完成工程，列出未完成项目；

(3)交工前组织预检，逐个房间查明所有末完成项目，并用“即时贴“在现场标明其部位；

(4)争取得到建设单位和设计单位的配合，避免因业主供料延误引起“甩项”，工程变更早作决定，要临时追加；

(5)组织若干专业

各班组，按收尾项月不同类型分别扫尾。

6、收尾工作的有关丁一艺

(1)接缝工艺。常见接缝隙有：

1)镜面与墙面瓷砖接缝，通常将镜子边缘打磨光滑，然后打胶密封；

2)台面与面盆接缝，打防水密封胶；

(2)修补工艺。常见修补有：木作节疤脱落，找一块纹理相似的木料，依照缺口大小修凿，蘸胶镶嵌在缺口里，使之严丝合缝，再打磨光滑，刷油漆即可。

石材顺裂纹折断，用石材专用胶与石材粉调和，顺裂纹粘合石材。

(3)清理工艺。重点清洗项目有：

1)玻璃清洗：用专门清洁剂擦拭污渍，再用清水冲洗，最后用毛巾擦净；

2)瓷砖、石材清洗：用平刀片铲除灰渍，再用湿毛巾擦拭，特别注意清理砖缝与糟；

3)卫生洁具清洗：用平刀铲净灰渍，防止灰渣落入下水口，洗不净处用去污粉擦洗。

二、工程项目竣工验收的依据

1、工程竣工验收的依据

工程竣工验收的依据，除了必须符合国家规定国家的竣土标准之外，在进行工程竣工验收和办理工程移交手续时，还应以下列文件为依据：

(1)建设单位同施工单位签订的工程承包合同；

(2)T种设计文件(包括：工程施工图纸、设计文件、图纸会审记录、

设计变更洽商记录、各种设备说明书、技术核定单、设计施工要求等级)；

(3)国家现行的装饰工程施工及验收规范；

(4)相关的国家现行施工验收规范；

(5)甲、乙双方特别约定的装修施工守则或质量手册；

(6)分部分项工程的质量检验评定表；

(7)有关施下记录和构件、材料合格证明文样：

(8)上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定；

(9)凡属施工新技术，还应按照双方签订的合同和提供的文件进行验收。

2、验收

在发生问题的部位或项日修理完毕以后，要在保修证书的“保修记录“栏内做好记录，并经业主验收签认，以表示修理工作完结。

三、竣工验收程序

竣工验收工作主要分两步：竣工自检和止式验收，其主要验收内容及程序如下：

1、竣工自检

(1)首先自行组织预验收。一方面检查工程质量，发现问题及时补救，另方面检查竣工图及技术资料是否齐全，并汇总、整理有关技术资料。

(2)自验的标准应与正式验收一样，主要依据是：国家(或地方政府主管部门)规定的竣工标准，工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求；工程质量是否符合国家和地方政府规定的标准和要求；工程是否达到合同规定的要求和标准等。

(3)参加自验的人员，应由项月经理组织生产、技术、质量、合同、预算以．及有关的施工工长(或施工员、工号负责人)等共同参加。

(4)自验的方式，应分层分段、分房间地由上述人员按照自己主管的内容根据施工图和工艺流程逐项进行检查，找出漏项和需修补工程，及时处理和返修。在检查中要做好记录，并指定专人负责，定期修理完毕，如发现较重大的工程质量问题，无论是设计原因或施工原因，均需在初验会议上研究并提出处理方案。

(5)复验。在基层施工单位自我检查的基础上，并对查出的问题完全修补完毕以后，通过复验，解决全部遗留问题，为正式验收做好充分的准备。

2、正式验收

(1)发出《竣工验收通知书》，施工单位应于正式竣工验收之日的前10d，向建设单位发送《竣工验收通知书》。

(2)装饰工程施工单位向建设单位递交竣工资料。

(3)建设单位组织装饰工程施工单位和设计单位对工程质量进行检查验收。

1)集中会议，介绍工程概况及装饰施工的有关情祝：

2)分组分专业汇报检查情况；

3)再集中分组汇报检查情况；

4)提出验收意见，评定质量等级，明确具体交接时间、交接人员。

(4)签发《竣土验收证明书》并办理工程移交。在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后，既应向施工单位签发《竣工验收证明书》。建设单位、设计单位、质量监督站、监理单位、施工单位及其它有关单位在《竣工验收证明书》上签字。

(5)装饰工程施工单位与建设单位签订交接验收证明书，并根据承包合同的规定办理结算于续，除合同注明的由承包方承担的保修工作外，双方的经济、法律责任即可解除。

(6)在交工过程中发现需返修或补做的项目，可在交工验收证明书或其附件上注明修竣期限。

(7)进行丁程质量评定。

(8)办理装饰工程档案资料移交。

(9)办理装饰工程移交手续。

第三章  竣工后保修服务

为了体现我公司：质量第一，科学管理，信守合同，业主满意的质量方针，并参照公司制定的《竣工上程服务程序》保养服务办法：

(1)组织一支精干的维修保养专业队伍并配备充足的维修材料。

(2)凡在保修期内发生的所有质量问题，我公司都予以保修。维修保养队伍提供24小时优质服务，在接到业主报修后12小时内赶到现场进行维修，一般问题在二天内予以解决，重大问题尽快速度进行处理或答复。

(3)工程竣工验收后，公司技术部门和项口经理与业土签订工程保修合同，按照公司《工程回访保修程序》和合同要求，对工程进行回访或保修。

(4)除正常的保修维护外，公司按月对工程回访，具体回访时间由维修保养队负责人与业主进行联系商定并在专门的回访计划表中注明回访类型(有竣工回访、季节性回访、技术性回访、保修期满回访和临时性回访等)，业主有权要求在保修期内任意时间回访。

(5)质量问题由公司代表和维修保养队负责人进行记录备案，以备逐项进行修理。在完成维修保养后将项目损坏原因以及修复措施的具体安排情况用书面报告形式递交业主。

(6)在维修施工中各项土程都应自检，合格后经业主验证确认。

(7)所有经过都必须进行记录，并按照《质量记录控制》进行控制执行。

(8)维修保养期严格按招标文件规定或合同条款执行。

其它服务承诺：

在保修期内，主动对工程进行回访，发现问题，并及时解次，如出现因质量问题而导致的维修，公司将严格按合同要求及时并免费进行雏修。如因业主使用不当或其它原因导致的维修，首先应进行维修，费用经双方协商后只收取基本的成本费用。