1A415042砌体结构工程施工

一、砌筑砂浆

(一)原材料要求

(1)水泥：水泥进场使用前应有出厂合格证和复试合格报告。水泥强度等级应根据砂浆品种及强度等级的要求进行选择，M15及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用32.5级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥；M15以上强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级普通硅酸盐水泥。

(2)砂：宜用中砂，其中毛石砌体宜用粗砂。砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆的含泥量应满足规范要求。

(3)石灰膏：建筑生石灰熟化成石灰膏时，应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤，熟化时间不得少于7d;建筑磨细生石灰粉的熟化时间不少于2d。配制水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。

(4)黏土膏：采用黏土或粉质黏土制备黏土膏时，宜用搅拌机加水搅拌，通过孔径不大于3mm×3mm的网过筛。用比色法鉴定黏土中的有机物含量时应浅于标准色。

(5)电石膏：制作电石膏的电石渣应用孔径不大于3mm×3mm的网过筛，检验时应加热至70℃并保持20min,没有乙炔气味后方可使用。

(6)粉煤灰：应采用I、Ⅱ、Ⅲ级粉煤灰。

(7)水：宜采用可饮用水，其他水源水质应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63-—2006的规定。

(8)外加剂：均应经检验和试配符合要求后，方可使用。

(二)砂浆配合比

(1)砌筑砂浆应进行配合比设计，根据现场的实际情况进行计算和试配确定，并同时满足稠度、保水率和抗压强度的要求。

(2)砌筑砂浆的稠度（流动性）宜按表1A415042选用。

砌筑砂浆的稠度（流动性）	表1A415042

| 序号 | 砌体种类 | 砂浆稠度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧结普通砖砌体 | 70~90 |
| 2 | 混凝土实心砖、混凝土多孔砖砌体，普通混凝土小型空心砌块砌体，蒸压灰砂砖砌体，蒸压粉煤灰砖砌体 | 50~70 |
| 3 | 烧结多孔砖、空心砖砌体，轻骨料混凝土小型空心砌块砌体，蒸压加气混凝土砌块砌体 | 60~80 |
| 4 | 石砌体 | 30~50 |

当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆；反之，应选用较小稠度值的砂浆。

(3)砌筑砂浆的分层度不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。

(4)施工中不应采用强度等级小于M5的水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆，如需替代，应将水泥砂浆提高一个强度等级。

(三)砂浆的拌制及使用

(1)砂浆现场拌制时，各组分材料应采用重量计量。

(2)砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，应为：

1)水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于2min;

2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆，不得少于3min;

3)预拌砂浆及加气混凝土砌块专用砂浆的搅拌时间应符合相关技术标准或按产品说明书采用。

(3)现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂家提供的说明书确定。

(四)砂浆强度

由边长为7.07cm的正方体试件，经过28d标准养护，测得一组三块的抗压强度值来评定。

砂浆试块应在卸料过程中的中间部位随机取样，现场制作，同盘砂浆只应制作一组试块。

每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽验一次。

二、砖砌体工程

(一)砌筑用砖

(1)常用砌筑用砖有烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等种类。烧结普通砖按主要原料分为黏土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。

(2)烧结普通砖根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品、一等品、合格品三个质量等级。优等品适用于清水墙，一等品、合格品可用于混水墙。

(3)烧结普通砖的外形为直角六面体，其公称尺寸为：长240mm、宽115mm、高53mm。

(二)烧结普通砖砌体

(1)砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时，砖应提前1~2d适度湿润，不得采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑，块体湿润程度宜符合下列规定：

1)烧结类块体的相对含水率60%~70%；

2)混凝土多孔砖及混凝土实心砖不宜浇水湿润，但在气候干燥炎热的情况下，宜在砌筑前对其浇水湿润。其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。

(2)砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法（铺浆法）、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

(3)设置皮数杆：在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆，皮数杆上标明砖皮数，灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不宜大于15m。在相应两皮数杆砖上边线处拉水准线。

(4)砖墙砌筑形式有全顺、两平一侧、全丁、一顺一丁、梅花丁或三顺一丁等。通常情况下宜采用一顺一丁、梅花丁、三顺一丁方式组砌。

(5)240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖，应整砖丁砌。

(6)砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。

(7)砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%；垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。不得用水冲浆灌缝。

(8)在砌体墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。抗震设防烈度为9度及以上地震区建筑物的施工洞口位置，应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。

(9)不得在下列墙体或部位设置脚手眼：

1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；

2)过梁上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；

3)宽度小于1m的窗间墙；

4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内；

5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；

6)设计不允许设置脚手眼的部位；

7)轻质墙体；

8)夹心复合墙外叶墙。

(10)脚手眼补砌时，应清除脚手眼内掉落的砂浆、灰尘；脚手眼处砖及填塞用砖应湿润，并应填实砂浆，不得用干砖填塞。

(11)砖墙的转角处和纵横交接处应同时咬槎砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。

(12)非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120mm墙厚应放置16拉结钢筋(120mm厚墙应放置26拉结钢筋)，间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度地区，不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。

(13)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土。墙与柱应沿高度方向每500mm设26钢筋（一砖墙），每边伸入墙内不应少于1m;构造柱应与圈梁连接；砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm,马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进。该层构造柱混凝土浇筑完之后，才能进行上一层的施工。

(14)砖墙工作段的分段位置，宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处；相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度，也不宜大于4m。

(15)正常施工条件下，砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。尚未施工楼板或屋面的墙或柱，当可能遇到大风时，其允许自由高度不得超过规范规定；否则，必须采取临时支撑等有效措施。

(三)砖柱

(1)砖柱应选用整砖砌筑。砖柱断面宜为方形或矩形。

(2)砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长，砖柱不得采用包心砌法。

(四)砖垛

砖垛应与所附砖墙同时咬槎砌筑。砖垛应隔皮与砖墙搭砌，搭砌长度应不小于1/4砖长。砖垛外表面上下皮垂直灰缝应相互错开1/2砖长。

(五)多孔砖

多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。

(六)烧结空心砖墙

空心砖墙砌筑时，空心砖孔洞应呈水平方向，门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。空心砖墙底部宜砌3皮烧结普通砖。

空心砖墙与烧结普通砖墙交接处，应以普通砖墙引出不小于240mm长与空心砖墙相接，并于隔2皮空心砖高且在交接处的水平灰缝中设置2ϕ6拉结钢筋，拉结钢筋在空心砖墙中的长度不小于空心砖长加240mm。

空心砖墙的转角处及交接处应同时砌筑，不得留直槎；留斜槎时，其高度不宜大于1.2m。

空心砖墙砌筑不得留槎，中途停歇时，应将墙顶砌平。

外墙采用空心砖砌筑时，应采取防雨水渗漏措施。

三、混凝土小型空心砌块砌体工程

(1)混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种。

(2)普通混凝土小型空心砌块砌体，不需对小砌块浇水湿润；如遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润；对轻骨料混凝土小砌块，应提前浇水湿润，块体的相对含水率宜为40%~50%雨天及小砌块表面有浮水时，不得施工。

(3)小砌块施工时，必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线。

(4)小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2；多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜小于小砌块长度的1/3，且不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时，应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。

(5)砌筑应从转角或定位处开始，内外墙同时砌筑，纵横交错搭接。外墙转角处应使小砌块隔皮露端面；T形交接处应使横墙小砌块隔皮露端面。

(6)小砌块施工应对孔错缝搭砌，灰缝应横平竖直，宽度宜为8~12mm。砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于90%，不得出现瞎缝、透明缝等。

四、填充墙砌体工程

(1)填充墙砌体工程通常采用烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等。

(2)砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。

(3)烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。

(4)吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块，砌筑前不应对其浇（喷）水湿润。

(5)轻骨料混凝土小型空心砌块或加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得用于下列部位：

1)建筑物防潮层以下部位；

2)长期浸水或化学侵蚀环境；

3)长期处于有振动源环境的墙体；

4)砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。

(6)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度应为150mm。

(7)填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌体，拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。

(8)蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌，不同强度等级的同类块体也不得混砌。

(9)加气混凝土墙上不得留设脚手眼。每一楼层内的砌块墙应连续砌完，不留接槎如必须留槎时，应留斜槎。

(10)砌筑填充墙时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3。轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm。竖向通缝不应大于2皮砌块。