

1A415060	装饰装修工程施工
1A415061抹灰工程施工
一、抹灰工程分类
抹灰工程分为一般抹灰、保温层薄抹灰、装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程。
一般抹灰包括水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和粉刷石膏等抹灰。保温层薄抹灰包括保温层外面聚合物砂浆薄抹灰。
装饰抹灰包括水刷石、斩假石、干粘石和假面砖等装饰抹灰。清水砌体勾缝包括清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝。
二、材料的技术要求
(1)水泥：抹灰用的水泥其强度等级应不小于32.5MPa,砂浆的拉伸粘结强度、聚合物砂浆的保水率复验应合格。白水泥和彩色水泥主要用于装饰抹灰；不同品种、不同强度等级的水泥不得混用。
(2)砂子：砂子宜选用中砂，砂子使用前应过筛（不大于5mm的筛孔），不得含有杂质；特细砂不宜使用。
(3)石灰膏：抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;石灰膏应细腻洁白，不得含有未熟化颗粒，已冻结风化的石灰膏不得使用。
(4)彩色石粒：彩色石粒是由天然大理石破碎而成，具有多种颜色，多用作水磨石、水刷石、斩假石的骨料。其品种规格见表1A415061-1。____________________________________
彩色石粒的规格、品种及质量要求	表1A415061-1
	序号
	规格与粒径的关系
	常用品种东北红、东北绿、丹东绿、白云石、云彩绿、奶油白、苏州黑、济南青、南京红、松香石等
	质量要求颗粒坚硬、有棱角、洁净，不得含有风化的石粒、黏土、碱质及其他有机物等有害物质。使用时应冲洗干净

	
	规格俗称
	粒径（mm）
	
	

	
	大二分
	约20
	
	

	2
	一分半
	约15
	
	

	3
	大八厘
	约8
	
	

	4
	中八厘
	约6
	
	

	5
	小八厘
	约4
	
	

	6
	米粒石
	0.3~1.2
	
	


(5)砂浆的配合比：砂浆的配合比应符合设计要求，施工配合比符合抹灰施工的技术要求。其中，一般抹灰砂浆的稠度应符合表1A415061-2的要求。
一般抹灰砂浆稠度控制表	表1A415061-2
	序号
	层次
	稠度（cm）
	主要作用

	1
	底层
	9~11
	与基层粘结，辅助作用是初步找平

	2
	中层
	7~9
	找平

	3
	面层
	7~8
	装饰


三、施工环境要求
(1)主体工程经有关部门验收合格后，方可进行抹灰工作。
(2)检查门窗框及需要埋设的配电管、接线盒、管道套管是否固定牢固，连接缝隙是否嵌塞密实，并事先将门窗框包好。
(3)将混凝土构件等抹灰面进行处理，并刷素水泥浆一道，然后用1：2.5水泥砂浆分层补平压实。
(4)窗帘钩、通风算子、吊柜、吊扇等预埋件或螺栓的位置和标高应准确设置，并做好防腐、防锈工作。
(5)混凝土及砖结构表面的砂尘、污垢和油渍等要清除干净，对混凝土结构表面、砖墙表面应在抹灰前2d浇水湿透。
(6)屋面防水工作未完前进行抹灰，应采取防雨水措施。
(7)室内抹灰的环境温度，一般不低于5℃，否则应采取保证质量的有效措施。
(8)抹灰前熟悉图纸，制定抹灰方案，做好抹灰的样板间，经检查达到合格标准后，方可大面积展开施工。
四、施工工艺
1.施工流程
基层处理→浇水湿润→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→保护成品。
2.基层处理
(1)基层清理：抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，涂刷1：1水泥砂浆（加适量胶粘剂）；加气混凝土应在湿润后，边刷界面剂边抹强度不小于M5的水泥混合砂浆。表面凹凸明显的部位应先剔平或用1：3水泥砂浆补平。抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。
(2)非常规抹灰的加强措施：当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。加强网应绷紧、钉牢。
(3)细部处理：外墙抹灰工程施工前应先安装门窗框、护栏等，并应将孔洞堵塞密实。
室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用1：2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
3.吊垂直、套方、找规矩、做灰饼
根据设计图纸要求的抹灰质量以及基层表面平整垂直情况，吊垂直、套方、找规矩，抹灰饼确定抹灰厚度。灰饼宜用M5水泥砂浆抹成50mm见方形状。
4.墙面充筋
充筋根数应根据房间的宽度和高度确定，一般标筋宽度为50mm。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋，两筋间距不大于1.5m。当墙面高度大于3.5m时宜做横筋，做横向冲筋时灰饼的间距不宜大于2m。
5.分层抹灰
大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行，通常抹灰构造分为底层、中层及面层，具体技术要求参照表1A415061-2。其中，水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
抹灰层的平均总厚度应符合设计要求。通常抹灰构造各层厚度宜为,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆时每遍厚度宜为。当设计无要求时，抹灰层的平均总厚度不应大于表1A415061-3的要求。当抹灰总厚度超出35mm时，应采取加强措施。
抹灰层的平均总厚度控制表	表1A415061-3
	序号
	工程对象
	抹灰层平均总厚度（mm）

	
	内墙
	普通
	20

	
	
	高级
	25

	2
	外墙
	20（勒脚及突出墙面部分为25）

	3
	石墙
	35


6.设置分格缝
抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐。
有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
7.保护成品
各种砂浆抹灰层，在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻，在凝结后应采取措施防止沾污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护，一般应在抹灰24h后进行养护。
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