1A415063吊顶工程施工
一、吊顶工程的分类
按照施工工艺不同，分为暗龙骨吊顶和明龙骨吊顶。
1.暗龙骨吊顶
又称隐蔽式吊顶。是指龙骨不外露，饰面板表面呈整体的形式。
2.明龙骨吊顶
又称活动式吊顶。一般是和铝合金龙骨或轻钢龙骨配套使用，是将轻质装饰板明摆浮搁在龙骨上，便于更换。龙骨可以是外露的，也可以是半露的。
按照采用的饰面材料不同，分为石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板和格栅吊顶等。
按照采用的龙骨材料不同，分为木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶等。
二、施工环境要求
(1)施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架等标高进行交接检验。
(2)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。
(3)吊顶工程在施工中应做好各项施工记录，收集好各种有关资料。
1)进场验收记录和复验报告、技术交底记录。
2)材料的产品合格证书、性能检测报告等。
三、材料技术要求
(1)按设计要求选用龙骨、配件及罩面板，材料品种、规格、质量应符合设计和标准要求。
(2)对人造板的甲醛、苯含量进行复检，检测报告应符合国家环保规定要求。
(3)吊顶工程中的预埋件、吊杆应进行防腐处理。
(4)罩面板表面应平整，边缘整齐，颜色一致；穿孔板的孔距应排列整齐；胶合板、木质纤维板、细木工板不应脱胶、变色。
四、施工工艺
(一)暗龙骨吊顶施工
1.施工流程
放线→弹龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条。
2.施工工艺
(1)放线：
在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点，弹出水准线，从水准线量至吊顶设计高度再加上罩面板的厚度弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下边线。同时，按吊顶平面图，在顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，吊杆的固定点间距不应大于1200mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件：
吊顶系统应直接连接到顶部结构受力部位上。当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑，当吊杆长度大于2500mm时，应设置钢结构转换层。
(3)当吊杆遇到梁、风管等机电设备时，需进行跨越施工：在梁或风管设备两侧用吊杆固定角铁或者槽钢等刚性材料作为横担，再将龙骨吊杆用螺栓固定在横担上。吊杆不得直接吊挂在设备或设备支架上。
1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀饱满。
2)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm。
3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加龙骨及吊杆。
(4)安装边龙骨：
边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙（柱）上的水平龙骨线固定。
(5)安装主龙骨：
1)主龙骨间距不大于1200mm。主龙骨分为不上人小龙骨、上人大龙骨两种。主龙骨宜平行房间长向安装。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。
2)跨度大于15m的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。
3)如有大的造型顶棚，造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架，并应与结构连接牢固。
4)吊顶如设检修走道，应另设附加吊挂系统。
(6)安装次龙骨：
次龙骨间距不大于600mm。墙上应预先标出次龙骨中心线的位置，以便安装罩面板时找到次龙骨的位置。次龙骨不得搭接。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨。
(7)罩面板安装：
1)纸面石膏板安装：
①饰面石膏板应在中间向四周自由状态下固定，不得多点同时作业，防止出现弯棱、凸鼓的现象。
②纸面石膏板的长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。
③自攻螺钉与纸面石膏板边的距离，用面纸包封的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15~20mm为宜。
④固定次龙骨的间距，一般不应大于600mm,在南方潮湿地区，间距应适当减小，以300mm为宜。
⑤自攻螺钉间距以150~170mm为宜，螺钉钉头宜略埋入板面，但不得损坏纸面，钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。
⑥安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在一根龙骨上。
⑦石膏板的接缝，应按设计要求进行板缝处理。
2)纤维水泥加压板（埃特板）安装：
①龙骨间距、螺钉与板边的距离及螺钉间距等应满足设计要求和有关产品的要求。
②纤维水泥加压板与龙骨固定时，钻孔所用手电钻钻头的直径应比选用螺钉直径小;固定后，钉帽应作防锈处理，并用腻子嵌平。
③用腻子嵌涂板缝并刮平，硬化后用砂纸磨光，板缝宽度应小于50mm。
3)防潮板：
①饰面板应在自由状态下固定，防止出现弯棱、凸鼓的现象。
②防潮板的长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。
③自攻螺钉与防潮板板边的距离，以10~15mm为宜（切割的板边以15~20mm为宜)，螺钉钉头宜略埋入板面，钉眼应作防锈处理并用腻子抹平。
④固定次龙骨的间距，一般不应大于600mm,在南方潮湿地区，钉距以150~170mm为宜，螺钉应与板面垂直，已弯曲、变形的螺钉应剔除。
⑤面层板接缝应错开，不得在一根龙骨上。
⑥防潮板的接缝处理同石膏板。
⑦防潮板与龙骨固定时，应从一块板的中间向板的四边进行固定，不得多点同时作业。
4)饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口算子等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密，并做好检修口的预留，使用材料宜与母体相同，安装时应保证整体性、功能性及美观性。
(二)明龙骨吊顶施工
1.施工流程
顶棚标高弹水平线→弹龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条。
2.施工工艺
(1)弹线
在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当多抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为1000mm）,从水准线量至吊顶设计高度再加上罩面板的厚度弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。同时，在顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分布，间距不大于1200mm,并标出吊杆的固定点，吊杆的固定间距。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加固定点。
(2)固定吊挂杆件
1)采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。如吊杆长度大于1500mm,要设置反向支撑。制作好的吊杆应作防锈处理。
2)吊挂杆件应通直并有足够的承载力。当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀饱满。
3)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。
4)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加龙骨和吊杆。
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边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙（柱）上的水平龙骨线固定。
(4)安装主龙骨
1)主龙骨间距不大于1000mm。主龙骨应平行房间长向安装，主龙骨的悬臂段不应大于300mm,主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。
2)跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。
(5)安装次龙骨
次龙骨间距。用连接件把次龙骨固定在主龙骨上。
(6)罩面板安装
吊挂顶棚常用的罩面板有吸声矿棉板、硅钙板、塑料板等。
安装时，应使板背面的箭头方向一致，保证花样、图案的整体性；饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口算子等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密。

